## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Construção do GINASIO - Campus COARI
Endereço: Av. Tapeua S/N, KM 2 - Itamaratí - COARI
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | TOTAL (R$) | ( % ) | 1º MÊS | [5 empty] | 2º MÊS | [5 empty] | 3º MÊS | [5 empty] | 4º MÊS | [5 empty] | 5º MÊS | [5 empty] | 6º MÊS
|  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10872.12 | 0.3378% | 6523.272 | [5 empty] | 2174.424 | [5 empty] | 543.606 | [5 empty] | 543.606 | [5 empty] | 543.606 | [5 empty] | 543.606
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 60% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5%
02.00.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 48874.27 | 1.518% | 48874.27 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
03.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 285895.62 | 8.882% | 47630.21 | [5 empty] | 47630.2103 | [5 empty] | 47630.2103 | [5 empty] | 47630.2103 | [5 empty] | 47630.2103 | [5 empty] | 47744.5685
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.7%
04.00.00 | LIMPEZA DA OBRA | 7686.07 | 0.2388% | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 3074.428
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 40%
05.00.00 | TRANSPORTE | 74905.014 | 2.327% | 44943.0084 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14981.0028 | [5 empty] | 14981.0028
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 60% | [11 empty] | 20% | [5 empty] | 20%
06.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 134795.06 | 4.188% | 134795.06 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
07.00.00 | INFRA-ESTRUTURA | 402721.89 | 12.51% | 120816.567 | [5 empty] | 201360.945 | [5 empty] | 80544.378 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 30% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 20%
08.00.00 | SUPERESTRUTURA(PILARES,VIGAS,LAJES E ARQUIBANCADA) | 327957.08 | 10.19% | 0 | [5 empty] | 98387.124 | [5 empty] | 147580.686 | [5 empty] | 81989.27 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 30% | [5 empty] | 45% | [5 empty] | 25%
09.00.00 | COBERTURA | 304499.22 | 9.46% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 304499.22 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
10.00.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15530.57 | 0.4825% | 3882.6425 | [5 empty] | 9318.342 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2329.5855 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 25% | [5 empty] | 60% | [11 empty] | 15%
11.00.00 | PAREDES E PAINÉIS | 117979.92 | 3.665% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 58989.96 | [5 empty] | 58989.96 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
12.00.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS | 157202.46 | 4.884% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 39300.615 | [5 empty] | 78601.23 | [5 empty] | 39300.615 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 25%
13.00.00 | FORROS | 24909.47 | 0.7739% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14945.682 | [5 empty] | 4981.894 | [5 empty] | 4981.894
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 60% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20%
14.00.00 | PISOS | 270006.86 | 8.389% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 54001.372 | [5 empty] | 216005.488 | [5 empty] | 0
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 20% | [5 empty] | 80%
15.00.00 | PINTURA | 113590.05 | 3.529% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 34077.015 | [5 empty] | 79513.035
[28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[28 empty] | 30% | [5 empty] | 70%
16.00.00 | ESQUADRIAS | 207318.61 | 6.441% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 20731.861 | [5 empty] | 124391.166 | [5 empty] | 62195.583 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 10% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 30%
17.00.00 | VIDROS | 12877.11 | 0.4001% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 12877.11
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
18.00.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTAÇÃO ELETRICA | 204670.2588 | 6.359% | 10233.5129 | [5 empty] | 10233.5129 | [5 empty] | 20467.0259 | [5 empty] | 20467.0259 | [5 empty] | 61401.0776 | [5 empty] | 81868.1035
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40%
19.00.00 | INSTALÇAOES HIDRO SANITÁRIAS | 78238.49 | 2.431% | 3911.9245 | [5 empty] | 3911.9245 | [5 empty] | 7823.849 | [5 empty] | 7823.849 | [5 empty] | 23471.547 | [5 empty] | 31295.396
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40%
20.00.00 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 26599.1 | 0.8264% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13299.55 | [5 empty] | 13299.55
[28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[28 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
21.00.00 | AR CONDICIONADO | 28884.63 | 0.8974% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 28884.63
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
22.00.00 | EQUIPAMENTOS | 149837.76 | 4.655% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 149837.76
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
23.00.00 | ÁREAS EXTERNAS | 39743.23 | 1.235% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3974.323 | [5 empty] | 27820.261 | [5 empty] | 7948.646 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 10% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 20%
24.00.00 | PASSARELA | 173128.84 | 5.379% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 34625.768 | [5 empty] | 129846.63 | [5 empty] | 8656.442 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 20% | [5 empty] | 75% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 0%
VALOR TOTAL (R$) |  | 3218723.7028 | 100% | 422532.7957 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 373938.8111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 478115.6134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 969782.3989 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 520434.0023 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 453920.0811 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL PARCIAL |  |  |  | 13.13% | [5 empty] | 11.62% | [5 empty] | 14.85% | [5 empty] | 30.13% | [5 empty] | 16.17% | [5 empty] | 14.1%
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 422532.7957 | [5 empty] | 796471.6069 | [5 empty] | 1274587.2202 | [5 empty] | 2244369.6191 | [5 empty] | 2764803.6214 | [5 empty] | 3218723.7025
PERCENTUAL ACUMULADO ACUMULADO |  |  |  | 13.13% | [5 empty] | 24.74% | [5 empty] | 39.6% | [5 empty] | 69.73% | [5 empty] | 85.9% | [5 empty] | 100%
Manaus - AM, 10 de outubro de 2014
ANGELITO COSTA CHAVES |  |  |  | ANTONIO JOZELITO CHAVES
Engenheiro Civil - CREA/AM 17945 |  |  |  | Sócio-Proprietário
Responsável Técnico |  |  |  | Representante legal