## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Construção do GINASIO - Campus MAUÉS
Endereço: Est. dos Moraes S/N - Bairro Novo - MAUÉS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | TOTAL (R$) | ( % ) | 1º MÊS | [5 empty] | 2º MÊS | [5 empty] | 3º MÊS | [5 empty] | 4º MÊS | [5 empty] | 5º MÊS | [5 empty] | 6º MÊS
|  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10872.12 | 0.3472% | 6523.272 | [5 empty] | 2174.424 | [5 empty] | 543.606 | [5 empty] | 543.606 | [5 empty] | 543.606 | [5 empty] | 543.606
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 60% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5%
02.00.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 48848.99 | 1.56% | 48848.99 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
03.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 233366.22 | 7.453% | 38878.81 | [5 empty] | 38878.8123 | [5 empty] | 38878.8123 | [5 empty] | 38878.8123 | [5 empty] | 38878.8123 | [5 empty] | 38972.1587
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.7%
04.00.00 | LIMPEZA DA OBRA | 7686.07 | 0.2455% | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 922.3284 | [5 empty] | 3074.428
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 40%
05.00.00 | TRANSPORTE | 80397.8502 | 2.568% | 48238.7101 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16079.57 | [5 empty] | 16079.57
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 60% | [11 empty] | 20% | [5 empty] | 20%
06.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 267765.76 | 8.552% | 267765.76 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
07.00.00 | INFRA-ESTRUTURA | 345742.59 | 11.04% | 103722.777 | [5 empty] | 172871.295 | [5 empty] | 69148.518 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 30% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 20%
08.00.00 | SUPERESTRUTURA(PILARES,VIGAS,LAJES E ARQUIBANCADA) | 330127.4 | 10.54% | 0 | [5 empty] | 99038.22 | [5 empty] | 148557.33 | [5 empty] | 82531.85 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 30% | [5 empty] | 45% | [5 empty] | 25%
09.00.00 | COBERTURA | 315266.17 | 10.07% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 315266.17 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
10.00.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15530.57 | 0.496% | 3882.6425 | [5 empty] | 9318.342 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2329.5855 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 25% | [5 empty] | 60% | [11 empty] | 15%
11.00.00 | PAREDES E PAINÉIS | 117979.92 | 3.768% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 58989.96 | [5 empty] | 58989.96 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
12.00.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS | 157202.46 | 5.021% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 39300.615 | [5 empty] | 78601.23 | [5 empty] | 39300.615 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 25%
13.00.00 | FORROS | 24259.56 | 0.7748% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14555.736 | [5 empty] | 4851.912 | [5 empty] | 4851.912
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 60% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20%
14.00.00 | PISOS | 262374.9 | 8.38% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 52474.98 | [5 empty] | 209899.92 | [5 empty] | 0
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 20% | [5 empty] | 80%
15.00.00 | PINTURA | 113590.05 | 3.628% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 34077.015 | [5 empty] | 79513.035
[28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[28 empty] | 30% | [5 empty] | 70%
16.00.00 | ESQUADRIAS | 206697.6 | 6.601% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 20669.76 | [5 empty] | 124018.56 | [5 empty] | 62009.28 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 10% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 30%
17.00.00 | VIDROS | 12877.11 | 0.4113% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 12877.11
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
18.00.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTAÇÃO ELETRICA | 157100.8054 | 5.017% | 7855.0403 | [5 empty] | 7855.0403 | [5 empty] | 15710.0805 | [5 empty] | 15710.0805 | [5 empty] | 47130.2416 | [5 empty] | 62840.3222
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40%
19.00.00 | INSTALÇAOES HIDRO SANITÁRIAS | 78235.43 | 2.499% | 3911.7715 | [5 empty] | 3911.7715 | [5 empty] | 7823.543 | [5 empty] | 7823.543 | [5 empty] | 23470.629 | [5 empty] | 31294.172
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40%
20.00.00 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 26599.1 | 0.8495% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13299.55 | [5 empty] | 13299.55
[28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[28 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
21.00.00 | AR CONDICIONADO | 28884.63 | 0.9225% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 28884.63
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
22.00.00 | EQUIPAMENTOS | 144217.22 | 4.606% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 144217.22
[34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
23.00.00 | ÁREAS EXTERNAS | 42178.13 | 1.347% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4217.813 | [5 empty] | 29524.691 | [5 empty] | 8435.626 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 10% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 20%
24.00.00 | RAMPA E ESCADA | 103327.93 | 3.3% | 0 | [5 empty] | 30998.379 | [5 empty] | 30998.379 | [5 empty] | 30998.379 | [5 empty] | 10332.793 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 10%
VALOR TOTAL (R$) |  | 3131128.5856 | 100% | 530550.1018 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 365968.6124 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 451840.3152 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 869249.0817 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 493152.3283 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 420368.1439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL PARCIAL |  |  |  | 16.94% | [5 empty] | 11.69% | [5 empty] | 14.43% | [5 empty] | 27.76% | [5 empty] | 15.75% | [5 empty] | 13.43%
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 530550.1018 | [5 empty] | 896518.7142 | [5 empty] | 1348359.0294 | [5 empty] | 2217608.1112 | [5 empty] | 2710760.4394 | [5 empty] | 3131128.5833
PERCENTUAL ACUMULADO ACUMULADO |  |  |  | 16.94% | [5 empty] | 28.63% | [5 empty] | 43.06% | [5 empty] | 70.82% | [5 empty] | 86.57% | [5 empty] | 100%
Manaus - AM, 10 de outubro de 2014
ANGELITO COSTA CHAVES |  |  |  | ANTONIO JOZELITO CHAVES
Engenheiro Civil - CREA/AM 17945 |  |  |  | Sócio-Proprietário
Responsável Técnico |  |  |  | Representante legal