## Cronograma Físico-Financeiro
Obra: Construção do GINASIO - Campus TABATINGA
Endereço: AV. Santos Dumont S/N - Expansão - TABATINGA | [31 empty] | Abril/2015
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | DURAÇÃO | TOTAL (R$) | ( % ) | 1º MÊS | [5 empty] | 2º MÊS | [5 empty] | 3º MÊS | [5 empty] | 4º MÊS | [5 empty] | 5º MÊS | [5 empty] | 6º MÊS
|  | ( dia ) |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8611.59 | 0.2515% | 5166.954 | [5 empty] | 1722.318 | [5 empty] | 430.5795 | [5 empty] | 430.5795 | [5 empty] | 430.5795 | [5 empty] | 430.5795
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 60% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 5%
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 74882.54 | 2.187% | 74882.54 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 299712.9 | 8.753% | 49932.17 | [5 empty] | 49932.1691 | [5 empty] | 49932.1691 | [5 empty] | 49932.1691 | [5 empty] | 49932.1691 | [5 empty] | 50052.0543
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.66% | [5 empty] | 16.7%
4 | LIMPEZA DA OBRA |  | 12619.48 | 0.3686% | 1514.3376 | [5 empty] | 1514.3376 | [5 empty] | 1514.3376 | [5 empty] | 1514.3376 | [5 empty] | 1514.3376 | [5 empty] | 5047.792
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 12% | [5 empty] | 40%
5 | TRANSPORTE |  | 139082.81 | 4.062% | 83449.686 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 27816.562 | [5 empty] | 27816.562
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 60% | [11 empty] | 20% | [5 empty] | 20%
6 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 81427.52 | 2.378% | 81427.52 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 0%
7 | INFRA-ESTRUTURA |  | 756061.66 | 22.08% | 226818.498 | [5 empty] | 378030.83 | [5 empty] | 151212.332 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 30% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 20%
8 | SUPERESTRUTURA(PILARES,VIGAS,LAJES E ARQUIBANCADA) |  | 333483.83 | 9.74% | 0 | [5 empty] | 100045.149 | [5 empty] | 150067.7235 | [5 empty] | 83370.9575 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 30% | [5 empty] | 45% | [5 empty] | 25%
9 | COBERTURA |  | 296387.4 | 8.656% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 296387.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 15909.63 | 0.4647% | 3977.4075 | [5 empty] | 9545.778 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2386.4445 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 25% | [5 empty] | 60% | [11 empty] | 15%
11 | PAREDES E PAINÉIS |  | 121345.39 | 3.544% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 60672.695 | [5 empty] | 60672.695 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
12 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS |  | 160366.8 | 4.684% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 40091.7 | [5 empty] | 80183.4 | [5 empty] | 40091.7 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 25%
13 | FORROS |  | 24582.87 | 0.718% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14749.722 | [5 empty] | 4916.574 | [5 empty] | 4916.574
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 60% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20%
14 | PISOS |  | 285935.29 | 8.351% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 57187.058 | [5 empty] | 228748.232 | [5 empty] | 0
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 20% | [5 empty] | 80%
15 | PINTURA |  | 131631.83 | 3.844% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 39489.549 | [5 empty] | 92142.281
[29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[29 empty] | 30% | [5 empty] | 70%
16 | ESQUADRIAS |  | 174093.87 | 5.085% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 17409.387 | [5 empty] | 104456.322 | [5 empty] | 52228.161 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 10% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 30%
17 | VIDROS |  | 13427.29 | 0.3922% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13427.29
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
18 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTAÇÃO ELETRICA |  | 167662.9356 | 4.897% | 8383.1468 | [5 empty] | 8383.1468 | [5 empty] | 16766.2936 | [5 empty] | 16766.2936 | [5 empty] | 50298.8807 | [5 empty] | 67065.1742
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40%
19 | INSTALÇAOES HIDRO SANITÁRIAS |  | 83686.95 | 2.444% | 4184.3475 | [5 empty] | 4184.3475 | [5 empty] | 8368.695 | [5 empty] | 8368.695 | [5 empty] | 25106.085 | [5 empty] | 33474.78
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 40%
20 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 25501.78 | 0.7448% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 12750.89 | [5 empty] | 12750.89
[29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[29 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
21 | AR CONDICIONADO |  | 30033.42 | 0.8771% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 30033.42
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
22 | EQUIPAMENTOS |  | 145102.49 | 4.238% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 145102.49
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100%
23 | ÁREAS EXTERNAS |  | 42449.72 | 1.24% | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4244.972 | [5 empty] | 29714.804 | [5 empty] | 8489.944 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 10% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 20%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3423999.9956 | 100% | 539736.6074 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 553358.076 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 528527.4463 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 833937.4398 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 513997.1019 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 454443.325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL PARCIAL |  |  |  |  | 15.76% | [5 empty] | 16.16% | [5 empty] | 15.44% | [5 empty] | 24.36% | [5 empty] | 15.01% | [5 empty] | 13.27%
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 539736.6074 | [5 empty] | 1093094.6834 | [5 empty] | 1621622.1297 | [5 empty] | 2455559.5695 | [5 empty] | 2969556.6714 | [5 empty] | 3423999.9964
PERCENTUAL ACUMULADO ACUMULADO |  |  |  |  | 15.76% | [5 empty] | 31.92% | [5 empty] | 47.36% | [5 empty] | 71.72% | [5 empty] | 86.73% | [5 empty] | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: Construção do GINASIO - Campus TABATINGA |  |  |  | BDI ( % ): 24,96
Endereço: AV. Santos Dumont S/N - Expansão - TABATINGA |  |  |  | BDIequip ( % ): 10,00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8611.59
1.1 | DESPESAS LEGAIS
1.1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS | TX | 1 | 8611.59 | 8611.59
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 74882.54
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 11.75 | 311.05 | 3654.84
2.2 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 79 | 165.3 | 13058.7
2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 | 261.6 | 261.6
2.4 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 1128.83 | 1128.83
2.5 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALV. INCLUSIVE ANDAIME | M2 | 263.2 | 19.54 | 5142.93
2.6 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | M2 | 2667.13 | 19.36 | 51635.64
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 299712.9
3.1 | ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS) | MÊS | 6 | 12195.78 | 73174.68
3.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MÊS | 4 | 12195.78 | 48783.12
3.3 | MESTRE DE OBRA (OBRAS CIVIS) | MÊS | 6 | 5018.86 | 30113.16
3.4 | VIGIA | MÊS | 12 | 2829.42 | 33953.04
3.5 | TECNICO DE SEGURANÇA | MÊS | 6 | 2840.87 | 17045.22
3.6 | ALMOXARIFE | MÊS | 6 | 3502.38 | 21014.28
3.7 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | UN | 3960 | 12.75 | 50490
3.8 | DESPESAS COM E.P.I | UN | 40 | 216.81 | 8672.4
3.9 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS | MÊS | 6 | 2744.5 | 16467
4 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 12619.48
4.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 6 | 1537.05 | 9222.3
4.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 2593.27 | 1.31 | 3397.18
5 | TRANSPORTE |  |  |  | 139082.81
5.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.146 KM (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP. | T | 66.98 | 379.5 | 25418.91
5.2 | TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.1460 KM ( IDA ), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315HP | T | 617.336 | 182.68 | 112774.94
5.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TxKM | 1234.672 | 0.72 | 888.96
6 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 81427.52
6.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 1898.1501 | 4.0697 | 7724.88
6.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3xKM | 36371.01 | 1.09 | 39644.4
6.3 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 1011.5307 | 30.6 | 30952.84
6.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE GC>= 95% DO P.N. (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 1011.5307 | 3.07 | 3105.4
7 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 756061.66
7.1 | ESTACA RAIZ Φ31CM S/ ARMADURA | M | 90 | 126.95 | 11425.5
7.2 | ESTACA RAIZ Φ40CM S/ ARMADURA | M | 3019 | 165.7 | 500248.3
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 307.5252 | 23.47 | 7217.62
7.4 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO | M3 | 70.4166 | 30.6 | 2154.75
7.5 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 429.752 | 22.82 | 9806.94
7.6 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 1874.2467 | 6.8 | 12744.88
7.7 | ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 6833.0512 | 7.07 | 48309.67
7.8 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 4502.6018 | 7.07 | 31833.4
7.9 | ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 4253.337 | 7.07 | 30071.09
7.10 | LASTRO DE BRITA 0 E 1 | M3 | 18.0096 | 126.18 | 2272.45
7.11 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 219.099 | 393.94 | 86311.86
7.12 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 219.099 | 62.37 | 13665.2
8 | SUPERESTRUTURA(PILARES,VIGAS,LAJES E ARQUIBANCADA) |  |  |  | 333483.83
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 119.4269 | 23.47 | 2802.95
8.2 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO | M3 | 81.6057 | 30.6 | 2497.13
8.3 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES | M2 | 702.37 | 66.08 | 46412.61
8.4 | ACO CA-60 - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 814.6078 | 6.8 | 5539.33
8.5 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 870.3569 | 6.8 | 5918.43
8.6 | ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 3669.3422 | 7.07 | 25942.25
8.7 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 4303.9311 | 7.07 | 30428.79
8.8 | ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5405.3704 | 7.07 | 38215.97
8.9 | ACO CA 50-A - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5678.9497 | 7.07 | 40150.17
8.10 | ACO CA 50-A - 16,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 751.6882 | 6.47 | 4863.42
8.11 | ACO CA 50-A - 20,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 54.252 | 6.47 | 351.01
8.12 | ACO CA 50-A - 25,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 77.8152 | 6.47 | 503.46
8.13 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 245.4 | 410.26 | 100677.8
8.14 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 245.4 | 118.91 | 29180.51
9 | COBERTURA |  |  |  | 296387.4
9.1 | ESTRUTURA METALICA PERFIS "I" 8 A 12" EM ACO LAMINADO(VIGA ISOLADA E | KG | 22205 | 9.88 | 219385.4
9.2 | COBERTURA COM TELHA GALVALUME 0,50, PERFIL ONDULADO, INCLUSO ACESSORIOS | M2 | 2464.03 | 28.79 | 70939.42
9.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 101.8 | 22.32 | 2272.18
9.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 45.48 | 41.86 | 1903.79
9.5 | COBERTURA COM ONDULADA TRANSLUCIDA | M2 | 97.6 | 19.33 | 1886.61
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 15909.63
10.1 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL EAREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 13.4 | 11.73 | 157.18
10.2 | COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13.4 | 43.31 | 580.35
10.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM | M2 | 13.4 | 12.41 | 166.29
10.4 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA E | M2 | 391.1 | 30.97 | 12112.37
10.5 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 1056 | 2.74 | 2893.44
11 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 121345.39
11.1 | ALVENARIA EM TIJOLO FURADO ESP.1/2 VEZ | M2 | 1503.8684 | 38.86 | 58440.33
11.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 127.4042 | 101.68 | 12954.46
11.3 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA | M2 | 54.225 | 135.82 | 7364.84
11.4 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP=3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO | M2 | 81.954 | 519.63 | 42585.76
12 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS |  |  |  | 160366.8
12.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 3007.7368 | 3.59 | 10797.78
12.2 | EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ME | M2 | 424.5368 | 20.59 | 8741.21
12.3 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2583.2 | 33.83 | 87389.66
12.4 | PORCELANATO POLIDO 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE | M2 | 424.5368 | 103.5 | 43939.56
12.5 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 4.88 | 276.05 | 1347.12
12.6 | PEITORIL DE GRANITO NATURAL ASSENTADO ARGAMASSA CIMETNO E AREIA | M2 | 18.3 | 274.47 | 5022.8
12.7 | PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO | M2 | 11.268 | 277.66 | 3128.67
13 | FORROS |  |  |  | 24582.87
13.1 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 316.8633 | 6.6 | 2091.3
13.2 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAR | M2 | 316.8633 | 17.62 | 5583.13
13.3 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, ESTRUTURA DE SUPORTE) | M2 | 274.2206 | 61.66 | 16908.44
14 | PISOS |  |  |  | 285935.29
14.1 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:6, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1121.5733 | 28.28 | 31718.09
14.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL EAREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 994.5153 | 11.96 | 11894.4
14.3 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 127.058 | 46.09 | 5856.1
14.4 | PISO EM GRANILITE ESP=8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA | M2 | 994.5153 | 70.41 | 70023.82
14.5 | PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 10CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M C/ ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 1056 | 92.68 | 97870.08
14.6 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZ | M2 | 318.528 | 43.17 | 13750.85
14.7 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO | M | 239.13 | 6.22 | 1487.39
14.8 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | M | 10.2 | 111.2581 | 1134.83
14.9 | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 1311.61 | 30.7807 | 40372.33
14.10 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 244.52 | 48.3699 | 11827.4
15 | PINTURA |  |  |  | 131631.83
15.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO, DUAS DEMAOS | M2 | 2900.0633 | 10.42 | 30218.66
15.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 3062.44 | 2.24 | 6859.87
15.3 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 3062.44 | 7.25 | 22202.69
15.4 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | M2 | 2561.63 | 9.55 | 24463.57
15.5 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 811.26 | 19.41 | 15746.56
15.6 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPOR | M | 620.65 | 5.54 | 3438.4
15.7 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 1056 | 27.18 | 28702.08
16 | ESQUADRIAS |  |  |  | 174093.87
16.1 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" | M2 | 20.665 | 173.57 | 3586.82
16.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 9 | 108.18 | 973.62
16.3 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM, ANEIS | UN | 37 | 9.88 | 365.56
16.4 | JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL | M2 | 86.3162 | 278.94 | 24077.04
16.5 | GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 115.94 | 214.88 | 24913.19
16.6 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 19.2 | 72.04 | 1383.17
16.7 | GUARDA CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2` | M2 | 264.289 | 247.41 | 65387.74
16.8 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M2 | 53.1 | 669.4 | 35545.14
16.9 | GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO ESP=10MM INCLUSIVE INST. | M2 | 30.998 | 284.8 | 8828.23
16.10 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 60.525 | 149.25 | 9033.36
17 | VIDROS |  |  |  | 13427.29
17.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 86.3162 | 106.03 | 9152.11
17.2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 11.7 | 365.4 | 4275.18
18 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTAÇÃO ELETRICA |  |  |  | 167662.9356
18.1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 70613.35
18.1.1 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO N.º14 BWG | KG | 21 | 33.68 | 707.28
18.1.2 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø19MM( Ø3/4") | CJ | 80 | 1.01 | 80.8
18.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AMARELO. | M | 477 | 2.49 | 1187.73
18.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AZUL CLARO. | M | 911 | 3.66 | 3334.26
18.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 1576 | 3.66 | 5768.16
18.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERMELHA. | M | 2576 | 3.66 | 9428.16
18.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO. | M | 626 | 3.66 | 2291.16
18.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 313 | 3.66 | 1145.58
18.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO. | M | 14 | 4.92 | 68.88
18.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 7 | 4.92 | 34.44
18.1.11 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 2"X 2" | UN | 122 | 5.26 | 641.72
18.1.12 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 4"X 2" | UN | 4 | 6.44 | 25.76
18.1.13 | CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | UN | 75 | 6.44 | 483
18.1.14 | CURVA 90º PVC RÍGIDO, 3/4", COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 4.72 | 66.08
18.1.15 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-N, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | 129.66 | 259.32
18.1.16 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 10. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 4 | 55.08 | 220.32
18.1.17 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 3 | 55.06 | 165.18
18.1.18 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 22 | 46.84 | 1030.48
18.1.19 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | 74.15 | 148.3
18.1.20 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 7 | 74.15 | 519.05
18.1.21 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 1 | 74.15 | 74.15
18.1.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | UN | 2 | 92.71 | 185.42
18.1.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 673.82 | 1347.64
18.1.24 | ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, COM TAMPA DE ENCAIXE, COM ACESSORIOS | M | 150 | 54.97 | 8245.5
18.1.25 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" C/ LUVA APARENTE | M | 600 | 8.51 | 5106
18.1.26 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 600 | 4.27 | 2562
18.1.27 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 130 | 5.46 | 709.8
18.1.28 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR | UN | 5 | 38.15 | 190.75
18.1.29 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 8.7 | 113.1
18.1.30 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 15.11 | 75.55
18.1.31 | "LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES" | UN | 62 | 86.42 | 5358.04
18.1.32 | LUMINARIA TIPO SPOT PLASTICO PARA 1 LAMP. INCAND/MINI-FLUOR. | UN | 13 | 22.57 | 293.41
18.1.33 | PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W ) BASE E-27 | UN | 6 | 96.83 | 580.98
18.1.34 | LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 | UN | 20 | 348.73 | 6974.6
18.1.35 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 11 | 150.71 | 1657.81
18.1.36 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 841.32 | 841.32
18.1.37 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1219.61 | 1219.61
18.1.38 | TOMADA 2P+T 10A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 72 | 20.08 | 1445.76
18.1.39 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 COR PRETA | M | 60 | 8.98 | 538.8
18.1.40 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 COR AZUL CLARO | M | 20 | 8.98 | 179.6
18.1.41 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 COR VERDE | M | 20 | 8.98 | 179.6
18.1.42 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 20X20X12cm EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS, FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 123.54 | 741.24
18.1.43 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 13.2 | 52.8
18.1.44 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM C/ LUVA (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 12.81 | 1537.2
18.1.45 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM C/ LUVA (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 26.13 | 522.6
18.1.46 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) | UN | 16 | 107.23 | 1715.68
18.1.47 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 504.1261 | 504.13
18.1.48 | RELÉ INDIVIDUAL FOTOELETRÔNICO 5A, 220V, 1800VA-1000W-60HZ | UN | 1 | 54.6 | 54.6
18.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 29713.49
18.2.1 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 5 | 33.68 | 168.4
18.2.2 | BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA | UN | 2 | 28.73 | 57.46
18.2.3 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232Mm | UN | 6 | 0.41 | 2.46
18.2.4 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 7.17 | 71.7
18.2.5 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 9.57 | 957
18.2.6 | CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG | M | 1150 | 3.97 | 4565.5
18.2.7 | CAIXA METALICA RET. 4X2X2 | UN | 20 | 5.26 | 105.2
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 20X20X12cm EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS, FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 123.54 | 247.08
18.2.9 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | UN | 2 | 411.74 | 823.48
18.2.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PADRÃO TELEBRÁS 20 TRONCOS E100 RAMAIS C/ TAMPA | UN | 1 | 16738.23 | 16738.23
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 486.62 | 486.62
18.2.12 | CERTIFICAÇÃO | UN | 40 | 35.04 | 1401.6
18.2.13 | CONECTOR RJ-45 CAT.5E | UN | 35 | 1.81 | 63.35
18.2.14 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 250 | 5.46 | 1365
18.2.15 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR | UN | 5 | 38.15 | 190.75
18.2.16 | PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | UN | 16 | 13.85 | 221.6
18.2.17 | PATCH CORD UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E, FLEXÍVEL, 1,5 METROS, COR AMARELA | UN | 16 | 13.85 | 221.6
18.2.18 | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS | UN | 2 | 194.83 | 389.66
18.2.19 | FORNECIMENTO, MONTAGEM DE RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19" | UN | 1 | 384.76 | 384.76
18.2.20 | SWICHT CAMADA 3 POE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS | UN | 1 | 454.64 | 454.64
18.2.21 | TOMADA LÓGICA DUPLA RJ-45, CONECTOR FÊMEA CAT. 5E T568A/B, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS, REFERENCIA FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UN | 20 | 39.87 | 797.4
18.3 | IMPLANTAÇÃO ELETRICA |  |  |  | 67336.0956
18.3.1 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 13 | 33.6767 | 437.7974
18.3.2 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 2" | CJ | 10 | 3.9987 | 39.9872
18.3.3 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 4" | CJ | 14 | 15.3451 | 214.8312
18.3.4 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 16,0MM2, COR VERDE. | M | 80 | 10.0968 | 807.7414
18.3.5 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 35,0MM2, COR PRETA. | M | 240 | 19.1939 | 4606.5254
18.3.6 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 35,0MM2, COR AZUL CLARO. | M | 80 | 19.1939 | 1535.5085
18.3.7 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 70,0MM2, COR VERDE. | M | 110 | 35.6761 | 3924.3688
18.3.8 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 120,0MM2, COR PRETA. | M | 330 | 56.6694 | 18700.8888
18.3.9 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 120,0MM2, COR AZUL CLARO. | M | 110 | 56.6694 | 6233.6296
18.3.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3 | 196.887 | 590.6609
18.3.11 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2 | UN | 15 | 48.2596 | 723.8933
18.3.12 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 5 | 7.5851 | 37.9254
18.3.13 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 | UN | 2 | 7.0352 | 14.0705
18.3.14 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" | UN | 2 | 17.3944 | 34.7889
18.3.15 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" | UN | 2 | 65.1167 | 130.2333
18.3.16 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | M | 100 | 20.4934 | 2049.344
18.3.17 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100MM) | M | 120 | 217.3429 | 26081.1514
18.3.18 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 50 | 23.455 | 1172.7496
19 | INSTALÇAOES HIDRO SANITÁRIAS |  |  |  | 83686.95
19.1 | REDE DE AGUA FRIA |  |  |  | 16093.93
19.1.1 | ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 25 X 3/4" | UN | 18 | 2.55 | 45.9
19.1.2 | ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 32 X 1" | UN | 2 | 3.5 | 7
19.1.3 | ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 50 X 1.1/2" | UN | 8 | 9.97 | 79.76
19.1.4 | ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA/ROSCA 75 MMX2 1/2" | UN | 8 | 37.19 | 297.52
19.1.5 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 3.65 | 62.05
19.1.6 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 4.22 | 25.32
19.1.7 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 60 X 50 MM | UN | 4 | 13.45 | 53.8
19.1.8 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 75 X 60 MM | UN | 1 | 18.48 | 18.48
19.1.9 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 110X 85MM | UN | 1 | 57.43 | 57.43
19.1.10 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 40 X 25 MM | UN | 7 | 5.24 | 36.68
19.1.11 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 25 MM | UN | 3 | 6.05 | 18.15
19.1.12 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 32 MM | UN | 5 | 7.34 | 36.7
19.1.13 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 60 X 50 MM | UN | 1 | 18.03 | 18.03
19.1.14 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 75 X 50 MM | UN | 4 | 20.44 | 81.76
19.1.15 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 85X 60MM | UN | 2 | 22.54 | 45.08
19.1.16 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 110X 60MM | UN | 1 | 31.13 | 31.13
19.1.17 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | UN | 1 | 32.36 | 32.36
19.1.18 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 25 MM | UN | 22 | 4.17 | 91.74
19.1.19 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 32 MM | UN | 7 | 5.01 | 35.07
19.1.20 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 50 MM | UN | 16 | 8.5 | 136
19.1.21 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 75 MM | UN | 3 | 58.36 | 175.08
19.1.22 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 85 MM | UN | 5 | 65.83 | 329.15
19.1.23 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 110 MM | UN | 1 | 143.52 | 143.52
19.1.24 | JOELHO 90 L/R COM BUCHA DE LATAO CLASSE 15 Ø 25 X 1/2" | UN | 34 | 7.82 | 265.88
19.1.25 | JOELHO 90 L/R COM BUCHA DE LATAO CLASSE 15 Ø 25 X 3/4" | UN | 23 | 8.32 | 191.36
19.1.26 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 25 MM | M | 60.25 | 11.83 | 712.76
19.1.27 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 32 MM | M | 33.01 | 15.28 | 504.39
19.1.28 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 40 MM | M | 5.98 | 20.83 | 124.56
19.1.29 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 50 MM | M | 62.19 | 23.87 | 1484.48
19.1.30 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 60 MM | M | 2.14 | 36.13 | 77.32
19.1.31 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 75 MM | M | 5.8 | 52.3 | 303.34
19.1.32 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 85 MM | M | 22.06 | 63.6 | 1403.02
19.1.33 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 110 MM | M | 89.06 | 86.77 | 7727.74
19.1.34 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 25 MM | UN | 6 | 4.74 | 28.44
19.1.35 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 32 MM | UN | 4 | 6.77 | 27.08
19.1.36 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 40 MM | UN | 1 | 11.85 | 11.85
19.1.37 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 MM | UN | 2 | 13.18 | 26.36
19.1.38 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 60 MM | UN | 2 | 34.19 | 68.38
19.1.39 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 75 MM | UN | 1 | 53.91 | 53.91
19.1.40 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 85 MM | UN | 2 | 72.33 | 144.66
19.1.41 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 110 MM | UN | 1 | 140.69 | 140.69
19.1.42 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 32 X 25 MM | UN | 22 | 8.86 | 194.92
19.1.43 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 40 X 32 MM | UN | 6 | 10.76 | 64.56
19.1.44 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 X 25 MM | UN | 17 | 13.57 | 230.69
19.1.45 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 X 32 MM | UN | 2 | 17.94 | 35.88
19.1.46 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 75 X 50 MM | UN | 4 | 39.59 | 158.36
19.1.47 | BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 85X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 19.51 | 39.02
19.1.48 | TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DE 110 X 85MM | UN | 1 | 41.4 | 41.4
19.1.49 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | UN | 17 | 5.01 | 85.17
19.1.50 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | UN | 18 | 5 | 90
19.2 | ESGOTO / ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 10080.36
19.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 8 | 196.84 | 1574.72
19.2.2 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 27.83 | 222.64
19.2.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 37.16 | 297.28
19.2.4 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 16.19 | 291.42
19.2.5 | CURVA 90° CURTA 40 MM | UN | 52 | 4.82 | 250.64
19.2.6 | CURVA 90° CURTA 50 MM | UN | 5 | 10.31 | 51.55
19.2.7 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 8.67 | 26.01
19.2.8 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 20.84 | 41.68
19.2.9 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 40 MM | UN | 44 | 6.51 | 286.44
19.2.10 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM | UN | 14 | 8.01 | 112.14
19.2.11 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 MM | UN | 21 | 12.63 | 265.23
19.2.12 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 2 | 15.35 | 30.7
19.2.13 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM | UN | 11 | 7.52 | 82.72
19.2.14 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 17 | 15.74 | 267.58
19.2.15 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 12.06 | 192.96
19.2.16 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO SÉRIE "A" Ø 40 MM - 1.1/2" | UN | 34 | 7.19 | 244.46
19.2.17 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 X 75 MM | UN | 2 | 18.29 | 36.58
19.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 100 MM | UN | 14 | 23.55 | 329.7
19.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 X 50 MM | UN | 4 | 19.23 | 76.92
19.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 50 MM | UN | 5 | 22.71 | 113.55
19.2.21 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 75 MM | UN | 2 | 29.95 | 59.9
19.2.22 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM | UN | 18 | 5.47 | 98.46
19.2.23 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 MM | UN | 40 | 8.06 | 322.4
19.2.24 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 40 | 10.58 | 423.2
19.2.25 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50 MM | UN | 7 | 10.56 | 73.92
19.2.26 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X50 MM | UN | 2 | 8.11 | 16.22
19.2.27 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75 MM | UN | 3 | 19.08 | 57.24
19.2.28 | TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 50X50 MM | UN | 5 | 12.02 | 60.1
19.2.29 | TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 75X75 MM | UN | 14 | 22.01 | 308.14
19.2.30 | TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 75X50 MM | UN | 3 | 20.62 | 61.86
19.2.31 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 40 MM | M | 70.11 | 16.52 | 1158.22
19.2.32 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 50 MM | M | 27.94 | 22.51 | 628.93
19.2.33 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 75 MM | M | 41.12 | 29.72 | 1222.09
19.2.34 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE"A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 100 MM | M | 49.15 | 16.17 | 794.76
19.3 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 57512.66
19.3.1 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 15 | 304.74 | 4571.1
19.3.2 | VASO SANITARIO ELEVADO NBR 9050 | UN | 2 | 920.27 | 1840.54
19.3.3 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 19.3938 | 329.69
19.3.4 | LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PLASTICO | UN | 34 | 7.47 | 253.98
19.3.5 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | UN | 17 | 27.88 | 473.96
19.3.6 | LAVATÓRIO DE CANTO NBR 9050 | UN | 2 | 468.14 | 936.28
19.3.7 | CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR RETANGULAR | UN | 19 | 100.08 | 1901.52
19.3.8 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO P/ LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2` | UN | 21 | 13.55 | 284.55
19.3.9 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 103.57 | 2174.97
19.3.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19 | 255.13 | 4847.47
19.3.11 | TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA NBR 9050 PARA LAVATÓRIO | UN | 2 | 254.43 | 508.86
19.3.12 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1'' FORNECIMENTO E INSTALA | UN | 21 | 10.71 | 224.91
19.3.13 | PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA | UN | 18 | 43.36 | 780.48
19.3.14 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 10 | 22.01 | 220.1
19.3.15 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM | UN | 18 | 27.12 | 488.16
19.3.16 | BARRA DE APOIO PARA VASO SANITARIO NBR 9050 | UN | 6 | 156.61 | 939.66
19.3.17 | BEBEDOUROS ELÉTRICOS BELLIERE OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 2036.15 | 14253.05
19.3.18 | BEBEDOUROS ELÉTRICOS PARA PNE IBBL BDF-300 OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 2036.15 | 14253.05
19.3.19 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 5 | 267.29 | 1336.45
19.3.20 | VALVULA MICTORIO PRESSMATIC CROMADO 3/4" | UN | 5 | 145.08 | 725.4
19.3.21 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 75.89 | 1366.02
19.3.22 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIÂMETRO 1.1/2" | UN | 4 | 142.68 | 570.72
19.3.23 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIÂMETRO 1" | UN | 2 | 88.52 | 177.04
19.3.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2" | UN | 4 | 272.48 | 1089.92
19.3.25 | DUCHA FRIA PAREDE COM BRAÇO 90mm VOLGA-CELITE OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 164.71 | 2964.78
20 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 25501.78
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA C/ COSTURA Ø 2.1/2" | M | 121.22 | 100.12 | 12136.55
20.2 | TÊ 90° FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" | UN | 3 | 81.97 | 245.91
20.3 | CURVA 90° DE AÇO SOLDÁVEL 2 1/2" (65MM) | M | 10 | 68.64 | 686.4
20.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 44.92 | 763.64
20.5 | BOMBA INCENDIO 10 CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1089.71 | 1089.71
20.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 622.68 | 1868.04
20.7 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" | UN | 3 | 37.55 | 112.65
20.8 | LUMINARIA EMERGENCIA 4000 LUMEN | UN | 6 | 54.89 | 329.34
20.9 | LUMINARIA EMERGENCIA 600 LUMEN | UN | 12 | 86.46 | 1037.52
20.10 | ACIONADOR manual de alarme de incêndio | UN | 3 | 58.74 | 176.22
20.11 | CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos | UN | 3 | 476.77 | 1430.31
20.12 | SIRENE eletromecânica, alcance 2000 m. | UN | 3 | 523.25 | 1569.75
20.13 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA | UN | 5 | 140.88 | 704.4
20.14 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 124.01 | 496.04
20.15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - EXTINTORES | UN | 9 | 53.26 | 479.34
20.16 | FITA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -EXTINTORES | M | 72 | 4.89 | 352.08
20.17 | PLACAS DE 20X15 CM | UN | 38 | 53.26 | 2023.88
21 | AR CONDICIONADO |  |  |  | 30033.42
21.1 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4024.54 | 4024.54
21.2 | AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 4132.49 | 16529.96
21.3 | AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4739.46 | 9478.92
22 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 145102.49
22.1 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE PORTÁTIL TAMANHO OFICIAL, LIFETIME OU EQUIVALENTE, COM TABELA, BRAÇOS DE EXTENÇÃO, ARO, REDE, MEC. DE AJUSTE E POSTE | CJ | 1 | 1081.65 | 1081.65
22.2 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE E ARO, TAMANHO OFICIAL. | CJ | 1 | 2300.67 | 2300.67
22.3 | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) TAMANHO OFICIAL COM REDE, POSTE, CABO DE AÇO, PORTA ANTENAS OFICIAL, QUADRO ESTRUTURAL DE CORDA, GUIA P/ PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ESTICADORES E GANCHO. | CJ | 1 | 525.88 | 525.88
22.4 | ASSENTO PLASTICO P/ ARQUIBANCADA S/ ENCOSTO | UN | 606 | 65.17 | 39493.02
22.5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA PARA ESGOTO POR LODOS ATIVADOS PARA 150 PESSOAS, VERTICAL ASCENDENTE, ANARÓBIA/AERÓBIA, INCLUSO BASE DE CONCRETO | UN | 1 | 53413.03 | 53413.03
22.6 | ELEVADOR PNE, PARA 1 CADEIRANTE, MONTELE PL 240, OU EQUIVALENTE, POSSUINDO PERCURSO MÍNIMO DE 4,0M, LARGURA LIVRE PARA INSTALAÇÃO DE 150CM C 150CM, VELOCIDADE DE 6M/MIN, CARGA 275 | UN | 1 | 48288.24 | 48288.24
23 | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  | 42449.72
23.1 | IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 42449.72
23.1.1 | CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 | 197.29 | 789.16
23.1.2 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 4 | 15.74 | 62.96
23.1.3 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 4 | 10.58 | 42.32
23.1.4 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE"A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 100 MM | M | 81.26 | 16.17 | 1313.97
23.1.5 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 250MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52 | 110.08 | 5724.16
23.1.6 | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO | M2 | 63.34 | 444.78 | 28172.37
23.1.7 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM | M | 126.68 | 48.06 | 6088.24
23.1.8 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 128.27 | 256.54
Total Geral da Planilha Orçamentária com BDI ( R$ ) |  |  |  |  | 3423999.9956
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS.

## COMPOSIÇÕES
Obra: Construção do GINÁSIO - Campus TABATINGA | [5 empty] | BDI ( % ): 24,96
Endereço: AV. Santos Dumont S/N - Expansão - TABATINGA | [5 empty] | BDIequip ( % ): 10,00
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO
COMPOSIÇÃO UNITARIA
Nº | DESCRIÇÃO | UND | COEF. |  | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DESPESAS LEGAIS
1.1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS | [5 empty] | M2
| ART DE EXECUÇÃO | TX | 1 | 158 |  | 158
| ART DE CONSULTORIA | TX | 1 | 60 |  | 60
| ART'S (FONTE CREA-AM) | TX | 1 | 158 |  | 158
| ALVARA DE CONSTRUÇÃO | TX | 1 | 3183.24 |  | 3183.24
| HABITE-SE | TX | 1 | 3184.24 |  | 3184.24
| ELETROBRÁS- AMAZONAS ENERGIA | TX | 1 | 148 |  | 148
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6891.48
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | -
| PREÇO TOTAL(SINAPI) | [5 empty] | 6891.48
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1720.11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8611.59
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [5 empty] | M2
| PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1 | 3.1577 |  | 3.16
| PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 3.9594 | 4.5409 |  | 17.98
| PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZA | M2 | 1 | 202.8117 |  | 202.81
| PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.09 | 6.0606 |  | 0.55
| CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | M3 | 0.01098 | 267.8767 |  | 2.94
| CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1 | 8.6723 |  | 8.67
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2 | 6.4064 |  | 12.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 227.44
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 21.48
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 248.92
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 62.13
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 311.05
2.2 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | [5 empty] | M2
| AREIA GROSSA | M3 | 0.03 | 40.95 |  | 1.23
| FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | M | 0.0153 | 0.546 |  | 0.01
| CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGAT | UN | 0.03 | 18.7915 |  | 0.56
| TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M | UN | 0.03 | 3.1395 |  | 0.09
| CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.51 | 46.1188 |  | 23.52
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 12.65 | 0.5005 |  | 6.33
| CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN | 0.03 | 11.284 |  | 0.34
| DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS | UN | 4.9 | 3.4125 |  | 16.72
| FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | CJ | 0.09 | 22.9775 |  | 2.07
| LAMPADA INCANDESCENTE 60W | UN | 0.15 | 0.5824 |  | 0.09
| PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA | M | 0.03 | 12.1 |  | 0.36
| PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA | M | 1.3 | 5.03 |  | 6.54
| PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 3.83 | 2.3387 |  | 8.96
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.03 | 81.9 |  | 2.46
| PREGO DE ACO 17 X 27 | KG | 0.275 | 6.0242 |  | 1.66
| PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | UN | 0.09 | 4.1041 |  | 0.37
| BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | UN | 0.03 | 1.547 |  | 0.05
| ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | UN | 0.06 | 2.0202 |  | 0.12
| SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | UN | 0.03 | 6.5429 |  | 0.2
| VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | UN | 0.03 | 1.8928 |  | 0.06
| TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M | UN | 1.53 | 12.7036 |  | 19.44
| CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UN | 0.03 | 5.2143 |  | 0.16
| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | M | 0.31 | 6.5975 |  | 2.05
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 0.38 | 1.8837 |  | 0.72
| VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | UN | 0.03 | 76.44 |  | 2.29
| LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | UN | 0.03 | 34.3161 |  | 1.03
| REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 | UN | 0.03 | 21.4305 |  | 0.64
| CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L | UN | 0.03 | 175.0294 |  | 5.25
| INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 0.15 | 3.1031 |  | 0.47
| BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | UN | 0.14 | 1.5834 |  | 0.22
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | UN | 0.03 | 27.3 |  | 0.82
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.16 | 12.2759 |  | 1.96
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.16 | 8.6723 |  | 1.39
| PEDREIRO | H | 0.36 | 8.6723 |  | 3.12
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.982 | 6.4064 |  | 12.7
| CARPINTEIRO DE FORMA | H | 0.955 | 8.6723 |  | 8.28
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 104.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 27.45
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 132.28
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 33.02
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 165.3
2.3 | LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA | [5 empty] | UN
| HIDROMETRO 1,5 M3/H | UN | 1 | 67.7586 |  | 67.76
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 40.005 | 1.8837 |  | 75.36
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6.005 | 8.6723 |  | 52.08
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.001 | 7.0707 |  | 14.15
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 143.12
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 66.23
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 209.35
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 52.25
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 261.6
2.4 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | [5 empty] | UN
| ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO | UN | 1 | 0.4368 |  | 0.44
| ISOLADOR TIPO CARRETILHA - MARROM 72 X 72 MM | UN | 4 | 3.6673 |  | 14.67
| FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO | UN | 4 | 1.365 |  | 5.46
| FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | UN | 3 | 5.7603 |  | 17.28
| ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" | M | 1 | 5.8149 |  | 5.81
| ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | M | 12 | 1.4378 |  | 17.25
| ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | UN | 4 | 11.4114 |  | 45.65
| CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | UN | 2 | 4.55 |  | 9.1
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELL | M | 20 | 5.5146 |  | 110.29
| PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | M | 6 | 17.7359 |  | 106.42
| TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65M | M | 1.9967 | 39.2301 |  | 78.33
| CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V | UN | 1 | 44.135 |  | 44.14
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 24.001 | 12.2759 |  | 294.63
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 24.02 | 6.4064 |  | 153.88
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 454.84
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 448.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 903.35
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 225.48
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1128.83
2.5 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO INCLUSIVE ANDAIME | [5 empty] | M2
| ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | KG | 0.1 | 9.7825 |  | 0.98
| PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 0.5 | 4.5409 |  | 2.27
| PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.1 | 6.0606 |  | 0.61
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.16896 | 5.3417 |  | 0.9
| TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE OBRAS | M2 | 0.498 | 3.5945 |  | 1.79
| PECA DE MADEIRA ( PINHO) 1A QUALIDADE 3,75 X 22,5CM NAO APARELHADA | M | 0.2 | 10.283 |  | 2.06
| LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 0.5 |  | 5.09 | 2.55
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.3 | 6.4064 |  | 1.92
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 0.3 | 8.5449 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 11.16
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.48
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.64
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.9
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.54
2.6 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | [5 empty] | M2
| ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 0,0166 KG/M | KG | 0.02 | 10.829 |  | 0.22
| PREGO POLIDO COM CABEÇA 1 1/2" X 13" | KG | 0.012 | 7.9079 |  | 0.09
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2 | 0.1015 | 7.0343 |  | 0.71
| PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | M | 0.04 | 8.9089 |  | 0.36
| NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV | H | 0.1 | 1.183 |  | 0.12
| TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO) | H | 0.1 | 2.0475 |  | 0.2
| AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | 0.6 | 14.0686 |  | 8.44
| TOPÓGRAFO | H | 0.1 | 18.7369 |  | 1.87
| NIVELADOR | H | 0.1 | 15.2061 |  | 1.52
| AJUDANTE | H | 0.13 | 6.4064 |  | 0.83
| CARPINTEIRO DE FORMA | H | 0.13 | 8.6723 |  | 1.13
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.7
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 13.79
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.49
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.87
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.36
3 | ADMINISTRAÇÃO OBRA
3.1 | ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | MÊS
| ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | MÊS | 165 | 59.15 |  | 9759.75
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9759.75
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9759.75
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2436.03
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12195.78
3.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | [5 empty] | MÊS
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | MÊS | 165 | 59.15 |  | 9759.75
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9759.75
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9759.75
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2436.03
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12195.78
3.3 | MESTRE DE OBRAS | [5 empty] | MÊS
| MESTRE DE OBRAS | H | 220 | 18.2562 |  | 4016.37
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4016.37
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4016.37
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1002.49
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5018.86
3.4 | VIGIA | [5 empty] | H
| VIGIA | H | 220 | 10.2921 |  | 2264.26
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2264.26
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2264.26
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 565.16
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2829.42
3.5 | TECNICO DE SEGURANÇA | [5 empty] | H
| TECNICO DE SEGURANÇA | MÊS | 1 | 2273.42 |  | 2273.42
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2273.42
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2273.42
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 567.45
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2840.87
3.6 | ALMOXARIFE | [5 empty] | MÊS
| ALMOXARIFE | MÊS | 220 | 12.74 |  | 2802.8
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2802.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2802.8
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 699.58
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3502.38
3.7 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | UN
| QUENTINHAS PARA 1 PESSOA X MÊS | UN | 1 | 9 |  |  | 9
| CAFÉ DA MANHÁ, COPO DE LEITE+PÃO+CAFÉ | UN | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.2
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | -
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.2
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.55
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.75
3.8 | DESPESAS COM EPI | [5 empty] | MÊS
| CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 1 | 7 |  |  | 7
| BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 2 | 20 |  |  | 40
| LUVA COURO C/ SOLADO RASPA CANO CURTO | PAR | 4 | 5 |  |  | 20
| OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | UN | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
| UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E JALECO | UN | 2 | 52 |  |  | 104
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 173.5
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 173.5
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 43.31
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 216.81
3.9 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | [5 empty] | MÊS
| Viagam Manaus / Tabatinga / Manaus (custo médio da viagem aérea ida e volta) | UN | 5 | 499 |  |  | 2495
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2495
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2495
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 249.5
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2744.5
4 | LIMPEZA FINAL
4.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [5 empty] | MÊS
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 192 | 6.4064 |  | 1230.03
PREÇO (MATERIAL)
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1230.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1230.03
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 307.02
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1537.05
4.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | M2
| ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.046 | 3.2396 |  | 0.15
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.14 | 6.4064 |  | 0.9
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.9
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1.05
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.26
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.31
5 | TRANSPORTE
5.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.146 KM (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP. | [5 empty] | T
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.146 KM (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP. | T | 1 | 345 |  | 345 |  | OK
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 345
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 345
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 34.5
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 379.5
5.2 | TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.1460 KM ( IDA ), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315HP | [5 empty] | T
| TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.1460 KM ( IDA ), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315HP | T | 1 | 166.07 |  | 166.07 |  | OK
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 166.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 166.07
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 16.61
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 182.68
5.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | [5 empty] | TxKM
| CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO | H | 0.006667 | 87.36 |  | 0.58
PREÇO (MATERIAL)
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.58
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 0.58
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.72
6 | MOVIMENTO DE TERRA
6.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | [5 empty] | M2
| PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO | CHP | 0.0054206 | 194.3032 |  | 1.0532
| PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO | CHI | 0.0039252 | 86.3408 |  | 0.3389
| TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO | CHP | 0.0093458 | 187.0141 |  | 1.7478
| SERVENTE | H | 0.018692 | 6.4064 |  | 0.11975
|  |  | PREÇO (MATERIAL) |  |  |  | 3.1399
|  |  | PREÇO (MAO-DE-OBRA) |  |  |  | 0.11975
|  |  | PREÇO TOTAL (SINAPI) |  |  |  | 3.2597
|  |  | BDI (%) |  | 24,96% |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): |  |  |  | 4.0697
6.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (10 KM) | [5 empty] | M3XKM
| CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO | CHI | 0.01 | 87.36 |  | 0.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.87
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 0.87
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.09
6.3 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO | [5 empty] | M3
| ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA | M3 | 1.2506 | 4.2151 |  | 5.27
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3 | 6.4064 |  | 19.22
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 19.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 24.49
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.6
6.4 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | [5 empty] | M3
| CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | H | 0.01 | 38.0016 |  | 0.38
| TRATOR DE PNEUS ATE 75HP (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.01 | 29.484 |  | 0.29
| GRADE DE DISCO 20 X 24" | H | 0.011 | 12.7127 |  | 0.14
| MOTONIVELADORA 140 A 155HP (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.0047 | 106.47 |  | 0.5
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA IMPACTO 11T | H | 0.005 | 63.1449 |  | 0.32
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA I | H | 0.01 | 63.8547 |  | 0.64
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.03 | 6.4064 |  | 0.19
|  |  | PREÇO (MATERIAL) |  |  |  | 2.27
|  |  | PREÇO (MAO-DE-OBRA) |  |  |  | 0.19
|  |  | PREÇO TOTAL (SINAPI) |  |  |  | 2.46
|  |  | BDI (%) |  | 24,96% |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): |  |  |  | 3.07
7 | INFRA-ESTRUTURA
7.1 | ESTACA RAIZ Φ 31CM S/ ARMADURA | [5 empty] | M
| Metro linear de Estaca Raiz executada em solo, Ø de 31 cm, exclusive materiais | M | 1 | 68 |  | 68
| ARGAMASSA 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 0.0755
| OPERADOR DE BETONEIRA | H | 6.01 | 7.0525 |  | 3.2
| AREIA MÉDIA | M3 | 0.96 | 31.85 |  | 2.31
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 600 | 0.5005 |  | 22.67
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.4 | 2.8 |  | 0.3
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.61 | 0.52 |  | 0.18
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 93.46
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 8.13
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 101.59
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 126.95
7.2 | ESTACA RAIZ Φ 40CM S/ ARMADURA | [5 empty] | M
| Metro linear de Estaca Raiz executada em solo, Ø de 40 cm, exclusive materiais | M | 1 | 80 |  | 80
| ARGAMASSA 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 0.1256
| OPERADOR DE BETONEIRA | H | 6.01 | 7.0525 |  | 5.32
| AREIA MÉDIA | M3 | 0.96 | 31.85 |  | 3.84
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 600 | 0.5005 |  | 37.72
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.4 | 2.8 |  | 0.49
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.61 | 0.52 |  | 0.3
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 122.35
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 10.25
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 132.6
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 165.7
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE | [5 empty] | M3
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2.9309 | 6.4064 |  | 18.78
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.78
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.78
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.69
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.47
7.4 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO | [5 empty] | M3
| ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA | M3 | 1.2506 | 4.2151 |  | 5.27
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3 | 6.4064 |  | 19.22
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 19.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 24.49
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.6
7.5 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | [5 empty] | M2
| PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 0.275 | 4.5409 |  | 1.25
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.15 | 6.5156 |  | 0.98
| DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.1 | 8.0899 |  | 0.81
| PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0.24 | 1.6016 |  | 0.38
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.792 | 7.0343 |  | 5.57
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.225 | 6.5065 |  | 1.46
| CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.9 | 8.6723 |  | 7.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.99
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.27
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.26
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.56
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.82
7.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | [5 empty] | KG
| ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.0963 | 3.458 |  | 3.79
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 6.825 |  | 0.14
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.93
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.44
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.36
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.8
7.7 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 3.549 |  | 3.9
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 6.825 |  | 0.25
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.41
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.07
7.8 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 3.549 |  | 3.9
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 6.825 |  | 0.25
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.41
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.07
7.8 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 3.549 |  | 3.9
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 6.825 |  | 0.25
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.41
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.07
7.9 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 3.549 |  | 3.9
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 6.825 |  | 0.25
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.41
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.07
7.10 | LASTRO DE BRITA 1 e 0 | [5 empty] | KG
| PEDRA BRITADA N. 0 | M3 | 0.41692 | 93.6299 |  | 39.04
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.59991 | 81.9 |  | 49.13
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2 | 6.4064 |  | 12.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 88.17
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 12.81
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 100.98
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 25.2
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 126.18
7.11 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | [5 empty] | M3
| AREIA MEDIA | M3 | 0.89 | 31.85 |  | 28.35
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 319.4946 | 0.5005 |  | 159.91
| BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 1.83 | 6.825 |  | 12.49
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.83 | 81.9 |  | 67.98
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3.2378 | 6.4064 |  | 20.74
| OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1.83 | 14.0868 |  | 25.78
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 268.73
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 46.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 315.25
| BDI (%) |  |  |  | 24.96% |  | 78.69
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 393.94
7.12 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | [5 empty] | M3
| VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0.31415 | 1.7381 |  | 0.55
| PEDREIRO | H | 1.9986 | 8.6723 |  | 17.33
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 5 | 6.4064 |  | 32.03
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.55
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 49.36
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 49.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 12.46
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 62.37
8 | SUPERESTRUTURA
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE | [5 empty] | M3
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2.9309 | 6.4064 |  | 18.78
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.78
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.78
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.69
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.47
8.2 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO | [5 empty] | M3
| ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA | M3 | 1.2506 | 4.2151 |  | 5.27
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3 | 6.4064 |  | 19.22
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 19.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 24.49
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.6
8.3 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES | [5 empty] | M2
| AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL OTTO BAUMGART OU EQUIV | L | 0.1 | 7.2527 |  | 0.73
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.6 | 5.3417 |  | 8.55
| PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.24 | 6.5156 |  | 1.56
| PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 1.74 | 2.3387 |  | 4.07
| PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 2 | 4.5409 |  | 9.08
| CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.185 | 46.1188 |  | 8.53
| CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1.35 | 8.6723 |  | 11.71
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.35 | 6.4064 |  | 8.65
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 32.52
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 20.36
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 52.88
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 13.2
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 66.08
8.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | [5 empty] | KG
| ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.0963 | 3.458 |  | 3.79
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 6.825 |  | 0.14
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.93
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.44
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.36
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.8
8.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | [5 empty] | KG
| ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.0963 | 8.6723 |  | 9.51
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 6.4064 |  | 0.13
| ARMADOR | H | 0.1 | 31.85 |  | 3.19
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 0.5005 |  | 0.05
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 9.64
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.24
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.88
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.21
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.09
8.6 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 3.549 |  | 3.9
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 6.825 |  | 0.25
| ARMADOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.41
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.07
8.7 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 86.45 |  | 94.9
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 81.9 |  | 2.95
| ARMADOR | H | 0.1 | 6.825 |  | 0.68
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 97.85
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.32
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 99.17
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 24.75
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 123.92
8.8 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 6.4064 |  | 7.03
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 8.6723 |  | 0.31
| ARMADOR | H | 0.1 | 0.5005 |  | 0.05
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 16.7349 |  | 1.67
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 7.34
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.72
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.06
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.26
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.32
8.9 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3MM(1/4) A 12,5MM(1/2)-FONECIMENTO/CORTE(PERDA 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1.0978 | 3.64 |  | 4
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.036 | 0.5005 |  | 0.02
| ARMADOR | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.53
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.38
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.91
8.10 | ARMACAO AÇO CA-50 DIAM. 16.00(5/8) A 25,00MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.035 | 6.825 |  | 0.24
| ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | KG | 1.0945 | 3.549 |  | 3.88
| ARMADOR | H | 0.07 | 8.6723 |  | 0.61
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.07 | 6.4064 |  | 0.45
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.12
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.06
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.18
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.29
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.47
8.11 | ARMACAO AÇO CA-50 DIAM. 16.00(5/8) A 25,00MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.035 | 13.3497 |  | 0.47
| ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | KG | 1.0945 | 1.7381 |  | 1.9
| ARMADOR | H | 0.07 | 8.6723 |  | 0.61
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.07 | 6.4064 |  | 0.45
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.37
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.06
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.43
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.86
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.29
8.12 | ARMACAO AÇO CA-50 DIAM. 16.00(5/8) A 25,00MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/COLOCACAO | [5 empty] | KG
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.035 | 31.85 |  | 1.11
| ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | KG | 1.0945 | 6.4064 |  | 7.01
| ARMADOR | H | 0.07 | 8.6723 |  | 0.61
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.07 | 108.6904 |  | 7.61
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.12
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 8.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.08
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.42
8.13 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | [5 empty] | M3
| AREIA MEDIA | M3 | 0.8669 | 31.85 |  | 27.61
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 349 | 0.5005 |  | 174.67
| PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 0.209 | 86.45 |  | 18.07
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.62236 | 81.9 |  | 50.97
| BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 1.8514 | 6.825 |  | 12.64
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3.13 | 6.4064 |  | 20.05
| OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | H | 1.82 | 13.3497 |  | 24.3
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 283.96
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 44.35
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 328.31
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 81.95
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 410.26
8.14 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | [5 empty] | M3
| VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0.309 | 1.7381 |  | 0.54
| PEDREIRO | H | 5.001 | 8.6723 |  | 43.37
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 8 | 6.4064 |  | 51.25
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.54
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 94.62
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 95.16
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 23.75
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 118.91
9 | COBERTURA
9.1 | ESTRUTURA METALICA PERFIS "I" 8 A 12" EM ACO LAMINADO(VIGA ISOLADA ) | [5 empty] | KG
| PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" (QUALQUER ESPESSURA) | KG | 1.0474 | 5.46 |  | 5.72
| SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | M | 0.0061 | 71.5624 |  | 0.44
| AJUDANTE | H | 0.12 | 6.4064 |  | 0.77
| SERRALHEIRO | H | 0.12 | 8.19 |  | 0.98
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.16
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.75
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.97
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.88
9.2 | COBERTURA COM TELHA GALVALUME 0,50, PERFIL ONDULADO, INCLUSO ACESSORIOS | [5 empty] | M2
| MASSA PRONTA P/ VEDACAO TP CARBOLASTICO CINZA DA OTTO BAUMGART | KG | 0.004 | 15.015 |  | 0.06
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | UN | 1.3 | 0.6279 |  | 0.82
| TELHA GALVALUME 0,50, ONDULADA | M2 | 1.06 | 18 |  | 19.08
| TELHADISTA | H | 0.22 | 7.4893 |  | 1.65
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.22 | 6.5065 |  | 1.43
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 19.96
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.08
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 23.04
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.75
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.79
9.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | [5 empty] | M
| RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM | M | 1 | 12.7491 |  | 12.75
| PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.136 | 6.5156 |  | 0.89
| PEDREIRO | H | 0.28 | 8.6723 |  | 2.43
| AJUDANTE | H | 0.28 | 6.4064 |  | 1.79
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 13.64
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 17.86
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.46
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.32
9.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | [5 empty] | M
| PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.16 | 6.5156 |  | 1.04
| REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 0.0396 | 34.5436 |  | 1.37
| SOLDA 50/50 | KG | 0.0756 | 40.8317 |  | 3.09
| CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | M | 1 | 18.9644 |  | 18.96
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.6 | 6.4064 |  | 3.84
| PEDREIRO | H | 0.6 | 8.6723 |  | 5.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 24.46
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.04
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 33.5
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 8.36
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 41.86
9.5 | COBERTURA COM ONDULADA TRANSLUCIDA | [5 empty] | M2
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | UN | 1.3 | 0.6279 |  | 0.82
| TELHA NATURAL TRANSLUCIDA 244X110CM | M2 | 1.06 | 10.9109 |  | 11.57
| TELHADISTA | H | 0.22 | 7.4893 |  | 1.65
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.22 | 6.5065 |  | 1.43
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 12.39
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.08
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.47
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.86
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.33
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | REGULARIZACAO BASE(CONTRA-PISO)P/REVESTIMENTO CERAMICO C/ARG CIMENTO/ | [5 empty] | M2
| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.0179 | 2.0475 |  | 0.04
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 6.1059 | 0.5005 |  | 3.06
| CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 1.8 | 1.0465 |  | 1.88
| AREIA MEDIA | M3 | 0.03 | 31.85 |  | 0.96
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.2 | 6.4064 |  | 1.28
| PEDREIRO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.94
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.45
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.39
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.73
10.2 | COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | M2
| COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA | KG | 0.25 | 19.4558 |  | 4.86
| MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE A | M2 | 1 | 26.9178 |  | 26.92
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.45 | 6.4064 |  | 2.88
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 31.78
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.88
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 34.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.31
10.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM | [5 empty] | M2
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 9.6957 | 0.5005 |  | 4.85
| AREIA MEDIA | M3 | 0.024875 | 31.85 |  | 0.79
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.372 | 6.4064 |  | 2.38
| PEDREIRO | H | 0.22 | 8.6723 |  | 1.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.64
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.29
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.41
10.4 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M | [5 empty] | M2
| EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV | KG | 0.3 | 9.464 |  | 2.84
| CIMENTO CRISTALIZANTE TP K11 HEY'DI VIAPOL (SEM EMULSAO ADESIVA) | KG | 2.994 | 1.638 |  | 4.9
| IMPERMEABILIZADOR | H | 2 | 8.5176 |  | 17.04
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 7.74
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 17.04
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 24.78
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.97
10.5 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [5 empty] | M2
| LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 1.078 | 0.455 |  | 0.49
| IMPERMEABILIZADOR | H | 0.2 | 8.5176 |  | 1.7
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.49
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.7
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.74
11 | PAREDES E PAINEIS
11.1 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA ESP 1CM | [5 empty] | M2
| TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UN | 23.98 | 0.5278 |  | 12.66
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | M3 | 0.0097 | 346.0548 |  | 3.36
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PEDREIRO | H | 1 | 8.6723 |  | 8.67
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 16.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 15.08
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 31.1
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.76
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.86
11.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | [5 empty] | M2
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 2.332 | 0.5005 |  | 1.17
| ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM | UN | 4 | 16.7349 |  | 66.94
| AREIA MEDIA | M3 | 0.005016 | 31.85 |  | 0.16
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.895 | 6.4064 |  | 5.73
| PEDREIRO | H | 0.85 | 8.6723 |  | 7.37
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 68.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 13.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 81.37
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 20.31
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 101.68
11.3 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | [5 empty] | M2
| DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT COLOCADA | M2 | 1 | 108.6904 |  | 108.69
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 108.69
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 108.69
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 27.13
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 135.82
11.4 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP=3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO | [5 empty] | M2
| AREIA GROSSA | M3 | 0.00404 | 40.95 |  | 0.17
| DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO | M2 | 1.05 | 358.0668 |  | 375.97
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.72644 | 3.64 |  | 2.64
| CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1 | 0.5005 |  | 0.5
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3 | 6.4064 |  | 19.22
| PEDREIRO | H | 2 | 8.6723 |  | 17.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 379.28
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 36.56
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 415.84
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 103.79
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 519.63
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS
12.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | [5 empty] | M2
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 1.8 | 0.5005 |  | 0.9
| AREIA GROSSA | M3 | 0.00659 | 40.95 |  | 0.27
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.13 | 6.4064 |  | 0.83
| PEDREIRO | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.17
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.7
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.87
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.59
12.2 | EMBOCO ASPERO C/ARG 1:2:11 CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA MEDIA S/PENEIR | [5 empty] | M2
| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.014 | 2.0475 |  | 0.03
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 2.66 | 0.5005 |  | 1.33
| CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 4.3403 | 1.0465 |  | 4.54
| AREIA MEDIA | M3 | 0.0242 | 31.85 |  | 0.77
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.72 | 6.4064 |  | 4.61
| PEDREIRO | H | 0.6 | 8.6723 |  | 5.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.67
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.81
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.48
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.59
12.3 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | [5 empty] | M2
| ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M3 | 0.050634 | 296.66 |  | 15.02
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.7984 | 6.4064 |  | 5.11
| PEDREIRO | H | 0.8 | 8.6723 |  | 6.94
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 15.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 12.05
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 27.07
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.83
12.4 | PORCELANATO POLIDO 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE | [5 empty] | M2
| ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | KG | 4.5 | 0.5824 |  | 2.62
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.44 | 3.64 |  | 1.6
| PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 30X30CM OU 40X40CM | M2 | 1.05 | 63.7 |  | 66.89
| AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 0.6388 | 7.8806 |  | 5.03
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.0443 | 6.4064 |  | 6.69
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 71.11
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 11.72
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 82.83
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 103.5
12.5 | BANCA GRANITO AMENDOA L=60CM E=3CM EM PAREDE, S/APOIO | [5 empty] | M
| GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | M2 | 0.6 | 290.017 |  | 174.01
| COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA | M | 1 | 46.9014 |  | 46.9
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 220.91
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 220.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 276.05
12.6 | PEITORIL DE GRANITO NATURAL ASSENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA | [5 empty] | M2
| AREIA MEDIA | M3 | 0.0019 | 31.85 |  | 0.06
| CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.13 | 1.0465 |  | 0.14
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.7 | 0.5005 |  | 0.35
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.0188 | 3.64 |  | 0.07
| GRANITO AMENDOA POLIDO ESP = 2 CM | M2 | 1 | 218.4182 |  | 218.42
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.04 | 6.4064 |  | 0.26
| PEDREIRO | H | 0.04 | 8.6723 |  | 0.35
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 219.04
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.61
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 219.65
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 274.47
12.7 | PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO | [5 empty] | M2
| PLACA DE ALUCOBOND CINZA PRATA | M2 | 1 | 56.3472 |  | 56.35
| MONTADOR | H | 9 | 18.4275 |  | 165.85
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 56.35
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 165.85
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 222.2
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 277.66
13 | FORROS
13.1 | CHAPISCO/TETOS C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 E=0,5CM | [5 empty] | M2
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 2.365 | 0.5005 |  | 1.18
| AREIA MEDIA | M3 | 0.00714 | 31.85 |  | 0.23
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.33363 | 6.4064 |  | 2.14
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.87
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.28
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.32
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.6
13.2 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | [5 empty] | M2
| ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.015 | 236.6546 |  | 3.55
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.6986 | 6.4064 |  | 4.48
| PEDREIRO | H | 0.7 | 8.6723 |  | 6.07
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.55
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 10.55
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 14.1
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.62
13.3 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESTRUTURA DE SUPORTE | [5 empty] | M2
| FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E=8MM COMP=6M LISO (INCL COLOCACAO) | M2 | 1 | 9.1 |  | 9.1
| GANCHO LONGO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO NA LAJE. | UN | 2 | 8.3265 |  | 16.65
| REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 0.04 | 34.5436 |  | 1.38
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | KG | 3 | 4.9686 |  | 14.91
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| SERRALHEIRO | H | 0.5 | 8.19 |  | 4.1
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 42.04
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.3
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 49.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 61.66
14 | PISOS
14.1 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | [5 empty] | M2
| CONCRETO 1:3:5 ( 7 MPA), C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA | M3 | 0.053799 | 301.9471 |  | 16.24
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.05 | 6.4064 |  | 0.32
| PEDREIRO | H | 0.7 | 8.6723 |  | 6.07
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 16.24
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.39
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 22.63
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.28
14.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1;0,5;8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREP MECANICO | [5 empty] | M2
| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.04 | 2.0475 |  | 0.08
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 5.5 | 0.5005 |  | 2.75
| CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 1.9199 | 1.0465 |  | 2.01
| AREIA MEDIA | M3 | 0.03 | 31.85 |  | 0.96
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.25 | 6.4064 |  | 1.6
| PEDREIRO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.8
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.77
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.57
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.96
14.3 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO | [5 empty] | M2
| AREIA MEDIA | KG | 0.03 | 31.85 |  | 0.96
| CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO | M2 | 1.0538 | 20.5478 |  | 21.65
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 11.8 | 0.5005 |  | 5.91
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.38 | 3.64 |  | 1.38
| AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 0.48 | 7.8806 |  | 3.78
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 29.9
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.98
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 36.88
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 46.09
14.4 | PISO EM GRANILITE ESP=8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA | [5 empty] | M2
| AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL | KG | 16.03 | 0.3731 |  | 5.98
| MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | H | 0.5 | 3.5854 |  | 1.79
| JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM | M | 0.5 | 1.4378 |  | 0.72
| CIMENTO BRANCO | KG | 5.1417 | 3.64 |  | 18.72
| AJUDANTE | H | 2 | 6.4064 |  | 12.81
| MARMORISTA/GRANITEIRO | H | 2 | 8.1627 |  | 16.33
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 27.21
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 29.14
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 56.35
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 70.41
14.5 | PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 10CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M C/ ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | [5 empty] | M2
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 0.102 | 352.7706 |  | 35.98
| SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE | 310ML | 0.10848 | 42.9975 |  | 4.66
| MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | H | 1.1429 | 3.5854 |  | 4.1
| MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO A GASOLINA POT * 10HP * C/ DISCO * ATE 20" * TIPO CLIPPER | H | 0.7143 | 4.095 |  | 2.93
| TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =2,45 X 60METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM CMS | M2 | 1.1 | 7.8078 |  | 8.59
| VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HP QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0.016 | 1.5379 |  | 0.02
| ARMADOR | H | 0.02 | 8.6723 |  | 0.17
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.94 | 6.4064 |  | 12.43
| PEDREIRO | H | 0.61 | 8.6723 |  | 5.29
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 56.28
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 17.89
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 74.17
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 92.68
14.6 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZ | [5 empty] | M2
| AREIA MEDIA | M3 | 0.1 | 31.85 |  | 3.19
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 17.553 | 0.5005 |  | 8.79
| EMULSAO ASFALTICA, TIPO NEOSIN A BASE DE AGUA P/ IMPERM | L | 0.31238 | 5.005 |  | 1.56
| PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | M | 2.2 | 0.8463 |  | 1.86
| PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.02 | 93.6299 |  | 1.87
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.044 | 81.9 |  | 3.6
| BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.17 | 6.825 |  | 1.16
| CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.0683 | 8.6723 |  | 0.59
| OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | H | 0.19 | 12.4761 |  | 2.37
| PEDREIRO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.95 | 6.4064 |  | 6.09
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 22.03
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 12.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 34.55
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.17
14.7 | RODAPE C/ARGAMASSA 1:0,5:5 CIM/CAL/AREIA - 8CM | [5 empty] | M
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.10162 | 0.5005 |  | 0.05
| CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.1 | 1.0465 |  | 0.1
| AREIA MEDIA | M3 | 0.001459 | 31.85 |  | 0.05
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.4072 | 6.4064 |  | 2.61
| PEDREIRO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.2
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.78
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.98
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.22
14.8 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | [5 empty] | M
| SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | M | 1 | 86.9414 |  | 86.9414
| ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | KG | 0.325 | 0.4823 |  | 0.15675
| PEDREIRO | H | 0.15 | 8.6723 |  | 1.3
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 87.0981
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 89.0381
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111.2581
14.9 | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | [5 empty] | M2
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 16.03 | 0.5005 |  | 8.023
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0435 | 31.85 |  | 1.3855
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0285 | 81.9 |  | 2.3342
| PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0285 | 86.45 |  | 2.4638
| BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.05 | 4.7775 |  | 0.23888
| PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA | M | 2 | 1.7927 |  | 3.5854
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.76 | 6.4064 |  | 4.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 18.0307
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.6
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 24.6307
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.7807
14.10 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | [5 empty] | M
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M3 | 0.0025 | 340.39 |  | 0.85098
| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA | M3 | 0.042 | 275.02 |  | 11.5508
| FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM | 2 | 0.62 | 33.9 |  | 21.018
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.042 | 72.62 |  | 3.05
| CALCETEIRO | H | 0.08 | 8.7633 |  | 0.7
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.24 | 6.4064 |  | 1.54
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 36.4699
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.24
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 38.7099
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 48.3699
15 | PINTURA
15.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | [5 empty] | M2
| LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UN | 0.5 | 0.4823 |  | 0.24
| MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 0.198 | 17.4993 |  | 3.46
| PINTOR | H | 0.35 | 8.6723 |  | 3.04
| AJUDANTE | H | 0.25 | 6.4064 |  | 1.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.7
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.64
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.08
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.42
15.2 | PINTURA C/FUNDO SELADOR ACRILICO 1 DEMAO | [5 empty] | M2
| SELADOR ACRILICO | L | 0.096 | 2.9484 |  | 0.28
| PINTOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| AJUDANTE | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.28
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1.79
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.45
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.24
15.3 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | [5 empty] | M2
| LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UN | 0.4 | 0.4823 |  | 0.19
| TINTA LATEX ACRILICA | L | 0.246 | 10.5633 |  | 2.6
| PINTOR | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| AJUDANTE | H | 0.2 | 6.4064 |  | 1.28
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.79
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.01
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.8
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.45
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.25
15.4 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | [5 empty] | M2
| LIXA P/ FERRO | UN | 0.55 | 2.0111 |  | 1.11
| REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 15.47 |  | 0.68
| TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | L | 0.176 | 11.517 |  | 2.03
| FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L | 0.131 | 9.9081 |  | 1.3
| PINTOR | H | 0.21 | 8.6723 |  | 1.82
| AJUDANTE | H | 0.11 | 6.4064 |  | 0.7
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.12
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.64
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.91
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.55
15.5 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | [5 empty] | M2
| FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | GL | 0.0334 | 35.6574 |  | 1.19
| TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | GL | 0.04 | 36.4 |  | 1.46
| SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 7.6713 |  | 0.23
| LIXA P/ FERRO | UN | 0.288 | 2.0111 |  | 0.58
| AJUDANTE | H | 0.8 | 6.4064 |  | 5.13
| PINTOR | H | 0.8 | 8.6723 |  | 6.94
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.46
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 12.07
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.53
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.88
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.41
15.6 | DEMARCACAO QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA P/PISOS | [5 empty] | M
| FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | UN | 0.02 | 4.3589 |  | 0.09
| TINTA ACRILICA PARA PISO | L | 0.0288 | 9.2183 |  | 0.27
| AJUDANTE | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PINTOR | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.36
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.07
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.43
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.54
15.7 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | [5 empty] | M2
| TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE |  | 0.5253 | 27.0543 |  | 14.21
| AJUDANTE | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PEDREIRO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 14.21
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.54
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 21.75
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.43
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.18
16 | ESQUADRIAS
16.1 | PORTAO CHAPA 14/GRADE DE FERRO PT-7 - 180308 | [5 empty] | M2
| CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2 | KG | 15.28 | 3.5308 |  | 53.95
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | KG | 8.26 | 4.9686 |  | 41.04
| CIMENTO PORTLAND CP-32 | KG | 4.6 | 0.5005 |  | 2.3
| CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.98 | 1.0465 |  | 1.03
| AREIA MEDIA | M3 | 0.025 | 31.85 |  | 0.8
| ACO CA-25 3/8" (9,52 MM) | KG | 5.0975 | 3.367 |  | 17.16
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.5 | 6.4064 |  | 9.61
| PEDREIRO | H | 1.5 | 8.6723 |  | 13.01
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 116.28
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 22.62
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 138.9
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 34.67
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 173.57
16.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME | [5 empty] | UN
| FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | CJ | 1 | 67.0215 |  | 67.02
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 1.2984 | 8.5449 |  | 11.09
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1.3 | 6.5065 |  | 8.46
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 67.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 19.55
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 86.57
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 21.61
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 108.18
16.3 | DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3" | [5 empty] | UN
| DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | UN | 1 | 3.3761 |  | 3.38
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 0.302 | 8.5449 |  | 2.58
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.3 | 6.5065 |  | 1.95
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.38
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.53
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.97
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.88
16.4 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | [5 empty] | M2
| AREIA GROSSA | M3 | 0.02 | 40.95 |  | 0.82
| JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 110CM | M2 | 1.0999 | 187.6056 |  | 206.35
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 2.11 | 0.5005 |  | 1.06
| PEDREIRO | H | 0.98886 | 8.6723 |  | 8.58
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 208.23
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 14.99
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 223.22
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 55.72
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 278.94
16.5 | GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | [5 empty] | M
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.1618 | 0.5005 |  | 0.08
| TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40M | M | 4.1656 | 21.2212 |  | 88.4
| AREIA MEDIA | M3 | 0.0012 | 31.85 |  | 0.04
| PEDREIRO | H | 0.1778 | 8.6723 |  | 1.54
| SERRALHEIRO | H | 9.89 | 8.19 |  | 81
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.14 | 6.4064 |  | 0.9
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 88.52
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 83.44
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 171.96
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 42.92
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 214.88
16.6 | CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" C/BRACADEIRA | [5 empty] | M
| TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65M | M | 1 | 39.2301 |  | 39.23
| BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2" | UN | 2 | 3.5672 |  | 7.13
| ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.003 | 347.2196 |  | 1.04
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.6 | 6.4064 |  | 10.25
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 47.4
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 10.25
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 57.65
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 14.39
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 72.04
16.7 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | [5 empty] | M2
| BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | KG | 54.9512 | 3.1668 |  | 174.02
| ARGAMASSA CAL/AREIA MEDIA S/PENEIRAR 1:4 PREPARO MANUAL | M3 | 0.003 | 236.6546 |  | 0.71
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.586 | 6.4064 |  | 10.16
| SERRALHEIRO | H | 1.6 | 8.19 |  | 13.1
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 174.73
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 23.26
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 197.99
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 49.42
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 247.41
16.8 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | [5 empty] | M2
| PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM | M2 | 1 | 514.15 | 365.78 | 514.15
| ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.0063664 | 347.2196 |  | 2.21
| PEDREIRO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| SERRALHEIRO | H | 1.2856 | 8.19 |  | 10.53
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.6967 | 6.4064 |  | 4.46
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 516.36
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 19.33
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 535.69
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 133.71
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 669.4
16.9 | GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO ESP=10MM INCLUSIVE INST. | [5 empty] | M2
| PAINEL FIXO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO | M2 | 1 | 151.788 |  | 151.79
| CANALETA ALUMINIO 1 X 1CM P/ PORTA /JANELA CORRER | M | 4 |  | 4.7775 | 19.11
| BAGUETE DE BORRACHA P/ JANELA 1,5 X 1,0CM | M | 4 | 2.1112 |  | 8.44
| AJUDANTE | H | 3.5 | 6.4064 |  | 22.42
| VIDRACEIRO | H | 3.5 | 7.4711 |  | 26.15
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 179.34
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 48.57
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 227.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 56.89
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 284.8
16.10 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | [5 empty] | M2
| DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 1 | 119.44 |  | 119.44
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 119.44
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 119.44
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 29.81
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 149.25
17 | VIDROS
17.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | [5 empty] | M2
| VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 72.8 |  | 72.8
| MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5973 | 3.64 |  | 5.81
| AJUDANTE | H | 0.45 | 6.4064 |  | 2.88
| VIDRACEIRO | H | 0.45 | 7.4711 |  | 3.36
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 78.61
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.24
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 84.85
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 106.03
17.2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | [5 empty] | M2
| ADITIVO À BASE DE EMULSÃO DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE | L | 0.18 | 6.8432 |  | 1.23
| CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 3/4" E = 1/8" | KG | 1.54 | 18.1636 |  | 27.97
| CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRE | UN | 1.05 | 46.4646 |  | 48.79
| ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 189.28 |  | 189.28
| VIDRACEIRO | H | 1.7974 | 7.4711 |  | 13.43
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1.8 | 6.5065 |  | 11.71
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 267.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 25.14
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 292.41
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 365.4
18 | INSTALAÇÕES. ELETRICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO/IMPLANTAÇÃO ELETRICA
18.1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
18.1.1 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | [5 empty] | KG
| ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | KG | 1 | 10.01 |  | 10.01
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.9067 | 12.2759 |  | 11.13
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.9067 | 6.4064 |  | 5.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.01
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 16.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 26.95
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.68
18.1.2 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" | [5 empty] | CJ
| BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | CJ | 1 | 0.6279 |  | 0.63
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.01 | 12.2759 |  | 0.12
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.01 | 6.4064 |  | 0.06
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.63
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.18
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 0.81
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.2
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.01
18.1.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIREL | M | 1 | 1.0556 |  | 1.06
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0010214 | 0.8008 |  | 0
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05 | 12.2759 |  | 0.61
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.05 | 6.4064 |  | 0.32
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.06
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.93
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1.99
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.5
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.49
18.1.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIREL | M | 1 | 1.8018 |  | 1.8
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.038 | 0.8008 |  | 0.03
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061 | 12.2759 |  | 0.75
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.055 | 6.4064 |  | 0.35
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.66
18.1.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIREL | M | 1 | 1.8018 |  | 1.8
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.038 | 0.8008 |  | 0.03
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061 | 12.2759 |  | 0.75
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.055 | 6.4064 |  | 0.35
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.66
18.1.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIREL | M | 1 | 1.8018 |  | 1.8
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.038 | 0.8008 |  | 0.03
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061 | 12.2759 |  | 0.75
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.055 | 6.4064 |  | 0.35
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.66
18.1.7 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | M | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESP | M | 1 | 1.8018 |  | 1.8
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.038 | 0.8008 |  | 0.03
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061 | 12.2759 |  | 0.75
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.055 | 6.4064 |  | 0.35
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.66
18.1.8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | M | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESP | M | 1 | 1.8018 |  | 1.8
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.038 | 0.8008 |  | 0.03
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061 | 12.2759 |  | 0.75
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.055 | 6.4064 |  | 0.35
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.66
18.1.9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | UND | 1 | 2.7027 |  | 2.7
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0112 | 0.8008 |  | 0.01
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.064 | 12.2759 |  | 0.79
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.068 | 6.4064 |  | 0.44
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.71
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.23
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.94
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.98
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.92
18.1.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | UND | 1 | 2.7027 |  | 2.7
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0112 | 0.8008 |  | 0.01
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.064 | 12.2759 |  | 0.79
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.068 | 6.4064 |  | 0.44
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.71
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.23
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.94
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.98
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.92
18.1.11 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 2" | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 1.4105 |  | 1.41
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 6.4064 |  | 0.96
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.21
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.05
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.26
18.1.12 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 4" | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 2.3478 |  | 2.35
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 6.4064 |  | 0.96
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.35
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.15
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.29
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.44
18.1.13 | CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" | UN | 1 | 2.3478 |  | 2.35
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 6.4064 |  | 0.96
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.35
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.15
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.29
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.44
18.1.14 | CURVA PVC 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | [5 empty] | UN
| CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | UN | 1 | 1.911 |  | 1.91
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.1 | 12.2759 |  | 1.23
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.4064 |  | 0.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.91
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.87
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.78
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.94
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.72
18.1.15 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 1 | 101.92 |  | 101.92
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 101.92
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 103.76
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 25.9
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 129.66
18.1.16 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A | UN | 1 | 42.24 |  | 42.24
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 42.24
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 44.08
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 55.08
18.1.17 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A | UN | 1 | 42.22 |  | 42.22
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 42.22
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 44.06
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 11
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 55.06
18.1.18 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A | UN | 1 | 35.6447 |  | 35.64
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 35.64
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 37.48
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 9.36
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 46.84
18.1.19 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A | UN | 1 | 57.5 |  | 57.5
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 57.5
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 59.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 14.81
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.15
18.1.20 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A | UN | 1 | 57.5 |  | 57.5
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 57.5
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 59.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 14.81
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.15
18.1.21 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | UN | 1 | 57.5 |  | 57.5
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 57.5
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 59.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 14.81
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.15
18.1.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | UN | 1 | 63.7728 |  | 63.77
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.57 | 12.2759 |  | 7
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.53323 | 6.4064 |  | 3.42
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 63.77
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 10.42
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 74.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 18.52
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 92.71
18.1.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV | UN | 1 | 531.7585 |  | 531.76
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.4072 | 12.2759 |  | 5
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.38511 | 6.4064 |  | 2.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 531.76
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.47
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 539.23
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 134.59
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 673.82
18.1.24 | ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, COM TAMPA DE ENCAIXE, COM ACESSORIOS | [5 empty] | M
| PERFILADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA LISO (ALTURA: 38,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | M | 1 | 31.85 |  | 31.85
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.65 | 12.2759 |  | 7.98
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.65 | 6.4064 |  | 4.16
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 31.85
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 12.14
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 43.99
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 10.98
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 54.97
18.1.25 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" C/ LUVA APARENTE | [5 empty] | M
| ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 1 | 1.9656 |  | 1.97
| LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 1 | 1.1011 |  | 1.1
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.2 | 6.4064 |  | 1.28
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.2 | 12.2759 |  | 2.46
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.74
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.81
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.7
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.51
18.1.26 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | [5 empty] | M
| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1 | 1.1921 |  | 1.19
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.11912 | 6.4064 |  | 0.76
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.12 | 12.2759 |  | 1.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.19
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.23
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.42
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.85
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.27
18.1.27 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | [5 empty] | M
| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1 | 1.5743 |  | 1.57
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15375 | 12.2759 |  | 1.89
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1425 | 6.4064 |  | 0.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.57
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.37
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.09
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.46
18.1.28 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR | [5 empty] | UN
| HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | UN | 1 | 23.0685 |  | 23.07
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.39906 | 12.2759 |  | 4.9
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 23.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.46
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 30.53
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.62
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.15
18.1.29 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU | UN | 1 | 2.9302 |  | 2.93
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.24508 | 12.2759 |  | 3.01
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.159 | 6.4064 |  | 1.02
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.93
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.96
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.74
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.7
18.1.30 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 4.2952 |  | 4.3
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.52405 | 12.2759 |  | 6.43
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.21294 | 6.4064 |  | 1.36
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.3
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.79
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.09
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.02
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.11
18.1.31 | LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES | [5 empty] | UN
| LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAREST516W127V.Código: 363796Ref.doProduto: 5070BQ. Fabricante Dautec ou similar. | UN | 1 | 50.4686 |  | 50.47
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1 | 12.2759 |  | 12.28
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.99989 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 50.47
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.69
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 69.16
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 17.26
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.42
18.1.32 | LUMINARIA TIPO SPOT PLASTICO PARA 1 LAMP. INCAND/MINI-FLUOR. | [5 empty] | UN
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.06 | 0.8008 |  | 0.05
| LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT | UN | 1 | 8.6723 |  | 8.67
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.5 | 12.2759 |  | 6.14
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.72
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.34
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.06
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.51
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.57
18.1.33 | PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W ) BASE E-27 | [5 empty] | UN
| PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 PETERCO OU EQUIV | UN | 1 | 58.8042 |  | 58.8
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1 | 12.2759 |  | 12.28
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 58.8
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.69
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 77.49
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 19.34
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.83
18.1.34 | LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 | [5 empty] | UN
| LUMINARIA PHILLIPS PARA LAMPADA DE 400 W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 241.7051 |  | 241.71
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2 | 12.2759 |  | 24.55
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2 | 6.4064 |  | 12.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 241.71
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 37.36
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 279.07
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 69.66
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 348.73
18.1.35 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | [5 empty] | UN
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | UN | 1 | 101.92 |  | 101.92
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1 | 12.2759 |  | 12.28
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 101.92
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.69
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 120.61
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 30.1
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 150.71
18.1.36 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV COM CHAVE GERAL TRIFASICA | UN | 1 | 618.1903 |  | 618.19
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2.0216 | 12.2759 |  | 24.82
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 4.7241 | 6.4064 |  | 30.26
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 618.19
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 55.08
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 673.27
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 168.05
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 841.32
18.1.37 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUN | UN | 1 | 863.9449 |  | 863.94
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 5.9968 | 12.2759 |  | 73.62
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 6 | 6.4064 |  | 38.44
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 863.94
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 112.06
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 976
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 243.61
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1219.61
18.1.38 | TOMADA 2P+T 10A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | UN | 1 | 10.647 |  | 10.65
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.29 | 12.2759 |  | 3.56
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.29 | 6.4064 |  | 1.86
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.42
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.07
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.01
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.08
18.1.39 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 5.5146 |  | 5.51
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09 | 12.2759 |  | 1.1
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.09 | 6.4064 |  | 0.58
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.68
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.79
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.98
18.1.40 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 5.5146 |  | 5.51
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09 | 12.2759 |  | 1.1
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.09 | 6.4064 |  | 0.58
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.68
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.79
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.98
18.1.41 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 5.5146 |  | 5.51
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09 | 12.2759 |  | 1.1
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.09 | 6.4064 |  | 0.58
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.68
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.79
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.98
18.1.42 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 20X20X12cm EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS, FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE A | UN | 1 | 68.5503 |  | 68.55
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.6659 | 6.4064 |  | 10.67
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.6 | 12.2759 |  | 19.64
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 68.55
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 30.31
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 98.86
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 24.68
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 123.54
18.1.43 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA" | UN | 1 | 4.9777 |  | 4.98
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.297 | 6.4064 |  | 1.9
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3 | 12.2759 |  | 3.68
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.98
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.58
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.56
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.64
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.2
18.01.44 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM C/ LUVA (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" (25 MM), SEM LUVA | UN | 1.1 | 2.9666 |  | 3.26
| LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | UN | 1 | 1.3923 |  | 1.39
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.3 | 6.4064 |  | 1.92
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3 | 12.2759 |  | 3.68
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.6
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.25
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.56
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.81
18.01.45 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM C/ LUVA (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2" (50 MM), SEM LUVA | UN | 1.1 | 7.0707 |  | 7.78
| LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' | UN | 1 | 4.732 |  | 4.73
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.45 | 6.4064 |  | 2.88
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.45 | 12.2759 |  | 5.52
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 12.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 8.4
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 20.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.22
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 26.13
18.01.46 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) | [5 empty] | UN
| ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES | UN | 1 | 77.4137 |  | 77.41
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.45 | 6.4064 |  | 2.88
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.45 | 12.2759 |  | 5.52
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 77.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 8.4
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 85.81
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 21.42
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 107.23
18.01.47 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2.5 | 12.2759 |  | 30.69
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO T | UN | 1 |  | 356.74 | 356.74
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 2.4971 |  | 6.4064 | 16
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 356.74
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 46.69
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 403.43
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 100.6961
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 504.1261
18.01.48 | RELÉ INDIVIDUAL FOTOELETRÔNICO 5A, 220V, 1800VA-1000W-60HZ | [5 empty] | UN
| RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | UN | 1 | 21.2667 |  | 21.27
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.2 | 6.4064 |  | 7.69
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.2 | 12.2759 |  | 14.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 21.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 22.42
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 43.69
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 10.91
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 54.6
18.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.2.1 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | [5 empty] | KG
| ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | KG | 1 | 10.01 |  | 10.01
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.9067 | 12.2759 |  | 11.13
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.9067 | 6.4064 |  | 5.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.01
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 16.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 26.95
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.68
18.2.2 | BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA | [5 empty] | UN
| BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA | UN | 1 | 13.65 |  | 13.65
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.5 | 12.2759 |  | 6.14
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 13.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.34
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 22.99
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.74
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.73
18.2.3 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232Mm | [5 empty] | UN
| ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232MM | UN | 1 | 0.1456 |  | 0.15
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.01 | 6.4064 |  | 0.06
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.01 | 12.2759 |  | 0.12
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.15
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.18
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 0.33
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.08
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.41
18.2.4 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 30 PARES | M | 1 | 4.2497 |  | 4.25
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.08 | 12.2759 |  | 0.98
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.08 | 6.4064 |  | 0.51
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.25
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.49
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.74
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.43
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.17
18.2.5 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 30 PARES | M | 1 | 4.7775 |  | 4.78
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.155 | 12.2759 |  | 1.9
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.15345 | 6.4064 |  | 0.98
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.78
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.88
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.91
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.57
18.2.6 | CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG | [5 empty] | M
| CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG | M | 1 | 1.9565 |  | 1.96
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.065 | 6.4064 |  | 0.42
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.065 | 12.2759 |  | 0.8
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.96
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.18
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.79
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.97
18.2.7 | CAIXA METALICA RET. 4X2X2 | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 1.4105 |  | 1.41
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 6.4064 |  | 0.96
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.21
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.05
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.26
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 20X20X12cm EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS, FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE A | UN | 1 | 68.5503 |  | 68.55
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.669 | 6.4064 |  | 10.69
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.5984 | 12.2759 |  | 19.62
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 68.55
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 30.31
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 98.86
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 24.68
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 123.54
18.2.9 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 | [5 empty] | UN
| ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | KG | 3.7 | 3.549 |  | 13.13
| ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.113 | 6.825 |  | 0.77
| CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M3 | 0.022 | 301.9471 |  | 6.64
| FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. | M | 0.14 | 28.1645 |  | 3.94
| ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS. | M2 | 1.13 | 51.0601 |  | 57.7
| EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M2 | 0.93274 | 21.0574 |  | 19.64
| CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M3 | 0.035 | 301.9471 |  | 10.57
| TAMPA FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX 1500KG P/ | UN | 1 | 201.5104 |  | 201.51
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.92 | 6.4064 |  | 5.89
| PEDREIRO | H | 0.92 | 8.6723 |  | 7.98
| ARMADOR | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 313.9
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 15.6
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 329.5
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 82.24
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 411.74
18.2.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PADRÃO TELEBRÁS 20 TRONCOS E100 RAMAIS C/ TAMPA | [5 empty] | UN
| CENTRAL IMPACTA 220 DIGITAL | UN | 1 | 10666.5741 |  | 10666.57
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL | UN | 1 | 4550 |  | 4550
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 15216.57
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15216.57
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 1521.66
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16738.23
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 80 X 80 X 15CM | UN | 1 | 347.4107 |  | 347.41
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2.2455 | 6.4064 |  | 14.39
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2.25 | 12.2759 |  | 27.62
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 347.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 42.01
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 389.42
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 97.2
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 486.62
18.2.12 | CERTIFICAÇÃO | [5 empty] | UN
| CERTIFICAÇÃO | UN | 1 | 31.85 |  | 31.85
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 31.85
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 31.85
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 3.19
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.04
18.2.13 | CONECTOR RJ-45 CAT.5E | [5 empty] | UN
| CONECTOR RJ 45 CAT.5E | UN | 1 | 0.8372 |  | 0.84
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05 | 12.2759 |  | 0.61
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.84
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.61
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1.45
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.36
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.81
18.2.14 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | [5 empty] | M
| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1 | 1.5743 |  | 1.57
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.2759 |  | 1.84
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 6.4064 |  | 0.96
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.57
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.37
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.09
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.46
18.2.15 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR | [5 empty] | UN
| HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | UN | 1 | 23.0685 |  | 23.07
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3992 | 12.2759 |  | 4.9
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 23.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.46
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 30.53
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.62
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.15
18.2.16 | PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | [5 empty] | UN
| PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | UN | 1 | 8.645 |  | 8.65
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.13 | 12.2759 |  | 1.6
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.13 | 6.4064 |  | 0.83
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.43
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 11.08
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.77
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.85
18.2.17 | PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | [5 empty] | UN
| PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | UN | 1 | 8.645 |  | 8.65
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.13 | 12.2759 |  | 1.6
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.13 | 6.4064 |  | 0.83
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.43
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 11.08
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.77
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.85
18.2.18 | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS | [5 empty] | UN
| PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS | UN | 1 | 106.8067 |  | 106.81
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 4 | 12.2759 |  | 49.1
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 155.91
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 155.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 38.92
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 194.83
18.2.19 | FORNECIMENTO, MONTAGEM DE RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19" | [5 empty] | UN
| RACK DE 12US COMPLETO | UN | 1 | 307.9076 |  | 307.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 307.91
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 307.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 76.85
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 384.76
18.2.20 | SWICHT CAMADA 3 POE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS | [5 empty] | UN
| SWICHT CAMADA 3 POE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS | UND | 1 | 306.8156 |  | 306.82
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 2.5 | 15.8158 |  | 39.54
| AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 2.5 | 6.9888 |  | 17.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 306.82
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 57.01
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 363.83
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 90.81
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 454.64
18.2.21 | TOMADA LÓGICA DUPLA RJ-45, CONECTOR FÊMEA CAT. 5E T568A/B, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS, REFERENCIA FURUKAWA OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UN
| TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E | UN | 1 | 24.9977 |  | 25
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.37 | 12.2759 |  | 4.54
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.37 | 6.4064 |  | 2.37
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 25
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.91
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 31.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.96
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 39.87
18.3 | IMPLANTAÇÃO
18.3.1 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | [5 empty] | KG
| ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | KG | 1 | 10.01 |  | 10.01
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.9067 | 12.2759 |  | 11.13
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.9067 | 6.4064 |  | 5.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.01
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 16.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 26.95
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.7267
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.6767
18.3.2 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 2" | [5 empty] | CJ
| BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') | CJ | 1 | 2.0839 |  | 2.08
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.06 | 12.2759 |  | 0.74
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.06 | 6.4064 |  | 0.38
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.08
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.12
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.2
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.79872
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.9987
18.3.3 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 4" | [5 empty] | CJ
| BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4'') | CJ | 1 | 7.6076 |  | 7.61
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.25 | 12.2759 |  | 3.07
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.25 | 6.4064 |  | 1.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 7.61
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.67
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.28
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.0651
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.3451
18.3.4 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 6.4701 |  | 6.47
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09 | 12.2759 |  | 1.1
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.08 | 6.4064 |  | 0.51
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.47
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.61
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.08
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.0168
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.0968
18.3.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINT | M | 1 | 13.1313 |  | 13.13
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.12 | 12.2759 |  | 1.47
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.118 | 6.4064 |  | 0.76
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 13.13
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.23
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.36
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.8339
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.1939
18.3.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINT | M | 1 | 13.1313 |  | 13.13
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.12 | 12.2759 |  | 1.47
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.118 | 6.4064 |  | 0.76
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 13.13
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.23
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.36
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.8339
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.1939
18.3.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.02 | 24.8703 |  | 25.37
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.17 | 12.2759 |  | 2.09
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.17 | 6.4064 |  | 1.09
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 25.37
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.18
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 28.55
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.1261
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.6761
18.3.8 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.02 | 40.2584 |  | 41.06
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.23 | 12.2759 |  | 2.82
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.23 | 6.4064 |  | 1.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 41.06
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.29
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 45.35
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 11.3194
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.6694
18.3.9 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 | [5 empty] | M
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.02 | 40.2584 |  | 41.06
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.23 | 12.2759 |  | 2.82
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.23 | 6.4064 |  | 1.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 41.06
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.29
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 45.35
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 11.3194
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.6694
18.3.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [5 empty] | UN
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.8 | 0.5005 |  | 0.4
| TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UN | 75 | 1.1648 |  | 87.36
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:4 PREPARO C/BETONEIRA | M3 | 0.0165 | 347.2196 |  | 5.73
| ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA SEM PENEIRAR 1:2:8 PREPARO MECANICO | M3 | 0.0228 | 296.66 |  | 6.76
| CONCRETO FCK=15MPA CONT."C" S/LANCAMENTO, PREP.C/BETONEIRA (BRITA 1E2 | M3 | 0.018 | 365.5652 |  | 6.58
| TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1 | 20.0564 |  | 20.06
| ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M3 | 0.19812 | 69.8971 |  | 13.85
| PEDREIRO | H | 1.2 | 8.6723 |  | 10.41
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 140.74
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 16.82
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 157.56
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 39.327
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 196.887
18.3.11 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2 | [5 empty] | UN
| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2 | UN | 1 | 33.0239 |  | 33.02
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3 | 12.2759 |  | 3.68
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.3 | 6.4064 |  | 1.92
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 33.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.6
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 38.62
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 9.6396
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 48.2596
18.3.12 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | [5 empty] | UN
| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2 | UN | 1 | 2.3023 |  | 2.3
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.20348 | 12.2759 |  | 2.5
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1978 | 6.4064 |  | 1.27
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.3
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.77
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.07
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.5151
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.5851
18.3.13 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 | [5 empty] | UN
| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 16MM2 | UN | 1 | 1.9019 |  | 1.9
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.20077 | 12.2759 |  | 2.46
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.198 | 6.4064 |  | 1.27
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.9
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.73
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.63
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.4052
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.0352
18.3.14 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" | [5 empty] | UN
| CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" | UN | 1 | 6.825 |  | 6.83
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.38 | 12.2759 |  | 4.66
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.38 | 6.4064 |  | 2.43
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.09
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 13.92
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.4744
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.3944
18.3.15 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" | [5 empty] | UN
| CURVA PVC 135G 4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | UN | 1 | 29.6933 |  | 29.69
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.2 | 12.2759 |  | 14.73
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.2 | 6.4064 |  | 7.69
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 29.69
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 22.42
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 52.11
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 13.0067
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 65.1167
18.3.16 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | [5 empty] | M
| ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV | M | 1 | 7.1435 |  | 7.14
| KIT-EMENDA C1 2" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX | UN | 0.29829 | 20.3112 |  | 6.06
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 13.2
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.2
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.4
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.0934
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.4934
18.3.17 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100MM) | [5 empty] | M
| DUTO EM PEAD PRETO CORRUGADO HELICOIDAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 4 ") | M | 1 | 153.3805 |  | 153.38
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.1 | 12.2759 |  | 13.5
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.1 | 6.4064 |  | 7.05
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 153.38
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 20.55
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 173.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 43.4129
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 217.3429
18.3.18 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE | [5 empty] | M3
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2.9301 | 6.4064 |  | 18.77
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.77
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.77
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.685
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.455
19 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
19.1 | REDE DE AGUA FRIA
19.1.1 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | [5 empty] | UN
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | UN | 1 | 0.6825 |  | 0.68
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0029 | 25.8986 |  | 0.08
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.0094 | 3.1395 |  | 0.03
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 30.6761 |  | 0.12
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.072 | 7.0798 |  | 0.51
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.072 | 8.6723 |  | 0.62
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.91
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.13
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.04
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.51
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.55
19.1.2 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | [5 empty] | UN
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | UN | 1 | 1.4378 |  | 1.44
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0029 | 25.8986 |  | 0.08
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.0094 | 3.1395 |  | 0.03
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 30.6761 |  | 0.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.072 | 8.6723 |  | 0.62
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.072 | 7.0798 |  | 0.51
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.67
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.13
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.8
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.7
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.5
19.1.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" |  |  |  |  | UN | UN
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 | UN | 1 | 3.7583 |  | 3.76
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.003 | 25.8986 |  | 0.08
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.016 | 3.1395 |  | 0.05
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 30.6761 |  | 0.15
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.25 | 7.0798 |  | 1.77
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.04
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.98
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.99
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.97
19.1.4 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.04 | 25.8986 |  | 1.04
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 1.15 | 3.1395 |  | 3.61
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.035 | 30.6761 |  | 1.07
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 75MM X 2 1/ | UN | 1 | 19.3193 |  | 19.32
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.3 | 7.0798 |  | 2.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 8.6723 |  | 2.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 25.04
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.72
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 29.76
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.43
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.19
19.1.5 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM | UN | 1 | 1.2194 |  | 1.22
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.003 | 25.8986 |  | 0.08
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 30.6761 |  | 0.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| AJUDANTE | H | 0.098 | 6.4064 |  | 0.63
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.42
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.5
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2.92
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.65
19.1.6 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | UN | 1 | 1.5925 |  | 1.59
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0035 | 25.8986 |  | 0.09
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 30.6761 |  | 0.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.1 | 7.0798 |  | 0.71
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.8
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.58
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.38
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.84
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.22
19.1.7 | BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | UN | 1 | 3.1122 |  | 3.11
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0659 | 25.8986 |  | 1.71
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.055 | 30.6761 |  | 1.69
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.27 | 8.6723 |  | 2.34
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.27 | 7.0798 |  | 1.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.25
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.76
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.69
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.45
19.1.8 | BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | UN | 1 | 7.1435 |  | 7.14
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0659 | 25.8986 |  | 1.71
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.055 | 30.6761 |  | 1.69
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.27 | 8.6723 |  | 2.34
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.27 | 7.0798 |  | 1.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.54
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.25
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 14.79
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.69
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.48
19.1.9 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 110X85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0941 | 25.8986 |  | 2.44
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.08 | 30.6761 |  | 2.45
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED - 110MM X 85MM | UN | 1 | 33.9794 |  | 33.98
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.45 | 8.6723 |  | 3.9
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.45 | 7.0798 |  | 3.19
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 38.87
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.09
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 45.96
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 11.47
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.43
19.1.10 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.008 | 25.8986 |  | 0.21
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0065 | 30.6761 |  | 0.2
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | UN | 1 | 1.8928 |  | 1.89
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.12 | 8.6723 |  | 1.04
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.12 | 7.0798 |  | 0.85
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.3
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.89
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.05
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.24
19.1.11 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | UN | 1 | 1.5925 |  | 1.59
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.016 | 25.8986 |  | 0.41
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.016 | 30.6761 |  | 0.49
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1485 | 8.6723 |  | 1.29
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.15 | 7.0798 |  | 1.06
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.49
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.35
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.84
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.21
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.05
19.1.12 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM | UN | 1 | 2.3478 |  | 2.35
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.02 | 25.8986 |  | 0.52
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.020855 | 30.6761 |  | 0.64
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.15 | 8.6723 |  | 1.3
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.15 | 7.0798 |  | 1.06
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.36
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.87
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.47
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.34
19.1.13 | BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL LONGA AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | UN | 1 | 7.644 |  | 7.64
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0588 | 25.8986 |  | 1.52
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.053714 | 30.6761 |  | 1.65
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.23 | 8.6723 |  | 1.99
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.23 | 7.0798 |  | 1.63
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.81
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.62
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 14.43
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.6
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.03
19.1.14 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50MM | UN | 1 | 8.8998 |  | 8.9
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.065 | 25.8986 |  | 1.68
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.055 | 30.6761 |  | 1.69
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.26 | 8.6723 |  | 2.25
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.26 | 7.0798 |  | 1.84
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 12.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.09
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.36
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.08
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.44
19.1.15 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.076 | 25.8986 |  | 1.97
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.06 | 30.6761 |  | 1.84
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 60MM | UN | 1 | 9.7006 |  | 9.7
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.2985 | 8.6723 |  | 2.59
| AJUDANTE | H | 0.303 | 6.4064 |  | 1.94
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 13.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.53
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.04
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.5
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.54
19.1.16 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0824 | 25.8986 |  | 2.13
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.065 | 30.6761 |  | 1.99
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 60MM | UN | 0.99938 | 15.6702 |  | 15.66
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.34 | 8.6723 |  | 2.95
| AJUDANTE | H | 0.34 | 6.4064 |  | 2.18
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 19.78
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.13
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 24.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.22
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 31.13
19.1.17 | CAP PVC SOLD AGUA FRIA 110MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.012 | 25.8986 |  | 0.31
| CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | UN | 1 | 24.0786 |  | 24.08
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 30.6761 |  | 0.31
| AJUDANTE | H | 0.08 | 6.4064 |  | 0.51
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.08 | 8.6723 |  | 0.69
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 24.7
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.2
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 25.9
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.46
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.36
19.1.18 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0071 | 25.8986 |  | 0.18
| JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UN | 1 | 0.3731 |  | 0.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0025 | 30.6761 |  | 0.08
| AJUDANTE | H | 0.18 | 6.4064 |  | 1.15
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.18 | 8.6723 |  | 1.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.63
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.71
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.34
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.83
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.17
19.1.19 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0095 | 25.8986 |  | 0.25
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.00294 | 30.6761 |  | 0.09
| JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 1 | 0.9646 |  | 0.96
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.18 | 8.6723 |  | 1.56
| AJUDANTE | H | 0.18 | 6.4064 |  | 1.15
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.3
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.71
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.01
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.01
19.1.20 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.012 | 25.8986 |  | 0.31
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.00528 | 30.6761 |  | 0.16
| JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN | 1 | 2.6026 |  | 2.6
| AJUDANTE | H | 0.24375 | 6.4064 |  | 1.56
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.73
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.8
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.7
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.5
19.1.21 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0283 | 25.8986 |  | 0.73
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.009 | 30.6761 |  | 0.28
| JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | UN | 1 | 40.8317 |  | 40.83
| AJUDANTE | H | 0.3248 | 6.4064 |  | 2.08
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.32 | 8.6723 |  | 2.78
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 41.84
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.86
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 46.7
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 11.66
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.36
19.1.22 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.035 | 25.8986 |  | 0.91
| JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | UN | 1 | 46.0278 |  | 46.03
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 30.6761 |  | 0.31
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.36 | 8.6723 |  | 3.12
| AJUDANTE | H | 0.36 | 6.4064 |  | 2.31
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 47.25
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.43
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 52.68
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 13.15
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 65.83
19.1.23 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.053 | 25.8986 |  | 1.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.012 | 30.6761 |  | 0.37
| JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | UN | 1 | 107.0888 |  | 107.09
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.399 | 8.6723 |  | 3.46
| AJUDANTE | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 108.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.02
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 114.85
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 28.67
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 143.52
19.1.24 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.0434 | 1.365 |  | 0.06
| JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" | UN | 1 | 3.3943 |  | 3.39
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.18 | 7.0798 |  | 1.27
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.17731 | 8.6723 |  | 1.54
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.45
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.81
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.26
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.56
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.82
19.1.25 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.05304 | 1.365 |  | 0.07
| JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | UN | 1 | 3.7856 |  | 3.79
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.1782 | 7.0798 |  | 1.26
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1773 | 8.6723 |  | 1.54
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.86
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.8
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.66
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.32
19.1.26 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 1 | 1.8837 |  | 1.88
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 30.6761 |  | 0.31
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.01 | 25.8986 |  | 0.26
| AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 7.0798 |  | 2.83
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.48302 | 8.6723 |  | 4.19
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.45
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.02
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.47
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.36
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.83
19.1.27 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0005 | 30.6761 |  | 0.02
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0015 | 25.8986 |  | 0.04
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 1 | 4.2861 |  | 4.29
| AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 7.0798 |  | 3.54
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.35
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.88
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.23
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.05
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.28
19.1.28 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0006 | 30.6761 |  | 0.02
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.001 | 25.8986 |  | 0.03
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | m | 1.4983 | 5.8331 |  | 8.74
| AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 7.0798 |  | 3.54
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.79
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.88
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.67
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.16
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.83
19.1.29 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0007 | 30.6761 |  | 0.02
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 1.4 | 6.8523 |  | 9.59
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0014 | 25.8986 |  | 0.04
| AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 7.0798 |  | 4.25
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 8.6723 |  | 5.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 9.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.45
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 19.1
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.77
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.87
19.1.30 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0008 | 30.6761 |  | 0.02
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0025 | 25.8986 |  | 0.06
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM | M | 1.3985 | 12.7309 |  | 17.8
| AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.7 | 7.0798 |  | 4.96
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.7 | 8.6723 |  | 6.07
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 17.88
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 11.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 28.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.22
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.13
19.1.31 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0008 | 30.6761 |  | 0.02
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0022 | 25.8986 |  | 0.06
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 75MM | M | 1.4 | 19.5104 |  | 27.31
| AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | 0.8 | 9.4003 |  | 7.52
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.8 | 8.6723 |  | 6.94
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 27.39
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 14.46
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 41.85
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 10.45
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 52.3
19.1.32 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.003 | 30.6761 |  | 0.09
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.05 | 25.8986 |  | 1.29
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 85MM | UN | 1 | 26.2717 |  | 26.27
| AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.5 | 7.0798 |  | 10.62
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.4564 | 8.6723 |  | 12.63
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 27.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 23.25
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 50.9
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 12.7
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 63.6
19.1.33 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 30.6761 |  | 0.15
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.02 | 25.8986 |  | 0.52
| TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 110MM | UN | 1 | 40.0491 |  | 40.05
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.897 | 6.4792 |  | 12.29
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.895 | 8.6723 |  | 16.43
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 40.72
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 28.72
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 69.44
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 17.33
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.77
19.1.34 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0102 | 25.8986 |  | 0.26
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UN | 1 | 0.7098 |  | 0.71
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0035 | 30.6761 |  | 0.11
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.18 | 8.6723 |  | 1.56
| AJUDANTE | H | 0.18 | 6.4064 |  | 1.15
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.08
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.71
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.79
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.95
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.74
19.1.35 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.011232 | 25.8986 |  | 0.29
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 30.6761 |  | 0.12
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 2.1385 |  | 2.14
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19 | 8.6723 |  | 1.65
| AJUDANTE | H | 0.19 | 6.4064 |  | 1.22
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.55
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.87
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.42
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.35
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.77
19.1.36 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.015 | 25.8986 |  | 0.39
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 30.6761 |  | 0.15
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | UN | 1 | 5.4782 |  | 5.48
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.23 | 8.6723 |  | 1.99
| AJUDANTE | H | 0.23 | 6.4064 |  | 1.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.46
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.48
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.37
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.85
19.1.37 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.022 | 25.8986 |  | 0.57
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.007 | 30.6761 |  | 0.21
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM | UN | 1 | 5.7148 |  | 5.71
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.2682 | 8.6723 |  | 2.33
| AJUDANTE | H | 0.27 | 6.4064 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.49
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.06
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.55
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.63
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.18
19.1.38 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0259 | 25.8986 |  | 0.67
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.009 | 30.6761 |  | 0.28
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UN | 1 | 21.8946 |  | 21.89
| AJUDANTE | H | 0.3 | 6.4064 |  | 1.92
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 8.6723 |  | 2.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 22.84
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 27.36
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 6.83
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.19
19.1.39 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0335 | 25.8986 |  | 0.87
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.012 | 30.6761 |  | 0.37
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75MM | UN | 1 | 36.1725 |  | 36.17
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.38 | 8.6723 |  | 3.3
| AJUDANTE | H | 0.38 | 6.4064 |  | 2.43
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 37.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.73
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 43.14
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 10.77
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.91
19.1.40 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.43 | 8.6723 |  | 3.73
| AJUDANTE | H | 0.43 | 6.4064 |  | 2.75
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.041 | 25.8986 |  | 1.06
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0153 | 30.6761 |  | 0.47
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85MM | UN | 0.99965 | 49.8862 |  | 49.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 51.4
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.48
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 57.88
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 14.45
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 72.33
19.1.41 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM | UN | 1 | 103.103 |  | 103.1
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0529 | 25.8986 |  | 1.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.02 | 30.6761 |  | 0.61
| AJUDANTE | H | 0.495 | 6.4064 |  | 3.17
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 105.08
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.51
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 112.59
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 28.1
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.69
19.1.42 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UN | 0.995 | 3.6673 |  | 3.65
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0118 | 25.8986 |  | 0.31
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.004 | 30.6761 |  | 0.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| AJUDANTE | H | 0.2 | 6.4064 |  | 1.28
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.08
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.01
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 7.09
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.77
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.86
19.1.43 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM | UN | 0.99667 | 5.096 |  | 5.08
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0145 | 25.8986 |  | 0.38
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0045 | 30.6761 |  | 0.14
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| AJUDANTE | H | 0.2 | 6.4064 |  | 1.28
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.6
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.01
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.61
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.15
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.76
19.1.44 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | UN | 0.99857 | 5.8058 |  | 5.8
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.023 | 25.8986 |  | 0.6
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.008 | 30.6761 |  | 0.25
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.27907 | 8.6723 |  | 2.42
| AJUDANTE | H | 0.28 | 6.4064 |  | 1.79
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.65
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.21
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.86
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.71
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.57
19.1.45 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 32 MM | UN | 0.995 | 9.0909 |  | 9.05
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.02548 | 25.8986 |  | 0.66
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.009 | 30.6761 |  | 0.28
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.29 | 8.6723 |  | 2.51
| AJUDANTE | H | 0.29 | 6.4064 |  | 1.86
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 9.99
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.37
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 14.36
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.58
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.94
19.1.46 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM X 50 MM | UN | 1 | 25.1342 |  | 25.13
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.034 | 25.8986 |  | 0.88
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0135 | 30.6761 |  | 0.41
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.32029 | 8.6723 |  | 2.78
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.35 | 7.0798 |  | 2.48
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 26.42
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.26
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 31.68
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.91
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 39.59
19.1.47 | BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 85X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 75MM | UN | 1 | 7.1435 |  | 7.14
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.068 | 25.8986 |  | 1.76
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.065 | 30.6761 |  | 1.99
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3 | 8.6723 |  | 2.6
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.3 | 7.0798 |  | 2.12
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.89
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.72
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.61
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.9
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.51
19.1.48 | TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DE 110 X 85MM | [5 empty] | UN
| TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 X 85MM | UN | 1 | 24.2879 |  | 24.29
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.04 | 25.8986 |  | 1.04
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.023 | 30.6761 |  | 0.71
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.45 | 8.6723 |  | 3.9
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.45 | 7.0798 |  | 3.19
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 26.04
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.09
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 33.13
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 8.27
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 41.4
19.1.49 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | [5 empty] | UN
| JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 20MM X 1/2" | UN | 1 | 0.819 |  | 0.82
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.031 | 1.365 |  | 0.04
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.2 | 7.0798 |  | 1.42
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.86
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.15
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.01
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.01
19.1.50 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | [5 empty] | UN
| LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | UN | 1 | 0.8099 |  | 0.81
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.031 | 1.365 |  | 0.04
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.2 | 7.0798 |  | 1.42
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 0.85
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.15
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5
19.2 | ESGOTO
19.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [5 empty] | UN
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.75 | 0.5005 |  | 0.38
| TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UN | 74.4496 | 1.1648 |  | 86.72
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:4 PREPARO C/BETONEIRA | M3 | 0.016 | 347.2196 |  | 5.56
| ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA SEM PENEIRAR 1:2:8 PREPARO MECANICO | M3 | 0.022 | 296.66 |  | 6.53
| CONCRETO FCK=15MPA CONT."C" S/LANCAMENTO, PREP.C/BETONEIRA (BRITA 1E2 | M3 | 0.018 | 365.5652 |  | 6.58
| TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1 | 20.0564 |  | 20.06
| ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M3 | 0.216 | 69.8971 |  | 15.1
| PEDREIRO | H | 1.1 | 8.6723 |  | 9.54
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.1 | 6.4064 |  | 7.05
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 140.93
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 16.59
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 157.52
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 39.32
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 196.84
19.2.2 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.003 | 25.8986 |  | 0.08
| CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 14.6601 |  | 14.66
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.499 | 8.6723 |  | 4.33
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 14.74
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.53
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 22.27
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.56
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.83
19.2.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 0.9995 | 19.201 |  | 19.19
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.7 | 8.6723 |  | 6.07
| AJUDANTE | H | 0.7 | 6.4064 |  | 4.48
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 19.19
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 10.55
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 29.74
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 7.42
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.16
19.2.4 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA | UN | 1 | 5.4327 |  | 5.43
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.49833 | 6.4064 |  | 3.19
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.43
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.53
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.96
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.23
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.19
19.2.5 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | UN | 0.975 | 1.8837 |  | 1.84
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.017 | 25.8986 |  | 0.44
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.002 | 30.6761 |  | 0.06
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 6.4792 |  | 0.65
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 8.6723 |  | 0.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.34
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.86
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 0.96
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.82
19.2.6 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.022 | 25.8986 |  | 0.57
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.006 | 30.6761 |  | 0.18
| CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UN | 1 | 5.8058 |  | 5.81
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 6.4792 |  | 0.65
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.12 | 8.6723 |  | 1.04
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.56
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.69
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.25
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.06
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.31
19.2.7 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UN | 1 | 4.5045 |  | 4.5
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.022 | 25.8986 |  | 0.57
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.006 | 30.6761 |  | 0.18
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 6.4792 |  | 0.65
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.12 | 8.6723 |  | 1.04
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.25
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.69
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.94
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.67
19.2.8 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UN | 0.99846 | 13.3588 |  | 13.34
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.035 | 25.8986 |  | 0.91
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 30.6761 |  | 0.31
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.14 | 6.4792 |  | 0.91
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.14 | 8.6723 |  | 1.21
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 14.56
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.12
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.68
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.16
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.84
19.2.9 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | UN | 0.97667 | 1.001 |  | 0.98
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0118 | 25.8986 |  | 0.31
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 30.6761 |  | 0.15
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| AJUDANTE | H | 0.25 | 6.4064 |  | 1.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.44
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.77
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.21
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.3
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.51
19.2.10 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.019 | 25.8986 |  | 0.49
| JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UN | 0.985 | 1.6744 |  | 1.65
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.00637 | 30.6761 |  | 0.2
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.27 | 8.6723 |  | 2.34
| AJUDANTE | H | 0.27 | 6.4064 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.34
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.07
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.41
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.6
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.01
19.2.11 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UND | 1 | 3.64 |  | 3.64
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0353 | 25.8986 |  | 0.91
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 30.6761 |  | 0.46
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.3366 | 8.6723 |  | 2.92
| AJUDANTE | H | 0.34 | 6.4064 |  | 2.18
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.01
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.11
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.52
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.63
19.2.12 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM | UN | 1 | 3.9676 |  | 3.97
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.053 | 25.8986 |  | 1.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.03 | 30.6761 |  | 0.92
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.39867 | 8.6723 |  | 3.46
| AJUDANTE | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.26
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.02
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.28
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.35
19.2.13 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0184 | 25.8986 |  | 0.48
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.007 | 30.6761 |  | 0.21
| JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UN | 0.9675 | 1.3013 |  | 1.26
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.27 | 8.6723 |  | 2.34
| AJUDANTE | H | 0.27 | 6.4064 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.95
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.07
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.02
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.52
19.2.14 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.053 | 25.8986 |  | 1.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0294 | 30.6761 |  | 0.9
| JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN | 1 | 4.3043 |  | 4.3
| AJUDANTE | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.57
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.6
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.74
19.2.15 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0353 | 25.8986 |  | 0.91
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.015 | 30.6761 |  | 0.46
| JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UN | 0.9975 | 3.1577 |  | 3.15
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.34 | 8.6723 |  | 2.95
| AJUDANTE | H | 0.34 | 6.4064 |  | 2.18
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.52
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.13
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.65
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.06
19.2.16 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM C/ ANEL BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0118 | 25.8986 |  | 0.31
| JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | UN | 1 | 0.8554 |  | 0.86
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.005 | 30.6761 |  | 0.15
| ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | UN | 1 | 0.6552 |  | 0.66
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| AJUDANTE | H | 0.25 | 6.4064 |  | 1.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1.98
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.77
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.75
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.19
19.2.17 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0523 | 25.8986 |  | 1.35
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.006 | 30.6761 |  | 0.18
| JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM | un | 1 | 7.9807 |  | 7.98
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.34 | 8.6723 |  | 2.95
| AJUDANTE | H | 0.34 | 6.4064 |  | 2.18
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 9.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.13
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 14.64
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.29
19.2.18 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0765 | 25.8986 |  | 1.98
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.01 | 30.6761 |  | 0.31
| JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | UN | 1 | 10.5378 |  | 10.54
| AJUDANTE | H | 0.39867 | 6.4064 |  | 2.55
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 12.83
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.02
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.85
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.55
19.2.19 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0488 | 25.8986 |  | 1.26
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0511 | 30.6761 |  | 1.57
| JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM | UN | 0.99857 | 6.2699 |  | 6.26
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.4 | 7.0798 |  | 2.83
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 9.09
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.3
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.39
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.23
19.2.20 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0676 | 25.8986 |  | 1.75
| JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | UN | 1 | 6.1971 |  | 6.2
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.091 | 30.6761 |  | 2.79
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.472 | 7.0798 |  | 3.34
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.472 | 8.6723 |  | 4.09
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 10.74
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.43
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.17
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.71
19.2.21 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | UN | 1 | 10.9473 |  | 10.95
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0788 | 25.8986 |  | 2.04
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.1 | 30.6761 |  | 3.07
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.504 | 8.6723 |  | 4.37
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 7.0798 |  | 3.54
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 16.06
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.91
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 23.97
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.95
19.2.22 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0154 | 25.8986 |  | 0.4
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0035 | 30.6761 |  | 0.11
| LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UN | 1 | 1.7563 |  | 1.76
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.14 | 8.6723 |  | 1.21
| AJUDANTE | H | 0.14 | 6.4064 |  | 0.9
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.27
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.11
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 4.38
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.47
19.2.23 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.029 | 25.8986 |  | 0.75
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0056 | 30.6761 |  | 0.17
| LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | un | 1.01 | 2.9757 |  | 3.01
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.18 | 8.6723 |  | 1.56
| AJUDANTE | H | 0.15 | 6.4064 |  | 0.96
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.93
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.45
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.06
19.2.24 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0529 | 25.8986 |  | 1.37
| LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 0.9975 | 3.6582 |  | 3.65
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.009 | 30.6761 |  | 0.28
| AJUDANTE | H | 0.21 | 6.4064 |  | 1.35
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.21 | 8.6723 |  | 1.82
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.3
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.17
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.47
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.58
19.2.25 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 75X50MM | [5 empty] | UN
| REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 75X50 | UN | 1 | 2.7755 |  | 2.78
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.36 | 7.0798 |  | 2.55
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.36 | 8.6723 |  | 3.12
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.78
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.67
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.45
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.56
19.2.26 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 100X50MM | [5 empty] | UN
| REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 100X50 | UN | 1 | 3.0212 |  | 3.02
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.22 | 7.0798 |  | 1.56
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.22 | 8.6723 |  | 1.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.47
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 6.49
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.11
19.2.27 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 100X75MM | [5 empty] | UN
| REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 100X75 | UN | 1 | 8.1809 |  | 8.18
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.45 | 7.0798 |  | 3.19
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.45 | 8.6723 |  | 3.9
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.18
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.09
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.27
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.08
19.2.28 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.041571 | 25.8986 |  | 1.08
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.006 | 30.6761 |  | 0.18
| TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | UN | 1 | 4.1405 |  | 4.14
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.28 | 8.6723 |  | 2.43
| AJUDANTE | H | 0.28 | 6.4064 |  | 1.79
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.4
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.22
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 9.62
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.02
19.2.29 | TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0529 | 25.8986 |  | 1.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.008 | 30.6761 |  | 0.25
| TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 MM | UN | 1 | 10.7107 |  | 10.71
| AJUDANTE | H | 0.35 | 6.4064 |  | 2.24
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.35 | 8.6723 |  | 3.04
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 12.33
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.28
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 17.61
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.01
12.2.30 | TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | un | 1 | 7.7623 |  | 7.76
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | UN | 0.0812 | 21.8764 |  | 1.78
| ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | UN | 1 | 0.6916 |  | 0.69
| ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM | UN | 1.03 | 0.8827 |  | 0.91
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.36 | 8.6723 |  | 3.12
| AJUDANTE | H | 0.35 | 6.4064 |  | 2.24
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 11.14
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.36
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 16.5
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.62
19.2.31 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM | M | 1.5 | 2.275 |  | 3.41
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0075 | 30.6761 |  | 0.23
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.005 | 25.8986 |  | 0.13
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.6 | 7.0798 |  | 4.25
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 8.6723 |  | 5.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.77
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.45
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 13.22
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.52
19.2.32 | FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 50 COM CONEXOES | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0038 | 30.6761 |  | 0.12
| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | M | 1.3907 | 4.3134 |  | 6
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0029 | 25.8986 |  | 0.08
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.75 | 7.0798 |  | 5.31
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.75 | 8.6723 |  | 6.5
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.2
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 11.81
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 18.01
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.51
19.2.33 | FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 75 COM CONEXOES | [5 empty] | M
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0087 | 30.6761 |  | 0.27
| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | M | 1.4 | 4.8867 |  | 6.84
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0057 | 25.8986 |  | 0.15
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1.047 | 7.0798 |  | 7.41
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.05 | 8.6723 |  | 9.11
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 7.26
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 16.52
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 23.78
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.72
19.2.34 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | M | 1.048 | 6.5975 |  | 6.91
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.91
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.94
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.17
19.3 | LOUÇAS E METAIS
19.3.1 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | [5 empty] | UN
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.53482 | 3.64 |  | 1.95
| JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | KG | 0.1 | 14.8876 |  | 1.49
| VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO | UN | 1 | 192.1283 |  | 192.13
| PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | UN | 2 | 8.3993 |  | 16.8
| AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | H | 2 | 7.0798 |  | 14.16
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 8.6723 |  | 17.34
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 212.37
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 31.5
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 243.87
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 60.87
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 304.74
19.3.2 | VASO SANITARIO ELEVADO NBR 9050 - FORN E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.2 | 3.64 |  | 0.73
| JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | KG | 0.1 | 14.8876 |  | 1.49
| VASO SANITARIO ELEVADO NBR 9050 | UN | 1 | 680 |  | 680
| PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | UN | 2 | 8.3993 |  | 16.8
| AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | H | 2.376 | 7.0798 |  | 16.82
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.376 | 8.6723 |  | 20.61
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 699.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 37.43
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 736.45
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 183.82
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 920.27
19.3.3 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | UN | 1 | 15.3335 |  | 15.33
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.03 | 6.4064 |  | 0.19
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 15.33
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.19
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 15.52
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 3.8738
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.3938
19.3.4 | LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PLASTICO DIAM.1/2" | [5 empty] | UN
| ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | UN | 0.28 | 2.0202 |  | 0.57
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 1 | 3.1395 |  | 3.14
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.15 | 6.4792 |  | 0.97
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.15 | 8.6723 |  | 1.3
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3.71
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.27
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 5.98
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 1.49
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.47
19.3.5 | PAPELEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| PAPELEIRA CROMADA | UN | 1 | 21.5579 |  | 21.56
| PEDREIRO | H | 0.05 | 8.6723 |  | 0.43
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.05 | 6.4064 |  | 0.32
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 21.56
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0.75
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 22.31
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.57
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.88
19.3.6 | LAVATORIO DE CANTO NBR 9050 - FORNEC E INST. | [5 empty] | UN
| ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 1 | 21.34 |  | 21.34
| LAVATORIO DE CANTO NBR 9050 | UN | 1 | 338 |  | 338
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 7.12 |  | 7.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 8.17 |  | 8.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 359.34
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 15.29
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 374.63
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 93.51
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 468.14
19.3.7 | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR retangular MED LUXO C/LADRAO FERRAGEN | [5 empty] | UN
| ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 1 | 19.3921 |  | 19.39
| LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR 55x30,9CM, LOUCA BRANCA OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO ALTO | UN | 1 | 45.5546 |  | 45.55
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 6.4792 |  | 6.48
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 8.6723 |  | 8.67
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 64.94
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 15.15
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 80.09
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 19.99
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.08
19.3.8 | LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO METALICO DIAM.1/2" | [5 empty] | UN
| ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 0.28 | 19.3921 |  | 5.43
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 1 | 3.1395 |  | 3.14
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.15 | 6.4792 |  | 0.97
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.15 | 8.6723 |  | 1.3
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 8.57
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 2.27
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 10.84
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.71
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.55
19.3.9 | SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" P/LAVATORIO | [5 empty] | UN
| SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" | UN | 0.99989 | 78.9425 |  | 78.93
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.01 | 1.365 |  | 0.01
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.25 | 7.0798 |  | 1.77
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 78.94
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 82.88
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 20.69
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 103.57
19.3.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.049 | 1.5 |  | 0.07
| TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATORIO NBR 9050 | UND | 1 | 195 |  | 195
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.578 | 7.0798 |  | 4.09
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.578 | 8.6723 |  | 5.01
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 195.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.1
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 204.17
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 50.96
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 255.13
19.3.11 | TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA NBR 9050 PARA LAVATÓRIO | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.049 | 1.5 |  | 0.07
| TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2" OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO | UND | 1 | 183.43 |  | 183.43
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.56515 | 2.0202 |  | 1.14
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 183.5
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 4.34
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 187.84
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 46.88
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 234.72
19.3.12 | VALVULA PLASTICA CROMADA P/LAVATORIO | [5 empty] | UN
| VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" S/UNHO C/LADRAO P/LAVATORIO | UN | 1 | 4.5955 |  | 4.6
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.025 | 1.365 |  | 0.03
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.25 | 7.0798 |  | 1.77
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 4.63
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.94
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.57
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 2.14
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.71
19.3.13 | PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA | [5 empty] | UN
| PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA | un | 1 | 29.393 |  | 29.39
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.35 | 8.6723 |  | 3.04
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.35 | 6.4792 |  | 2.27
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 29.39
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.31
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 34.7
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 8.66
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.36
19.3.14 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | [5 empty] | UN
| SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO | UN | 1 | 14.4053 |  | 14.41
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 14.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.2
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 17.61
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 4.4
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.01
19.3.15 | INSTALACAO SABONETEIRA LOUCA BRANCA 6 X 3" | [5 empty] | UN
| SABONETEIRA LOUCA BRANCA 7,5 X 15CM | UN | 1 | 6.916 |  | 6.92
| CIMENTO BRANCO | KG | 0.01 | 3.64 |  | 0.04
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.495 | 0.5005 |  | 0.25
| AREIA GROSSA | M3 | 0.005 | 40.95 |  | 0.2
| AJUDANTE | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 1 | 7.8806 |  | 7.88
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 7.41
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 14.29
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 21.7
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 5.42
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.12
19.3.16 | BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP | [5 empty] | UN
| AREIA MEDIA | M3 | 0.0032 | 31.85 |  | 0.1
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.043 | 81.9 |  | 3.52
| BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UN | 8 | 0.4277 |  | 3.42
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 1.6582 | 0.5005 |  | 0.83
| CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/4"(6,35MM) 49,797KG/M2 | KG | 1.1454 | 2.6481 |  | 3.03
| TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 1/4" E = 2,24MM - 0,63KG/M | m | 0.9 | 11.5115 |  | 10.36
| SERRALHEIRO | H | 4.325 | 8.19 |  | 35.42
| PEDREIRO | H | 1.0225 | 8.6723 |  | 8.87
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.081 | 6.4064 |  | 0.52
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 21.26
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 44.81
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 66.07
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 16.49
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82.56
19.3.17 | BEBEDOUROS ELÉTRICOS BELLIERE OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.56 | 3.1395 |  | 1.76
| BEBEDOURO ELÉTRICO (VOLUME: 40,00 L) | UN | 1 | 1619.8 |  | 1619.8
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 7.0798 |  | 3.54
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1621.56
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.88
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1629.44
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 406.71
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2036.15
19.3.18 | BEBEDOURO ELÉTRICO PNE IBBL BDF-300 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.56 | 3.1395 |  | 1.76
| BEBEDOURO ELÉTRICO (VOLUME: 40,00 L) | UN | 1 | 1619.8 |  | 1619.8
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 7.0798 |  | 3.54
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 1621.56
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.88
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 1629.44
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 406.71
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2036.15
19.3.19 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | UN | 1 | 113.1221 |  | 113.12
| REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 46.0278 |  | 46.03
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.0644 | 1.365 |  | 0.09
| PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2 | 2.1021 |  | 4.2
| AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3.2073 | 7.0798 |  | 22.71
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3.2 | 8.6723 |  | 27.75
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 163.44
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 50.46
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 213.9
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 53.39
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 267.29
19.3.20 | VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | UN | 0.07 | 3.1395 |  | 0.22
| VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO | UN | 1 | 106.6429 |  | 106.64
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.61 | 8.6723 |  | 5.29
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.61 | 6.4792 |  | 3.95
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 106.86
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.24
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 116.1
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 28.98
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 145.08
19.3.21 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4" | [5 empty] | UN
| ESTOPA | KG | 0.01 | 5.5146 |  | 0.06
| FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L | 0.01 | 9.9081 |  | 0.1
| REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1.0155 | 50.3412 |  | 51.12
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 8.6723 |  | 5.2
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.6 | 7.0798 |  | 4.25
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 51.28
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.45
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 60.73
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 15.16
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 75.89
19.3.22 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32 MM | [5 empty] | UN
| REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1.0003 | 99.5358 |  | 99.56
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.05 | 1.365 |  | 0.07
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 6.4792 |  | 6.48
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.92997 | 8.6723 |  | 8.07
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 99.63
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 14.55
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 114.18
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 28.5
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 142.68
19.3.23 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.12 | 1.365 |  | 0.16
| REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 0.99969 | 60.9518 |  | 60.93
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.62586 | 8.6723 |  | 5.43
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.61 | 7.0798 |  | 4.32
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 61.09
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 9.75
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 70.84
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 17.68
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 88.52
19.3.24 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 65 MM | [5 empty] | UN
| REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UN | 0.99981 | 199.5357 |  | 199.5
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.29 | 1.5 |  | 0.44
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1.15 | 7.0798 |  | 8.14
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.15 | 8.6723 |  | 9.97
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 199.94
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.11
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 218.05
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 54.43
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 272.48
19.3.25 | DUCHA FRIA PAREDE COM BRAÇO 90mm VOLGA-CELITE OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| DUCHA FRIA PAREDE COM BRAÇO 90mm VOLGA-CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 125.91 |  | 125.91
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | UN | 0.01 | 5.9605 |  | 0.06
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.48 | 8.17 |  | 3.92
| AJUDANTE | H | 0.3 | 6.4064 |  | 1.92
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 125.97
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.84
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 131.81
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | 32.9
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 164.71
20 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65M | M | 1.658 | 39.2301 |  | 65.04
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 8.6723 |  | 8.67
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 65.04
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 15.08
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 80.12
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.12
20.2 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" | UN | 1 | 52.78 |  | 52.78
| AJUDANTE | H | 0.85 | 6.4064 |  | 5.45
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.85 | 8.6723 |  | 7.37
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 52.78
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 12.82
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 65.6
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 81.97
20.3 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | [5 empty] | UN
| JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2" | UN | 0.99955 | 43.6527 |  | 43.63
| AJUDANTE | H | 0.75 | 6.4064 |  | 4.8
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.75 | 8.6723 |  | 6.5
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 43.63
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 11.3
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 54.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 68.64
20.4 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| LUVA FERRO GALV ROSCA 2.1/2' | UN | 0.99968 | 30.5305 |  | 30.52
| AJUDANTE | H | 0.36 | 6.4064 |  | 2.31
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.36 | 8.6723 |  | 3.12
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 30.52
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.43
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 35.95
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.92
20.5 | BOMBA INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV BOCAIS 1" X 1 " DANCOR SERIE CAM MOD. 250, HM /Q =14M / 7,1M3 /H A 34M / 5M3 / H**CAIXA**" | UN | 1 | 494.6669 |  | 494.67
| INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | H | 1 | 377.377 |  | 377.38
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 872.05
PREÇO (MAO-DE-OBRA)
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 872.05
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1089.71
20.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE | UN | 1 | 34.6164 |  | 34.62
| ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 25.7348 |  | 25.73
| REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1 | 52.3978 |  | 52.4
| REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO P/ HIDRANTES DE INCEN | UN | 1 | 98.28 |  | 98.28
| MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 20M | UN | 1 | 215.6791 |  | 215.68
| MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 25M |  | 1 | 259.8232 |  | 0
| AJUDANTE | H | 4 | 6.4064 |  | 25.63
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4 | 8.6723 |  | 34.69
| CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1.3 | 8.6723 |  | 11.27
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 426.71
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 71.59
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 498.3
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 622.68
20.7 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| NIPEL FERRO GALV ROSCA 2.121,8/2" | UN | 1 | 24.024 |  | 24.02
| AJUDANTE | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 24.02
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 30.05
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.55
20.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W | [5 empty] | UN
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA PARA 2 LAMPADAS (POTÊNCIA: 15,00 W / TENSÃO: 120/220 V) | UN | 1 | 25.2525 |  | 25.25
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1 | 12.2668 |  | 12.27
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 25.25
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.68
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 43.93
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 54.89
20.9 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W | [5 empty] | UN
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA PARA 2 LAMPADAS (POTÊNCIA: 15,00 W / TENSÃO: 120/220 V) | UN | 2 | 25.2525 |  | 50.51
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1 | 12.2668 |  | 12.27
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 50.51
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 18.68
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 69.19
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.46
20.10 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | UN
| ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (TENSÃO: 17 A | UN | 1 | 41.587 |  | 41.59
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.29 | 12.2668 |  | 3.56
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.29 | 6.4064 |  | 1.86
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 41.59
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 5.42
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 47.01
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.74
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS | [5 empty] | UN
| CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO (QUANTIDADE DE PONTOS: 24 / TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC) | UN | 1 | 344.1984 |  | 344.2
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2 | 12.2668 |  | 24.53
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2 | 6.4064 |  | 12.81
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 344.2
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 37.34
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 381.54
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 476.77
20.12 | SIRENE ELETROMECÂNICA, ALCANCE 2000 M. | [5 empty] | UN
| SIRENE ELETROMECÂNICA ROTATIVA (ALCANCE: 2000 M / TENSÃO: 110 V) | UN | 1 | 407.3433 |  | 407.34
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.61 | 12.2668 |  | 7.48
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.61 | 6.4064 |  | 3.91
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 407.34
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 11.39
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 418.73
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 523.25
20.13 | EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - AP - 10L | [5 empty] | UN
| EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L | UN | 1 | 105.2142 |  | 105.21
| PEDREIRO | H | 0.499 | 8.6723 |  | 4.33
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 105.21
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.53
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 112.74
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.88
20.14 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | [5 empty] | UN
| EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG | UN | 1 | 91.7007 |  | 91.7
| PEDREIRO | H | 0.5 | 8.6723 |  | 4.34
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.5 | 6.4064 |  | 3.2
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 91.7
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 7.54
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 99.24
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 124.01
20.15 | PLACA DE SINALIZAÇAO VERTICAL - EXTINTORES | [5 empty] | UN
| PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 8CM E=4MM | UN | 1 | 40.8863 |  | 40.89
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 40.89
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.73
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 42.62
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.26
20.16 | FITA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - EXTINTORES | [5 empty] | UN
| FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - EXTINTORES | M | 1 | 2.184 |  | 2.18
| PINTOR | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2.18
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.73
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3.91
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.89
20.17 | PLACA DE SINALIZAÇAO VERTICAL 20X15CM | [5 empty] | UN
| PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 15CM E=4MM | UN | 1 | 40.8863 |  | 40.89
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 40.89
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1.73
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 42.62
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.26
21 | AR CONDICIONADO
21.1 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 0.25 | 14.22 |  | 3.56
| MAQUINA P/ SOLDA ELETRICA TIPO BAMBINA TIG 30 AC/DC DA BAMBOZZI OU | H | 0.24 | 1.62 | 1.27 | 0.39
| ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.2 | 3.2396 |  | 0.65
| ESPONJA (ISOLANTE TERMICO) 42MMX1000M | M | 10 | 0.4 |  | 4
| ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 199MM | UN | 25 | 0.09 |  | 2.25
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 | M | 30 | 4.95 |  | 148.5
| CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CICLO FRIO COM CONTROLE REMOTO (CAPACIDADE: 24.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V) | UN | 1 | 2370.55 |  | 2370.55
| TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | M | 15 | 12.6126 |  | 189.19
| TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | M | 10 | 37.2463 |  | 372.46
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.4 | 7.0707 |  | 2.83
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 4 | 12.2759 |  | 49.1
| MONTADOR | H | 4 | 18.4275 |  | 73.71
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3091.55
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 129.11
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3220.66
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4024.54
21.2 | AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 0.25 | 14.22 |  | 3.56
| MAQUINA P/ SOLDA ELETRICA TIPO BAMBINA TIG 30 AC/DC DA BAMBOZZI OU | H | 0.24 | 1.62 | 1.27 | 0.39
| ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.2 | 3.2396 |  | 0.65
| ESPONJA (ISOLANTE TERMICO) 42MMX1000M | M | 10 | 0.4 |  | 4
| ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 199MM | UN | 25 | 0.09 |  | 2.25
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 | M | 30 | 4.95 |  | 148.5
| CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CICLO FRIO COM CONTROLE REMOTO (CAPACIDADE: 30.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V) | UN | 1 | 3024.8855 |  | 3024.89
| TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | M | 15 | 12.6126 |  | 0
| TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | M | 15 | 37.2463 |  | 0
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 0
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.4 | 7.0707
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 4 | 12.2759 |  | 49.1
| MONTADOR | H | 4 | 18.4275 |  | 73.71
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3184.24
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 122.81
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3307.05
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4132.49
21.3 | AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 0.25 | 14.22 |  | 3.56
| MAQUINA P/ SOLDA ELETRICA TIPO BAMBINA TIG 30 AC/DC DA BAMBOZZI OU | H | 0.24 | 1.62 | 1.27 | 0.39
| ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.2 | 3.2396 |  | 0.65
| ESPONJA (ISOLANTE TERMICO) 42MMX1000M | M | 10 | 0.4 |  | 4
| ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 199MM | UN | 25 | 0.09 |  | 2.25
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 | M | 30 | 4.95 |  | 148.5
| CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CICLO FRIO COM CONTROLE REMOTO (CAPACIDADE: 36.000 BTU/H / TENSÃO: 220 V) | UN | 1 | 3005.73 |  | 3005.73
| TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | M | 10 | 12.6126 |  | 126.13
| TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | M | 10 | 37.2463 |  | 372.46
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.4 | 7.0707 |  | 2.83
| ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 4 | 12.2759 |  | 49.1
| MONTADOR | H | 4 | 18.4275 |  | 73.71
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 3663.67
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 129.11
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 3792.78
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4739.46
22 | EQUIPAMENTOS
22.1 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE PORTÁTIL TAMANHO OFICIAL, LIFETIME OU EQUIVALENTE, COM TABELA, BRAÇOS DE EXTENÇÃO, ARO, REDE, MEC. DE AJUSTE E POSTE. | [5 empty] | CJ
| CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE PORTÁTIL TAMANHO OFICIAL, LIFETIME OU EQUIVALENTE, COM TABELA, BRAÇOS DE EXTENÇÃO, ARO, REDE, MEC. DE AJUSTE E POSTE. | CONJ | 1 | 983.3187 |  | 983.32
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 983.32
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 983.32
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 98.33
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1081.65
22.2 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | [5 empty] | CJ
| CONJUNTO P/FUTSAL (TRAVES FOGO 300X200 REDES 4MM | UN | 1 | 2091.5167 |  | 2091.52
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 2091.52
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 2091.52
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 209.15
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2300.67
22.3 | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) TAMANHO OFICIAL COM REDE, POSTE, CABO DE AÇO, PORTA ANTENAS OFICIAL, QUADRO ESTRUTURAL DE CORDA, GUIA P/ PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ESTICADORES E GANCHO. | [5 empty] | CJ
| CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) TAMANHO OFICIAL COM REDE, POSTE, CABO DE AÇO, PORTA ANTENAS OFICIAL, QUADRO ESTRUTURAL DE CORDA, GUIA P/ PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ESTICADORES E GANCHO. | UN | 1 | 478.0685 |  | 478.07
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 478.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 478.07
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 47.81
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 525.88
22.4 | ASSENTO PLASTICO P/ ARQUIBANCADA S/ ENCOSTO - FORN E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| ASSENTO PLATICO S/ ENCOSTO | UN | 1 | 49.14 |  | 49.14
| PEDREIRO | H | 0.2 | 8.6723 |  | 1.73
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.2 | 6.4064 |  | 1.28
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 49.14
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.01
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 52.15
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 65.17
22.5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA PARA ESGOTO POR LODOS ATIVADOS PARA 150 PESSOAS, VERTICAL ASCENDENTE, ANARÓBIA/AERÓBIA, INCLUSO BASE DE CONCRETO | [5 empty] | UND
| FILTRO ANAERÓBIO/AERÓBIO - ECTE V-NA/ERA DE 2000L | UND | 1 | 23995 |  | 23995
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONJUGADA COM CAIXA DESARENADORA DE 500L + 2(DUAS) BOMBAS SUBMERSÍVEIS SCHULZ INÓX 1/3CV OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 7450 |  | 7450
| QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS SUBMERSÍVEIS E BOMBAS DE RETORNO DE LODO | UND | 1 | 4750 |  | 4750
| SISTEMA DE RETORNO DE LODO | UND | 1 | 3355 |  | 3355
| TRATAMENTO TERCIÁRIO POR CLORAÇÃO DE 150L | UND | 1 | 950 |  | 950
| FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 72 | 33.9 |  | 2440.8
| CONCRETO FCK 15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 6 | 401.72 |  | 2410.32
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 6 | 72.62 |  | 435.72
| ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 60 | 6.59 |  | 395.4
| GRADE FERRO CHATO 1/4" X 1" L=25 CM (21 KG/M) | M2 | 1 | 582.46 |  | 582.46
| PEDREIRO | H | 32 | 8.67 |  | 277.44
| ELETRICISTA | H | 32 | 12.28 |  | 392.96
| MONTADOR | H | 40 | 18.44 |  | 737.6
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 60 | 6.41 |  | 384.6
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 46764.7
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 1792.6
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 48557.3
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 4855.73
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53413.03
22.6 | ELEVADOR PNE, PARA 1 CADEIRANTES, MONTELE PL 240, OU EQUIVALENTE | [5 empty] | UN
| ELEVADOR | UN | 1 | 43898.4 |  | 43898.4
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 43898.4
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 0
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 43898.4
| BDI (%) |  |  |  | 10% |  | 4389.84
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 48288.24
23 | AREAS EXTERNAS
23.1 | IMPLANTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL
23.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [5 empty] | UN
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 0.8 | 0.5005 |  | 0.4
| TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UN | 73.4867 | 1.1648 |  | 85.6
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:4 PREPARO C/BETONEIRA | M3 | 0.0165 | 347.2196 |  | 5.73
| ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA SEM PENEIRAR 1:2:8 PREPARO MECANICO | M3 | 0.019975 | 296.66 |  | 5.93
| CONCRETO FCK=15MPA CONT."C" S/LANCAMENTO, PREP.C/BETONEIRA (BRITA 1E2 | M3 | 0.018 | 365.5652 |  | 6.58
| TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1 | 20.0564 |  | 20.06
| ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M3 | 0.2 | 69.8971 |  | 13.98
| PEDREIRO | H | 1.3 | 8.6723 |  | 11.27
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.3 | 6.4064 |  | 8.33
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 138.28
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 19.6
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 157.88
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 197.29
23.1.2 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.053 | 25.8986 |  | 1.37
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0294 | 30.6761 |  | 0.9
| JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN | 1 | 4.3043 |  | 4.3
| AJUDANTE | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.57
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.6
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.74
23.1.3 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN
| ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UND | 0.0529 | 25.8986 |  | 1.37
| LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 0.9975 | 3.6582 |  | 3.65
| SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.009 | 30.6761 |  | 0.28
| AJUDANTE | H | 0.21 | 6.4064 |  | 1.35
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.21 | 8.6723 |  | 1.82
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 5.3
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 3.17
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 8.47
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.58
23.1.4 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | M | 1.048 | 6.5975 |  | 6.91
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4 | 8.6723 |  | 3.47
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.4 | 6.4064 |  | 2.56
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 6.91
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.03
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 12.94
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.17
23.1.5 | TUBO PVC ESGOTO DN 250MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | M
| TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 1.5 | 51.3422 |  | 77.01
| ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM |  | 0.167 | 25.8349 |  | 4.31
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.65 | 7.0798 |  | 4.6
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.6723 |  | 2.17
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 81.32
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 6.77
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 88.09
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 110.08
23.1.6 | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO | [5 empty] | M
| AREIA MEDIA | M3 | 0.0097 | 31.85 |  | 0.31
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 3.42 | 0.5005 |  | 1.71
| BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 1/8" | KG | 21.458 | 3.1668 |  | 67.95
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | KG | 15.425 | 4.9686 |  | 76.64
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PEDREIRO | H | 2.5 | 8.6723 |  | 21.68
| SERRALHEIRO | H | 22.1298 | 8.19 |  | 181.24
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 146.61
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 209.33
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 355.94
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 444.78
23.1.7 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM | [5 empty] | M
| AREIA MEDIA | M3 | 0.0275 | 31.85 |  | 0.88
| CIMENTO PORTLAND CP-320 | KG | 12.1595 | 0.5005 |  | 6.09
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.1307 | 6.6794 |  | 0.87
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.015 | 81.9 |  | 1.23
| PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.015 | 86.45 |  | 1.3
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1 | 6.4064 |  | 6.41
| PEDREIRO | H | 2.5 | 8.6723 |  | 21.68
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 9.07
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 29.39
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 38.46
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 48.06
23.1.8 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | [5 empty] | UN
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.11 | 31.85 |  | 3.5
| PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.056 | 81.9 |  | 4.59
| CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 0.75 | 32.88 |  | 24.66
| TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UN | 42 | 0.5278 |  | 22.17
| PEDREIRO | H | 2 | 8.6723 |  | 17.34
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 4.35 | 6.4064 |  | 27.87
| PREÇO (MATERIAL) | [5 empty] | 54.92
| PREÇO (MAO-DE-OBRA) | [5 empty] | 45.21
| PREÇO TOTAL (SINAPI) | [5 empty] | 100.13
| BDI (%) |  |  |  | 24,96% |  | #VALUE!
| PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 125.12

## Insumos
Codigo | Descrição | Preço
4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | 3.1577 |  |  | 3.47
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | 4.5409 |  |  | 4.99
4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZA | 202.8117 |  |  | 222.87
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | 6.0606 |  |  | 6.66
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | 267.8767 |  |  | 294.37
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
73586 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO C/ TRATOR DE ESTEIRA | 181.6178 |  |  | 199.58
367 | AREIA GROSSA | 40.95 |  |  | 45
938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | 0.546 |  |  | 0.6
1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGAT | 18.7915 |  |  | 20.65
1031 | TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M | 3.1395 |  |  | 3.45
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | 46.1188 |  |  | 50.68
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 11.284 |  |  | 12.4
2425 | DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS | 3.4125 |  |  | 3.75
3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | 22.9775 |  |  | 25.25
3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | 0.5824 |  |  | 0.64
4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA | 11.4205 |  |  | 12.55
4430 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA | 4.7502 |  |  | 5.22
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | 2.3387 |  |  | 2.57
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | 81.9 |  |  | 90
5069 | PREGO DE ACO 17 X 27 | 6.0242 |  |  | 6.62
5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | 4.1041 |  |  | 4.51
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | 1.547 |  |  | 1.7
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | 2.0202 |  |  | 2.22
6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | 6.5429 |  |  | 7.19
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO | 1.8928 |  |  | 2.08
7191 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M | 12.7036 |  |  | 13.96
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | 5.2143 |  |  | 5.73
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 6.5975 |  |  | 7.25
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | 1.8837 |  |  | 2.07
10420 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR | 76.44 |  |  | 84
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | 34.3161 |  |  | 37.71
11753 | REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 | 21.4305 |  |  | 23.55
11865 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L | 175.0294 |  |  | 192.34
12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | 3.1031 |  |  | 3.41
12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | 1.5834 |  |  | 1.74
13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR | 27.3 |  |  | 30
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | 8.6723 |  |  | 9.53
12769 | HIDROMETRO 1,5 M3/H | 67.7586 |  |  | 74.46
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | 1.8837 |  |  | 2.07
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0707 |  |  | 7.77
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO | 0.4368 |  |  | 0.48
12365 | ISOLADOR TIPO CARRETILHA - MARROM 72 X 72 MM | 3.6673 |  |  | 4.03
12353 | FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO | 1.365 |  |  | 1.5
12346 | FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | 5.7603 |  |  | 6.33
12056 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" | 5.8149 |  |  | 6.39
2673 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 15MM - 1/2" | 1.4378 |  |  | 1.58
3406 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | 11.4114 |  |  | 12.54
1875 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | 4.55 |  |  | 5
979 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, TP PIRASTIC PIRELL | 5.5146 |  |  | 6.06
4481 | PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) 7,5 X 15CM (3 X 6") NAO APARELHADA | 17.7359 |  |  | 19.49
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65M | 39.2301 |  |  | 43.11
12092 | CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V | 44.135 |  |  | 48.5
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | 9.7825 |  |  | 10.75
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | 4.5409 |  |  | 4.99
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | 6.0606 |  |  | 6.66
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 5.3417 |  |  | 5.87
7170 | TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE OBRAS | 3.5945 |  |  | 3.95
4435 | PECA DE MADEIRA ( PINHO) 1A QUALIDADE 3,75 X 22,5CM NAO APARELHADA | 10.283 |  |  | 11.3
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 8.5449 |  |  | 9.39
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | 6.5156 |  |  | 7.16
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 5.3417 |  |  | 5.87
4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | 4.2133 |  |  | 4.63
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | 8.6723 |  |  | 9.53
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | 38.0198 |  |  | 41.78
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
30001563 | FRETE POR BALSA | 12.6035 |  |  | 13.85
| Metro linear de Estaca Raiz executada em solo, Ø de 20 cm, exclusive materiais | 97.4974 |  |  | 107.14
73972_2 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | 352.7706 |  |  | 387.66
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6079 | ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA | 4.2151 |  |  | 4.632
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 5.3417 |  |  | 5.87
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | 6.5156 |  |  | 7.16
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | 1.4378 |  |  | 1.58
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | 4.5409 |  |  | 4.99
2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | 8.0899 |  |  | 8.89
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | 8.6723 |  |  | 9.53
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | 3.458 |  |  | 3.8
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | 3.549 |  |  | 3.9
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 | 93.6299 |  |  | 102.89
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | 81.9 |  |  | 90
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | 6.825 |  |  | 7.5
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | 81.9 |  |  | 90
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.0868 |  |  | 15.48
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | 1.7381 |  |  | 1.91
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA | 4.2151 |  |  | 4.632
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
7332 | AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL OTTO BAUMGART OU EQUIV | 7.2527 |  |  | 7.97
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 5.3417 |  |  | 5.87
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | 6.5156 |  |  | 7.16
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | 2.3387 |  |  | 2.57
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | 4.5409 |  |  | 4.99
1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | 46.1188 |  |  | 50.68
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | 3.458 |  |  | 3.8
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | 3.549 |  |  | 3.9
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
30 | ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | 3.549 |  |  | 3.9
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | 86.45 |  |  | 95
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | 81.9 |  |  | 90
10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | 6.825 |  |  | 7.5
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | 13.3497 |  |  | 14.67
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | 1.7381 |  |  | 1.91
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | 0.5278 |  |  | 0.58
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | 346.0548 |  |  | 380.28
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
665 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM | 16.7349 |  |  | 18.39
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT COLOCADA | 108.6904 |  |  | 119.44
367 | AREIA GROSSA | 40.95 |  |  | 45
25976 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO | 358.0668 |  |  | 393.48
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | 0.5005 |  |  | 0.55
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
11026 | CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2 | 3.5308 |  |  | 3.88
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | 4.9686 |  |  | 5.46
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-32 | 0.5005 |  |  | 0.55
1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1.0465 |  |  | 1.15
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
26 | ACO CA-25 3/8" (9,52 MM) | 3.367 |  |  | 3.7
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
3081 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | 67.0215 |  |  | 73.65
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 8.5449 |  |  | 9.39
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 6.5065 |  |  | 7.15
2420 | DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | 3.3761 |  |  | 3.71
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 8.5449 |  |  | 9.39
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 6.5065 |  |  | 7.15
367 | AREIA GROSSA | 40.95 |  |  | 45
601 | JANELA ALUMINIO SERIE 25 TP MAXIM AIR 90 X 110CM | 187.6056 |  |  | 206.16
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-32 | 0.5005 |  |  | 0.55
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-32 | 0.5005 |  |  | 0.55
7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40M | 21.2212 |  |  | 23.32
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65M | 39.2301 |  |  | 43.11
4364 | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2" | 3.5672 |  |  | 3.92
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | 347.2196 |  |  | 381.56
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
550 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | 3.1668 |  |  | 3.48
6025 | ARGAMASSA CAL/AREIA MEDIA S/PENEIRAR 1:4 PREPARO MANUAL | 236.6546 |  |  | 260.06
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
4917 | PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM | 514.15 |  |  | 565
4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | 347.2196 |  |  | 381.56
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
5032 | PAINEL FIXO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO | 151.788 |  |  | 166.8
11552 | CANALETA ALUMINIO 1 X 1CM P/ PORTA /JANELA CORRER | 4.7775 |  |  | 5.25
20259 | BAGUETE DE BORRACHA P/ JANELA 1,5 X 1,0CM | 2.1112 |  |  | 2.32
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
10489 | VIDRACEIRO | 7.4711 |  |  | 8.21
4774 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" (QUALQUER ESPESSURA) | 5.46 |  |  | 6
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO | 71.5624 |  |  | 78.64
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
1610 | MASSA PRONTA P/ VEDACAO TP CARBOLASTICO CINZA DA OTTO BAUMGART | 15.015 |  |  | 16.5
4381 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | 0.6279 |  |  | 0.69
7243_1 | TELHA EM ACO ZIPADA 50MM - MODELO SANDUICHE COM TP-40 | 245.7 |  |  | 270
12869 | TELHADISTA | 7.4893 |  |  | 8.23
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 6.5065 |  |  | 7.15
1116 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM | 12.7491 |  |  | 14.01
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | 6.5156 |  |  | 7.16
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | 6.5156 |  |  | 7.16
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | 34.5436 |  |  | 37.96
13388 | SOLDA 50/50 | 40.8317 |  |  | 44.87
1118 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | 18.9644 |  |  | 20.84
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
4381 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 8 X 100MM | 0.6279 |  |  | 0.69
7243_1 | TELHA NATURAL TRANSLUCIDA 244X110CM | 10.9109 |  |  | 11.99
12869 | TELHADISTA | 7.4893 |  |  | 8.23
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 6.5065 |  |  | 7.15
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | 10.01 |  |  | 11
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
851 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | 0.6279 |  |  | 0.69
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIREL | 1.0556 |  |  | 1.16
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | 0.8008 |  |  | 0.88
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
981 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESP | 1.8018 |  |  | 1.98
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | 0.8008 |  |  | 0.88
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
982 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | 2.7027 |  |  | 2.97
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | 0.8008 |  |  | 0.88
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | 1.4105 |  |  | 1.55
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2557 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | 2.3478 |  |  | 2.58
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2555 | CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" | 2.3478 |  |  | 2.58
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | 1.911 |  |  | 2.1
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A | 101.92 |  |  | 112
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A | 52.325 |  |  | 57.5
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A | 52.325 |  |  | 57.5
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2383 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | 35.6447 |  |  | 39.17
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2373 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | 63.7728 |  |  | 70.08
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250A/600V, TIPO FXD SIEMENS OU EQUIV | 531.7585 |  |  | 584.35
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
16134 | PERFILADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA LISO (ALTURA: 38,00 MM / LARGURA: 38,00 MM) | 31.85 |  |  | 35
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | 1.9656 |  |  | 2.16
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | 1.1011 |  |  | 1.21
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | 1.1921 |  |  | 1.31
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | 1.5743 |  |  | 1.73
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
3380 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | 23.0685 |  |  | 25.35
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
7564 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU | 2.9302 |  |  | 3.22
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
7563 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | 4.2952 |  |  | 4.72
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA) | 50.4686 |  |  | 55.46
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | 0.8008 |  |  | 0.88
12266 | LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT | 8.6723 |  |  | 9.53
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
12272 | PROJETOR P/ FACHADA PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO E27, TIPO Z-15 PETERCO OU EQUIV | 58.8042 |  |  | 64.62
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
12265 | LUMINARIA PHILLIPS PARA LAMPADA DE 400 W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE | 241.7051 |  |  | 265.61
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
13939 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | 101.92 |  |  | 112
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV COM CHAVE GERAL TRIFASICA | 618.1903 |  |  | 679.33
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUN | 863.9449 |  |  | 949.39
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
7529 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | 10.647 |  |  | 11.7
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
979 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | 5.5146 |  |  | 6.06
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE A | 68.5503 |  |  | 75.33
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
12021 | CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 3/4" S/TAMPA" | 4.9777 |  |  | 5.47
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2685 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" (25 MM), SEM LUVA | 2.9666 |  |  | 3.26
1892 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | 1.3923 |  |  | 1.53
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2681 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2" (50 MM), SEM LUVA | 7.0707 |  |  | 7.77
1894 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' | 4.732 |  |  | 5.2
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
12223 | ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES | 77.4137 |  |  | 85.07
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
852 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | 1.4378 |  |  | 1.58
853 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2'') | 1.456 |  |  | 1.6
7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | 0.4277 |  |  | 0.47
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | 210.4011 |  |  | 231.21
7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | 0.2093 |  |  | 0.23
6111 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2510 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | 21.2667 |  |  | 23.37
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | 10.01 |  |  | 11
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
3741 | BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA | 13.65 |  |  | 15
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232MM | 0.1456 |  |  | 0.16
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
11921 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 30 PARES | 4.2497 |  |  | 4.67
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
11918 | CABO TELEFONICO TP CTP-APL 0,50 PARA 30 PARES | 4.7775 |  |  | 5.25
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
| CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG | 1.9565 |  |  | 2.15
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | 1.4105 |  |  | 1.55
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE A | 68.5503 |  |  | 75.33
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | 3.549 |  |  | 3.9
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | 6.825 |  |  | 7.5
73293 | CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | 301.9471 |  |  | 331.81
73404 | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. | 28.1645 |  |  | 30.95
73418 | ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS. | 51.0601 |  |  | 56.11
73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | 21.0574 |  |  | 23.14
73297 | CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | 301.9471 |  |  | 331.81
14112 | TAMPA FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX 1500KG P/ | 201.5104 |  |  | 221.44
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
| CENTRAL IMPACTA 220 DIGITAL | 10666.5741 |  |  | 11721.51
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL | 4550 |  |  | 5000
11256 | CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE EM CHAPA DE ACO GALV 80 X 80 X 15CM | 347.4107 |  |  | 381.77
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
| CERTIFICAÇÃO | 31.85 |  |  | 35
| CONECTOR RJ 45 CAT.5E | 0.8372 |  |  | 0.92
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | 1.5743 |  |  | 1.73
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
3380 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | 23.0685 |  |  | 25.35
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
| PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | 8.645 |  |  | 9.5
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
| PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS | 106.8067 |  |  | 117.37
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
| RACK DE 12US COMPLETO | 307.9076 |  |  | 338.36
| SWICHT CAMADA 3 POE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS | 306.8156 |  |  | 337.16
2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 15.8158 |  |  | 17.38
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | 6.9888 |  |  | 7.68
| TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E | 24.9977 |  |  | 27.47
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
6092 | JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G | 14.8876 |  |  | 16.36
10422 | VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO | 192.1283 |  |  | 211.13
4384 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | 8.3993 |  |  | 9.23
6130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
377 | TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO | 15.3335 |  |  | 16.85
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | 2.0202 |  |  | 2.22
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
11703 | PAPELEIRA CROMADA | 21.5579 |  |  | 23.69
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | 2.0202 |  |  | 2.22
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZI | 34.1068 |  |  | 37.48
11760 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4" | 99.9089 |  |  | 109.79
20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR 35 X 50CM OU EQUIV SEM LADRAO | 45.864 |  |  | 50.4
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL | 44.408 |  |  | 48.8
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | 19.3921 |  |  | 21.31
10428 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR 55x30,9CM, LOUCA BRANCA OU EQUIV - C/ LADRAO - PADRAO ALTO | 45.5546 |  |  | 50.06
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | 19.3921 |  |  | 21.31
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6137 | SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" | 78.9425 |  |  | 86.75
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" S/UNHO C/LADRAO P/LAVATORIO | 4.5955 |  |  | 5.05
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
21102 | PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA | 29.393 |  |  | 32.3
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
11758 | SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO | 14.4053 |  |  | 15.83
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4270 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 7,5 X 15CM | 6.916 |  |  | 7.6
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
367 | AREIA GROSSA | 40.95 |  |  | 45
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | 7.8806 |  |  | 8.66
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | 81.9 |  |  | 90
7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | 0.4277 |  |  | 0.47
201379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1330 | CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/4"(6,35MM) 49,797KG/M2 | 2.6481 |  |  | 2.91
20987 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 1/4" E = 2,24MM - 0,63KG/M | 11.5115 |  |  | 12.65
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
| BEBEDOURO ELÉTRICO (VOLUME: 40,00 L) | 1619.8 |  |  | 1780
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
15410 | BEBEDOURO ELÉTRICO (VOLUME: 40,00 L) | 1619.8 |  |  | 1780
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES | 113.1221 |  |  | 124.31
6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | 46.0278 |  |  | 50.58
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | 2.1021 |  |  | 2.31
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
21112 | VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO | 106.6429 |  |  | 117.19
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
13 | ESTOPA | 5.5146 |  |  | 6.06
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | 9.9081 |  |  | 10.888
6024 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | 50.3412 |  |  | 55.32
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
6015 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | 99.5358 |  |  | 109.38
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
6013 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | 60.9518 |  |  | 66.98
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
6011 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | 199.5357 |  |  | 219.27
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
1368 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | 36.4 |  |  | 40
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | 5.9605 |  |  | 6.55
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 11.3022 |  |  | 12.42
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | 0.6825 |  |  | 0.75
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | 1.4378 |  |  | 1.58
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 | 3.7583 |  |  | 4.13
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M | 3.1395 |  |  | 3.45
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 75MM X 2 1/ | 19.3193 |  |  | 21.23
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
832 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM | 1.2194 |  |  | 1.34
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
819 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | 1.5925 |  |  | 1.75
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
818 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | 3.1122 |  |  | 3.42
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
823 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | 7.1435 |  |  | 7.85
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
831 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED - 110MM X 85MM | 33.9794 |  |  | 37.34
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
834 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM | 1.8928 |  |  | 2.08
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
813 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM | 1.5925 |  |  | 1.75
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
820 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM | 2.3478 |  |  | 2.58
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
822 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | 7.644 |  |  | 8.4
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
821 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50MM | 8.8998 |  |  | 9.78
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
817 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 60MM | 9.7006 |  |  | 10.66
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
826 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 60MM | 15.6702 |  |  | 17.22
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
1184 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | 24.0786 |  |  | 26.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | 0.3731 |  |  | 0.41
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | 0.9646 |  |  | 1.06
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3540 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | 2.6026 |  |  | 2.86
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3511 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | 40.8317 |  |  | 44.87
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3513 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | 46.0278 |  |  | 50.58
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3530 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | 107.0888 |  |  | 117.68
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
20147 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" | 3.3943 |  |  | 3.73
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
3524 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | 3.7856 |  |  | 4.16
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | 1.8837 |  |  | 2.07
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
6116 | AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | 4.2861 |  |  | 4.71
6116 | AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | 5.8331 |  |  | 6.41
6116 | AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
9875 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | 6.8523 |  |  | 7.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
6116 | AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
9873 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM | 12.7309 |  |  | 13.99
6116 | AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
9871 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 75MM | 19.5104 |  |  | 21.44
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | 9.4003 |  |  | 10.33
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
9872 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 85MM | 26.2717 |  |  | 28.87
6116 | AJUDANTE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
9870 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 110MM | 40.0491 |  |  | 44.01
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | 0.7098 |  |  | 0.78
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | 2.1385 |  |  | 2.35
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7141 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | 5.4782 |  |  | 6.02
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7142 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM | 5.7148 |  |  | 6.28
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7143 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | 21.8946 |  |  | 24.06
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7144 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75MM | 36.1725 |  |  | 39.75
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7145 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85MM | 49.8862 |  |  | 54.82
7146 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM | 103.103 |  |  | 113.3
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
7136 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | 3.6673 |  |  | 4.03
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
7128 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM | 5.096 |  |  | 5.6
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
7129 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | 5.8058 |  |  | 6.38
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
7130 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 32 MM | 9.0909 |  |  | 9.99
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
7132 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM X 50 MM | 25.1342 |  |  | 27.62
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
823 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 75MM | 7.1435 |  |  | 7.85
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
11379 | TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 100 X 75 /DE 110 X 85MM | 24.2879 |  |  | 26.69
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
3521 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 20MM X 1/2" | 0.819 |  |  | 0.9
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
3906 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | 0.8099 |  |  | 0.89
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | 1.365 |  |  | 1.5
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-32 | 0.5005 |  |  | 0.55
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | 1.1648 |  |  | 1.28
6014 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:4 PREPARO C/BETONEIRA | 347.2196 |  |  | 381.56
6028 | ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA SEM PENEIRAR 1:2:8 PREPARO MECANICO | 296.66 |  |  | 326
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONT."C" S/LANCAMENTO, PREP.C/BETONEIRA (BRITA 1E2 | 365.5652 |  |  | 401.72
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | 20.0564 |  |  | 22.04
74019_1 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | 69.8971 |  |  | 76.81
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
11717 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | 14.6601 |  |  | 16.11
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
11714 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | 19.201 |  |  | 21.1
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
11745 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA | 5.4327 |  |  | 5.97
6115 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
1933 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | 1.8837 |  |  | 2.07
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
1932 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 5.8058 |  |  | 6.38
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
1968 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 4.5045 |  |  | 4.95
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
1969 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 13.3588 |  |  | 14.68
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 6.4792 |  |  | 7.12
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
3516 | JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | 1.001 |  |  | 1.1
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3518 | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 1.6744 |  |  | 1.84
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
3519 | JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 3.64 |  |  | 4
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
3528 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM | 3.9676 |  |  | 4.36
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3526 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 1.3013 |  |  | 1.43
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3520 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 4.3043 |  |  | 4.73
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3509 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 3.1577 |  |  | 3.47
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3517 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | 0.8554 |  |  | 0.94
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
295 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | 0.6552 |  |  | 0.72
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3658 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM | 7.9807 |  |  | 8.77
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3670 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | 10.5378 |  |  | 11.58
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3661 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM | 6.2699 |  |  | 6.89
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3659 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | 6.1971 |  |  | 6.81
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
3660 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | 10.9473 |  |  | 12.03
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3875 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 1.7563 |  |  | 1.93
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3898 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 2.9757 |  |  | 3.27
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3899 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 3.6582 |  |  | 4.02
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20042 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 75X50 | 2.7755 |  |  | 3.05
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20043 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 100X50 | 3.0212 |  |  | 3.32
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20046 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESGOTO PREDIAL 100X75 | 8.1809 |  |  | 8.99
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
7097 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | 4.1405 |  |  | 4.55
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
11658 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 MM | 10.7107 |  |  | 11.77
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
11657 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | 7.7623 |  |  | 8.53
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | 21.8764 |  |  | 24.04
296 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | 0.6916 |  |  | 0.76
297 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM | 0.8827 |  |  | 0.97
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
209835 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM | 2.275 |  |  | 2.5
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
209838 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | 4.3134 |  |  | 4.74
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
209837 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | 4.8867 |  |  | 5.37
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 6.5975 |  |  | 7.25
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | 1.1648 |  |  | 1.28
6014 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:4 PREPARO C/BETONEIRA | 347.2196 |  |  | 381.56
6028 | ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA SEM PENEIRAR 1:2:8 PREPARO MECANICO | 296.66 |  |  | 326
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONT."C" S/LANCAMENTO, PREP.C/BETONEIRA (BRITA 1E2 | 365.5652 |  |  | 401.72
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | 20.0564 |  |  | 22.04
74019_1 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | 69.8971 |  |  | 76.81
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
3520 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 4.3043 |  |  | 4.73
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 25.8986 |  |  | 28.46
3899 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 3.6582 |  |  | 4.02
20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | 30.6761 |  |  | 33.71
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | 6.5975 |  |  | 7.25
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
9820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | 51.3422 |  |  | 56.42
308 | ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM | 25.8349 |  |  | 28.39
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 7.0798 |  |  | 7.78
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
546 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 1/8" | 3.1668 |  |  | 3.48
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | 4.9686 |  |  | 5.46
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 6.6794 |  |  | 7.34
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | 81.9 |  |  | 90
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | 86.45 |  |  | 95
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | 2.0475 |  |  | 2.25
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1.0465 |  |  | 1.15
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA | 19.4558 |  |  | 21.38
4014 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE A | 26.9178 |  |  | 29.58
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
1372 | EMULSAO ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV | 9.464 |  |  | 10.4
1371 | CIMENTO CRISTALIZANTE TP K11 HEY'DI VIAPOL (SEM EMULSAO ADESIVA) | 1.638 |  |  | 1.8
12873 | IMPERMEABILIZADOR | 8.5176 |  |  | 9.36
3777 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | 0.455 |  |  | 0.5
12873 | IMPERMEABILIZADOR | 8.5176 |  |  | 9.36
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65M | 39.2301 |  |  | 43.11
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
206299 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" | 52.78 |  |  | 58
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
3470 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2" | 43.6527 |  |  | 47.97
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
203913 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2.1/2' | 30.5305 |  |  | 33.55
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
732 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV BOCAIS 1" X 1 " DANCOR SERIE CAM MOD. 250, HM /Q =14M / 7,1M3 /H A 34M / 5M3 / H**CAIXA**" | 494.6669 |  |  | 543.59
73836/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | 377.377 |  |  | 414.7
210899 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE | 34.6164 |  |  | 38.04
210902 | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 25.7348 |  |  | 28.28
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | 52.3978 |  |  | 57.58
10904 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO P/ HIDRANTES DE INCEN | 98.28 |  |  | 108
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 20M | 215.6791 |  |  | 237.01
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 25M | 259.8232 |  |  | 285.52
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | 8.6723 |  |  | 9.53
4208 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 2.121,8/2" | 24.024 |  |  | 26.4
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 8.6723 |  |  | 9.53
654143 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA PARA 2 LAMPADAS (POTÊNCIA: 15,00 W / TENSÃO: 120/220 V) | 25.2525 |  |  | 27.75
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2668 |  |  | 13.48
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
654143 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA PARA 2 LAMPADAS (POTÊNCIA: 15,00 W / TENSÃO: 120/220 V) | 25.2525 |  |  | 27.75
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2668 |  |  | 13.48
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
138582 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (TENSÃO: 17 A | 41.587 |  |  | 45.7
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2668 |  |  | 13.48
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
1385083 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO (QUANTIDADE DE PONTOS: 24 / TENSÃO DE SAÍDA: 24 VCC) | 344.1984 |  |  | 378.24
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2668 |  |  | 13.48
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
23703_11043082 | SIRENE ELETROMECÂNICA ROTATIVA (ALCANCE: 2000 M / TENSÃO: 110 V) | 407.3433 |  |  | 447.63
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2668 |  |  | 13.48
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L | 105.2142 |  |  | 115.62
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG | 91.7007 |  |  | 100.77
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
10851 | PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 8CM E=4MM | 40.8863 |  |  | 44.93
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
31080 | FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - EXTINTORES | 2.184 |  |  | 2.4
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
10851 | PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 15CM E=4MM | 40.8863 |  |  | 44.93
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
367 | AREIA GROSSA | 40.95 |  |  | 45
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | 2.0475 |  |  | 2.25
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1.0465 |  |  | 1.15
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO | 296.66 |  |  | 326
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
371 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | 0.5824 |  |  | 0.64
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
21108 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 30X30CM OU 40X40CM | 63.7 |  |  | 70
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | 7.8806 |  |  | 8.66
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
211794 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | 290.017 |  |  | 318.7
73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA | 46.9014 |  |  | 51.54
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1.0465 |  |  | 1.15
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
10840 | GRANITO AMENDOA POLIDO ESP = 2 CM | 218.4182 |  |  | 240.02
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
| PLACA DE ALUCOBOND CINZA PRATA | 56.3472 |  |  | 61.92
2700 | MONTADOR | 18.4275 |  |  | 20.25
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | 72.8 |  |  | 80
10498 | MASSA PARA VIDRO | 3.64 |  |  | 4
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
10489 | VIDRACEIRO | 7.4711 |  |  | 8.21
148 | ADITIVO À BASE DE EMULSÃO DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE | 6.8432 |  |  | 7.52
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 3/4" E = 1/8" | 18.1636 |  |  | 19.96
1344 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRE | 46.4646 |  |  | 51.06
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | 189.28 |  |  | 208
10489 | VIDRACEIRO | 7.4711 |  |  | 8.21
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 6.5065 |  |  | 7.15
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | 0.4823 |  |  | 0.53
4056 | MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | 17.4993 |  |  | 19.23
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
6085 | SELADOR ACRILICO | 2.9484 |  |  | 3.24
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | 0.4823 |  |  | 0.53
7356 | TINTA LATEX ACRILICA | 10.5633 |  |  | 11.608
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
3768 | LIXA P/ FERRO | 2.0111 |  |  | 2.21
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | 15.47 |  |  | 17
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | 11.517 |  |  | 12.656
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | 9.9081 |  |  | 10.888
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
10472 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE | 36.3818 |  |  | 39.98
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 7.6713 |  |  | 8.43
3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | 0.4823 |  |  | 0.53
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
7308 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | 35.6574 |  |  | 39.184
7294 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | 36.4 |  |  | 40
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 7.6713 |  |  | 8.43
3768 | LIXA P/ FERRO | 2.0111 |  |  | 2.21
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
12815 | FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | 4.3589 |  |  | 4.79
7348 | TINTA ACRILICA PARA PISO | 9.2183 |  |  | 10.13
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
7337 | TINTA BASE RESINA EPOXI TP COBERIT EPOXY OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | 27.0543 |  |  | 29.73
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | 59.15 |  |  | 65
4069 | MESTRE DE OBRAS | 18.2562 |  |  | 20.0618
10508 | VIGIA | 10.2921 |  |  | 11.31
2707 | TECNICO DE SEGURANÇA | 7.4347 |  |  | 8.17
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6025 | ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | 236.6546 |  |  | 260.06
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
11587 | FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E=8MM COMP=6M LISO (INCL COLOCACAO) | 9.1 |  |  | 10
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 7.6713 |  |  | 8.43
3768 | LIXA P/ FERRO | 2.0111 |  |  | 2.21
11174 | PRIMER UNIVERSAL-FUNDO ANTICORROSIVO TP ZARCAO | 308.1351 |  |  | 338.61
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | 34.5436 |  |  | 37.96
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | 4.9686 |  |  | 5.46
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4783 | PINTOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
6110 | SERRALHEIRO | 8.19 |  |  | 9
20232 | SPLIT 24000BTUS | 2370.55 |  |  | 2605
12743 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | 12.6126 |  |  | 13.86
12746 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | 37.2463 |  |  | 40.93
13388 | SOLDA 50/50 | 40.8317 |  |  | 44.87
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
20233 | SPLIT 30000BTUS | 3024.8855 |  |  | 3324.05
12743 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | 12.6126 |  |  | 13.86
12746 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | 37.2463 |  |  | 40.93
13388 | SOLDA 50/50 | 40.8317 |  |  | 44.87
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
20234 | SPLIT 36000BTUS | 3005.73 |  |  | 3303
12743 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM | 12.6126 |  |  | 13.86
12746 | TUBO COBRE CLASSE "E" DN 42 MM | 37.2463 |  |  | 40.93
13388 | SOLDA 50/50 | 40.8317 |  |  | 44.87
2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 12.2759 |  |  | 13.49
6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6.4064 |  |  | 7.04
73936_5 | CONCRETO 1:3:5 ( 7 MPA), C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA | 301.9471 |  |  | 331.81
7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU | 5.7057 |  |  | 6.27
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
10532 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO | 2.0475 |  |  | 2.25
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1.0465 |  |  | 1.15
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1292 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO | 20.5478 |  |  | 22.58
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | 7.8806 |  |  | 8.66
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
234 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL | 0.3731 |  |  | 0.41
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | 3.5854 |  |  | 3.94
3671 | JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO H=20MM E=3,0MM | 1.4378 |  |  | 1.58
1380 | CIMENTO BRANCO | 3.64 |  |  | 4
6115 | AJUDANTE | 6.4064 |  |  | 7.04
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | 8.1627 |  |  | 8.97
73972_2 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | 352.7706 |  |  | 387.66
142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE | 42.9975 |  |  | 47.25
10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | 3.5854 |  |  | 3.94
4035 | MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO A GASOLINA POT * 10HP * C/ DISCO * ATE 20" * TIPO CLIPPER | 4.095 |  |  | 4.5
21141 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =2,45 X 60METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM CMS | 7.8078 |  |  | 8.58
10487 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2HP QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | 1.5379 |  |  | 1.69
378 | ARMADOR | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
2691 | EMULSAO ASFALTICA, TIPO NEOSIN A BASE DE AGUA P/ IMPERM | 5.005 |  |  | 5.5
4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | 0.8463 |  |  | 0.93
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | 93.6299 |  |  | 102.89
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | 81.9 |  |  | 90
10533 | BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | 6.825 |  |  | 7.5
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | 8.6723 |  |  | 9.53
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | 12.4761 |  |  | 13.71
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320 | 0.5005 |  |  | 0.55
1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | 1.0465 |  |  | 1.15
370 | AREIA MEDIA | 31.85 |  |  | 35
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
20232 | SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM | 86.9414 |  |  | 95.54
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | 0.4823 |  |  | 0.53
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
100200 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE PORTÁTIL TAMANHO OFICIAL, LIFETIME OU EQUIVALENTE, COM TABELA, BRAÇOS DE EXTENÇÃO, ARO, REDE E MEC. DE AJUSTE. | 983.3187 |  |  | 1080.57
25398 | CONJUNTO P/FUTSAL (TRAVES FOGO 300X200 REDES 4MM | 2091.5167 |  |  | 2298.37
25399 | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) TAMANHO OFICIAL COM REDE, POSTE, CABO DE AÇO, PORTA ANTENAS OFICIAL, QUADRO ESTRUTURAL DE CORDA, GUIA P/ PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ESTICADORES E GANCHO. | 478.0685 |  |  | 525.35
25399 | ASSENTO PLATICO S/ ENCOSTO | 49.14 |  |  | 54
4750 | PEDREIRO | 8.6723 |  |  | 9.53
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
| ELEVADOR | 43898.4 |  |  | 48240
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | 3.2396 |  |  | 3.56
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 |  |  | 7.04
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | 14.0686 |  |  | 15.46
7592 | TOPOGRAFO | 18.7369 |  |  | 20.59
7595 | NIVELADOR | 15.2061 |  |  | 16.71
344 | ARAME GALVANIZADO 16BWG, 1,65MM | 10.829 |  |  | 11.9
5074 | PREGO POLIDO COM CABELA 1 1/2" X 13 " | 7.9079 |  |  | 8.69
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | 7.0343 |  |  | 7.73
4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | 8.9089 |  |  | 9.79
7247 | TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO) | 2.0475 |  |  | 2.25
7252 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV | 1.183 |  |  | 1.3
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA | 7.0525 |  |  | 7.75
6242 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO | 194.3032 |  |  | 213.52
6243 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO | 86.3408 |  |  | 94.88
6250 | TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO | 187.0141 |  |  | 205.51
5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO | 87.36 |  |  | 96
4502 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) | 1.6016 |  |  | 1.76
10531 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO | 4.7775 |  |  | 5.25
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | 1.7927 |  |  | 1.97
6115 | 0.0157 | H | AJUDANTE | 5.8298 | 6.4064
5811 | 0.0289 | CHP | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO | 87.36 | 96
5631 | 0.0052 | CHP | ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 103 HP - CHP DIURNO | 104.0312 | 114.32
6079 | 1 | M3 | ARGILA VERMELHA OU ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA-SEM TRANSPORTE | 4.2151 | 4.632
1147 | 0.01 | H | CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | 38.0016 | 41.76
7642 | 0.01 | H | TRATOR DE PNEUS ATE 75HP (INCL MANUT/OPERACAO) | 29.484 | 32.4
10798 | 0.011 | H | GRADE DE DISCO 20 X 24" | 12.7127 | 13.97
4091 | 0.005 | H | MOTONIVELADORA 140 A 155HP (INCL MANUT/OPERACAO) | 106.47 | 117
6059 | 0.005 | H | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA IMPACTO 11T | 63.1449 | 69.39
6060 | 0.01 | H | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO 83HP, FORCA I | 63.8547 | 70.17
6111 | 0.03 | H | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | 6.4064 | 6.4064
6115 | 0.0034 | H | AJUDANTE | 6.4064 | 6.4064
6236 | 0.0034 | H | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA-POTENCIA 308HP-PESO OPERACIONAL 37T(VU=10ANOS)-CHP DIURNO | 297.6883 | 327.13
1 | 2667.13 | M2 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 4.6137 | 5.07
843 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') | 2.0839 |  |  | 2.29
845 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4'') | 7.6076 |  |  | 8.36
995 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | 6.4701 |  |  | 7.11
1019 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINT | 13.1313 |  |  | 14.43
977 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | 24.8703 |  |  | 27.33
1017 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | 40.2584 |  |  | 44.24
11819 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2 | 33.0239 |  |  | 36.29
11854 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2 | 2.3023 |  |  | 2.53
1539 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 16MM2 | 1.9019 |  |  | 2.09
1876 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" | 6.825 |  |  | 7.5
1883 | CURVA PVC 135G 4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | 29.6933 |  |  | 32.63
2446 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV | 7.1435 |  |  | 7.85
2600 | KIT-EMENDA C1 2" P/ DUTOS TIPO KANAFLEX | 20.3112 |  |  | 22.32
12345 | DUTO EM PEAD PRETO CORRUGADO HELICOIDAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 4 ") | 153.3805 |  |  | 168.55
253 | ALMOXARIFE | 12.74 |  |  | 14
COMP110 | GANCHO LONGO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO NA LAJE. | 8.3265 |  |  | 9.15
25070 | BLOCO CONC ESTRUTURAL FCK4,5MPA 14X19X39CM | 2.5935 |  |  | 2.85

## M.CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MEMORIAL DE CALCULO
OBRA GINÁSIO POLIESPORTIVO
02.00.00 | INSTALÇÕES PROVISÓRIAS
02.00.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 11.75 | (2[ALTURA]*4[LARGURA])*1[UND]+1,50[LARG]*2,50[ALT]
02.00.02 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 79 | 5,0[BARRACAOCIMENTO]+20,0[REFEITORIO]+25,00[VESTIARIO]+9,0[ESCRITORIO]+20,00[ALMOXERIFADO]
02.00.03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1
02.00.04 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA | UN | 1
02.00.05 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALV. | M2 | 263.2 | 76,60*2+55,0*2[FECHAMENTO DA OBRA]*1,00[ALTURA]
02.00.06 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2667.13 | 67,25[C]*39,66[L] QUADRA
03.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
03.00.01 | ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS) | MÊS | 6 | 6[MESES]
03.00.02 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MÊS | 4 | 4[MESES]
03.00.03 | MESTRE DE OBRA (OBRAS CIVIS) | MÊS | 6 | 6[MESES]
03.00.04 | VIGIA | MÊS | 12 | 6[MESES] * 2 [VIGIAS]
03.00.05 | TECNICO DE SEGURANÇA | MÊS | 6 | 6[MESES]
03.00.06 | ALMOXARIFE | MÊS | 6 | 6[MESES]
03.00.07 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | UN | 3960 | 6[MESES]*22[DIAS]*30[FUNCIONÁRIOS]
03.00.08 | DESPESAS COM EPI | UN | 40 | 40[FUNCIONÁRIOS]
03.00.09 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS | MÊS | 6 | 6[MESES]
04.00.00 | LIMPEZA DA OBRA
04.00.01 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRAS | MÊS | 6 | 6[MESES]
04.00.02 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 2593.27 | AREA CONSTRUIDA
05.00.00 | TRANSPORTE
05.00.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIA FLUVIAL | T | 66.98 | MEMORIAL CÁLCULO TRANSPORTE
05.00.02 | TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL | T | 617.336 | MEMORIAL CÁLCULO TRANSPORTE
05.00.03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE | TxKM | 1234.672 | (ITEM 05.00.02)*2[KILÓMETROS](DISTÂNCIA ESTIMADA PORTO-IFAM)
06.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
06.00.01 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA | M³ | 1898.1501 | MEMORIAL CÁLCULO MOV. TERRAS
06.00.02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³xKM | 36371.01 | MEMORIAL CÁLCULO MOV. TERRAS * 10 KM
06.00.03 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M | M³ | 1011.5307 | MEMORIAL CÁLCULO MOV. TERRAS
06.00.04 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE GC>= 95% DO P.N. | M³ | 1011.5307 | MEMORIAL CÁLCULO MOV. TERRAS
07.00.00 | INFRA-ESTRUTURA
07.00.01 | ESTACA RAIZ Φ 31CM S/ ARMADURA | M | 90 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.02 | ESTACA RAIZ Φ 40CM S/ ARMADURA | M | 3019 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.03 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO | M³ | 307.5252 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.04 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS | M³ | 70.4166 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.05 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 429.752 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.06 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 1874.2467 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.07 | ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 6833.0512 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.08 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 4502.6018 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.09 | ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 4253.337 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.10 | LASTRO DE BRITA | M³ | 18.0096 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.141 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M³ | 219.099 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
07.00.12 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M³ | 219.099 | MEMORIAL CÁLCULO FUNDAÇÃO
08.00.00 | SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS, LAJES E ARQUIBANCADA)
08.00.01 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO | M³ | 119.4269 | MEMORIAL CALCULO DE ESCAVAÇÃO
08.00.02 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS | M³ | 81.6057 | MEMORIAL CALCULO DE ESCAVAÇÃO
08.00.03 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES | M² | 702.37 | CONFORME PROJETO
08.00.04 | ACO CA-60 - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 814.6078 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.05 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 870.3569 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.06 | ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 3669.3422 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.07 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 4303.9311 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.08 | ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5405.3704 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.09 | ACO CA 50-A - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5678.9497 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.10 | ACO CA 50-A - 16,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 751.6882 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.11 | ACO CA 50-A - 20,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 54.252 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.12 | ACO CA 50-A - 25,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 77.8152 | MEMORIAL ESTRUTURA
08.00.13 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M³ | 245.4 | CONFORME PROJETO
08.00.14 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M³ | 245.4 | CONFORME PROJETO
09.00.00 | COBERTURA
09.00.01 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL | KG | 22205 | CONFORME PROJETO
09.00.02 | COBERTURA C/ TELHA METÁLICA ONDULADA COM LÃ DE VIDRO | M2 | 2464.03 | (38,33[L]*63,34[C]QUADRA+4,82*25,6[FRENTEMAIOR])+ 35,01M2[MEIALUAENTRADA]
09.00.03 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 101.8 | CONFORME PROJETO
09.00.04 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 45.48 | CONFORME PROJETO
09.00.05 | COBERTURA COM ONDULADA TRANSLUCIDA | M2 | 97.6 | CONFORME PROJETO
10.00.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.00.01 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL EAREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 13.4 | 2[L]*6,70[C](MARQUISE FUNDO)
10.00.02 | COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13.4 | 2[L]*6,70[C](MARQUISE FUNDO)
10.00.03 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM | M2 | 13.4 | 2[L]*6,70[C](MARQUISE FUNDO)
10.00.04 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA E | M2 | 391.1 | 521,46[PERIMETRO FORMA]*(0,30*2[LAT. VIGA]+0,15[FACE VIGA]
10.00.05 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 1056 | AREA DO PISO DA QUADRA
11.00.00 | PAREDES E PAINÉIS
11.00.01 | ALVENARIA EM TIJOLO FURADO ESP.1/2 VEZ | M2 | 1503.8684 | MEMORIA DE CALCULO DE ALVENARIA
11.00.02 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 127.4042 | MEMORIA DE CALCULO DE ALVENARIA
11.00.03 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA | M2 | 54.225 | MEMORIA DE CALCULO DE ALVENARIA
11.00.04 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, | M2 | 81.954 | MEMORIA DE CALCULO DE ALVENARIA
12.00.01 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS
12.00.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 3007.7368 | MEMORIAL DE CALCULO DE ALVENARIA*2
12.00.02 | EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ME | M2 | 424.5368 | MEMORIAL DE CALCULO DE REVESTIMENTO
12.00.03 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2583.2 | MEMORIAL DE CALCULO DE REVESTIMENTO
12.00.04 | PORCELANATO POLIDO 30 X 30 CM | M2 | 424.5368 | MEMORIAL DE CALCULO DE REVESTIMENTO
12.00.05 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 4.88 | 1,06[ISMAS/FEM]+1,79[VESTMASC/FEM]+1,26[ISVESTMASC/FEM]+0,77[PNEMASC/FEM]
12.00.06 | PEITORIL DE GRANITO 25X2 CM | M2 | 18.3 | 73,22[MEMORIAL DE ALVENARIA]*0,25[L]
12.00.07 | PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO | M2 | 11.268 | 18,78[C]*0,60[ALT]
13.00.00 | FORROS
13.00.01 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 316.8633 | MEMORIAL DE FORRO
13.00.02 | EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAR | M2 | 316.8633 | MEMORIAL DE FORRO
13.00.03 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, ESTRUTURA DE SUPORTE) | M2 | 274.2206 | MEMORIAL DE FORRO
14.00.00 | PISOS
14.00.01 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1121.5733 | MEMORIAL DE CALCULO DE REV. DE PISO (PORCELANATO+GRANITINA)
14.00.02 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL EAREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 994.5153 | MEMORIAL DE CALCULO DE REV. DE PISO
14.00.03 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 127.058 | MEMORIAL DE CALCULO DE REV. DE PISO
14.00.04 | PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANICO | M2 | 994.5153 | MEMORIAL DE CALCULO DE REV. DE PISO
14.00.05 | PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 10CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M C/ ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 1056 | MEMORIAL DE CALCULO DE REV. DE PISO
14.00.06 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZ | M2 | 318.528 | MEMORIAL DE CALCULO DE REV. DE PISO
14.00.07 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO | M | 239.13 | MEMORIAL DE ALVENARIA
14.00.08 | SOLEIRA EM GRANITO | M | 10.2 | 1,00[C]*8[UN]+1,10*2[UN]
14.00.09 | PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 | M | 1311.61 | 3497,56[ÁREA OCUPAÇÃO]-2185,95[ÁREA TÉRREO]
14.00.10 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 244.52 | 2*76,60[COMPRIMENTO]+2*45,66[LARGURA]
15.00.00 | PINTURA
15.00.01 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 2900.0633 | 2583,20 [MEMORIAL DE CALCULO DE REVESTIMENTO]+316,86 FORRO REBOCADO
15.00.02 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 3062.44 | 2583,20 [MEMORIAL DE CALCULO DE REVESTIMENTO]+162,38 [ARQUIBANCADA]+316,86 FORRO REBOCADO
15.00.03 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 3062.44 | 2583,20 [MEMORIAL DE CALCULO DE REVESTIMENTO]+162,38 [ARQUIBANCADA]+316,86 FORRO REBOCADO
15.00.04 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | M2 | 2561.63 | [2561,63]AREA COBERTURA
15.00.05 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 811.26 | (20,60[PORTAS METALICAS]+115,94[GRADIL]+264,29[GUARDA-CORPO])*2[LADOS]+19,20*0,5[CORRIMAO]
15.00.06 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPOR | M | 620.65 | 165,49[FUTSAL]+112,0[VOLEI]+173,28[BASQUETE]+169,88[HANDEBOL]
15.00.07 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 1056 | [ÁREA QUADRA]
16.00.00 | ESQUADRIAS
16.00.01 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" | M2 | 20.665 | [PT1+PE1+PE2] MEMORIAL ESQUADRIAS
16.00.02 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 9 | [PT1+PE1+PE2+PD1] MEMORIAL ESQUADRIAS
16.00.03 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM, ANEIS | UN | 37 | [PT1+PE1+PE2+PD1] * 3 MEMORIAL ESQUADRIAS
16.00.04 | JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL | M2 | 86.3162 | MEMORIAL ESQUADRIAS
16.00.05 | GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 115.94 | (44,20[L]+24,00[C])*2LADOS*0,85[H]
16.00.06 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 19.2 | 6,00[C]ESCADA*2[UN]+7,20C[C] ESCADA
16.00.07 | GUARDA CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2` | M2 | 264.289 | 62,49*1,10[PALCOC/ ESCADA]+7,2*1,10[ESCADAPUBLICO]+ (96,46*1,75) + (8,90*1,25)+(7,7*1,0)[GRADEPROTEÇAOQUADRA]
16.00.08 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES | M2 | 53.1 | [P1+PB1] MEMORIAL DE ALVENARIA
16.00.09 | GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO ESP=10MM INCLUSIVE INST. | M2 | 30.998 | (0,99*2+12,11)[C]*1,1[ALT]*2[LADOS]
16.00.10 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 60.525 | MEMORIAL DE CÁLCULO ALVENARIA
17.00.00 | VIDROS
17.00.01 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 86.3162 | AREA DE JANELAS
17.00.02 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 11.7 | 1,5[L]*0,90[H]*2[QTD]+1,8[L]*0,90[H]*2[QTD]+2,50[L]*0,90[H]*2[QTD]+ 0,70[L]*0,90[H]*2[QTD]
18.00.00 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.01.00 | INSTALAÇÃO ELETRICA
18.01.01 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO N.º14 BWG | KG | 21 | CONFORME PROJETO
18.01.02 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø19MM( Ø3/4") | CJ | 80 | CONFORME PROJETO
18.01.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AMARELO. | M | 477 | CONFORME PROJETO
18.01.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AZUL CLARO. | M | 911 | CONFORME PROJETO
18.01.05 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 1576 | CONFORME PROJETO
18.01.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERMELHA. | M | 2576 | CONFORME PROJETO
18.01.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO. | M | 626 | CONFORME PROJETO
18.01.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 313 | CONFORME PROJETO
18.01.09 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO. | M | 14 | CONFORME PROJETO
18.01.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 7 | CONFORME PROJETO
18.01.11 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 2" | UN | 122 | CONFORME PROJETO
18.01.12 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 4" | UN | 4 | CONFORME PROJETO
18.01.13 | CAIXA DE PASSAGEM OCTGONAL METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 3" X 3" | UN | 75 | CONFORME PROJETO
18.01.14 | CURVA 90º PVC RÍGIDO, 3/4", COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 14 | CONFORME PROJETO
18.01.15 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-N, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.01.16 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 10. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 4 | CONFORME PROJETO
18.01.17 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 3 | CONFORME PROJETO
18.01.18 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 22 | CONFORME PROJETO
18.01.19 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.01.20 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 7 | CONFORME PROJETO
18.01.21 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.01.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.01.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR 250 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.01.24 | ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, COM TAMPA DE ENCAIXE, COM ACESSORIOS | M | 150 | CONFORME PROJETO
18.01.25 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, BARRA DE 03 METROS, Ø19MM( Ø3/4"), COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | M | 600 | CONFORME PROJETO
18.01.26 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, Ø19MM(Ø3/4"), TIGRE OU EQUIVALENTE | M | 600 | CONFORME PROJETO
18.01.27 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, Ø25MM(Ø1"), TIGRE OU EQUIVALENTE | M | 130 | CONFORME PROJETO
18.01.28 | HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" X 3M LISA COM 254 MICRAS DE COBERTURA DE COBRE | UN | 5 | CONFORME PROJETO
18.01.29 | INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO, 01 SEÇÃO, SIMPLES, PIAL LEGRAND, IRIEL OU EQUIVALENTE | UN | 13 | CONFORME PROJETO
18.01.30 | INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO, 02 SEÇÃO, SIMPLES, PIAL LEGRAND, IRIEL OU EQUIVALENTE | UN | 5 | CONFORME PROJETO
18.01.31 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W. CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETORES EM ALUMÍNMIO ANODIZADOALTO BRILHO. REATOR ELETRÔNICO DE AUTO FATOR DE POTÊNCIA 2X28W. | UN | 62 | CONFORME PROJETO
18.01.32 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 18W. | UN | 13 | CONFORME PROJETO
18.01.33 | PROJETOR COM 01 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W. ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA FACHO ABERTO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA. | UN | 6 | CONFORME PROJETO
18.01.34 | PROJETOR PARA 01 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W. ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA FACHO ABERTO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, IGNITOR E REATOR. | UN | 20 | CONFORME PROJETO
18.01.35 | PROTETOR DE SURTO 20KA – 275V – SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 11 | CONFORME PROJETO
18.01.36 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL ATÉ 150A E SUPRESSOR DE SURTO, PLACA DE PROTEÇÃO METÁLICA E BANDEJA DE MONTAGEM, PARA 36 ELEMENTOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 12CM, NORMA DIN. REF. CEMAR, SIEMENS. | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.01.37 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL ATÉ 250A E SUPRESSOR DE SURTO, PLACA DE PROTEÇÃO METÁLICA E BANDEJA DE MONTAGEM, PARA 50 ELEMENTOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 12CM, NORMA DIN. REF. CEMAR, SIEMENS. | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.01.38 | TOMADA ELÉTRICA INTERNA 2P+T (10A-220V), PIAL LEGRAND, IRIEL OU EQUIVALENTE | UN | 72 | CONFORME PROJETO
18.01.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO. | M | 60 | CONFORME PROJETO
18.01.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA CORAZUL CLARO. | M | 20 | CONFORME PROJETO
18.01.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE. | M | 20 | CONFORME PROJETO
18.01.42 | CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 20X 20X12CM | UN | 6 | CONFORME PROJETO
18.01.43 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | CONFORME PROJETO
18.01.44 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM C/ LUVA (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | CONFORME PROJETO
18.01.45 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM C/ LUVA (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | CONFORME PROJETO
18.01.46 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) | UN | 16 | CONFORME PROJETO
18.01.47 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.01.48 | RELÉ INDIVIDUAL FOTOELETRÔNICO 5A, 220V, 1800VA-1000W-60HZ | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.02.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.02.01 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO N.º14 BWG | KG | 5 | CONFORME PROJETO
18.02.02 | BLOCO TELEFÔNICO TIPO BER, 10 PARES C/ CANALETA | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.02.03 | ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CTP APL 50-30P | UN | 6 | CONFORME PROJETO
18.02.04 | CABO TELEFÔNICO CI 50 30 PARES | M | 10 | CONFORME PROJETO
18.02.05 | CABO TELEFÔNICO CTP APL 50 30 PARES | M | 100 | CONFORME PROJETO
18.02.06 | CABO UTP-4 PARES, 24 AWG CATEGORIA 5E, QUATRO PARES FLEXÍVEL | M | 1150 | CONFORME PROJETO
18.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 2" | UN | 20 | CONFORME PROJETO
18.02.08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 20X20X12cm | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.02.09 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R-1 , PADRÃO TELEBRÁS , DIMENSÕES: 60X35X50CM C/TAMPA | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.02.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PADRÃO TELEBRÁS 20 TRONCOS E100 RAMAIS C/ TAMPA | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.02.11 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.02.12 | CERTIFICAÇÃO | UN | 40 | CONFORME PROJETO
18.02.13 | CONECTOR RJ-45 MACHO, CATEGORIA 5E | UN | 35 | CONFORME PROJETO
18.02.14 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, Ø25MM(Ø1"), COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | M | 250 | CONFORME PROJETO
18.02.15 | HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" X 3M LISA COM 254 MICRAS DE COBERTURA DE COBRE | UN | 5 | CONFORME PROJETO
18.02.16 | PATCH CORD UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E, FLEXÍVEL, 1,5 METROS, COR AZUL | UN | 16 | CONFORME PROJETO
18.02.17 | PATCH CORD UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E, FLEXÍVEL, 1,5 METROS, COR AMARELA | UN | 16 | CONFORME PROJETO
18.02.18 | PATCH-PANEL PADRÃO 19", CATEGORIA 5E, COM 24 PORTAS RJ-45 | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.02.19 | FORNECIMENTO, MONTAGEM DE RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE SE SEGUEM: POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, POSSUIR VENTILAÇÃO FORÇADA, PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, POSSUIR SISTEMA DE CHAVE E FECHADURA, POSSUIR COLUNAS DE SEGUNDO PLANO (APROXIMADAMENTE 10CM), POSSUIR LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, POSSUIR CONJUNTO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, POSSUIR 1 (UMA) RÉGUA COM 12 (DOZE) TOMADAS UNIVERSAIS - PINOS CHATOS E REDONDOS (2P + T , 16A/250 V), SENDO UTILIZADA A POLARIZAÇÃO NEMA 5/15. ALTURA DE 12U'S | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.02.20 | SWITCH EMPILHÁVEL COM 24 PORTAS 10/100 BASE-TX, COM SLOT, E ACESSÓRIOS PARA EMPILHAMENTO, 3COM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | CONFORME PROJETO
18.02.21 | TOMADA LÓGICA DUPLA RJ-45, CONECTOR FÊMEA CAT. 5E T568A/B, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS, REFERENCIA FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UN | 20 | CONFORME PROJETO
18.03.00 | IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA
18.03.01 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO N.º14 BWG | KG | 13 | CONFORME PROJETO
18.03.02 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø50MM | UN | 10 | CONFORME PROJETO
18.03.03 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø100MM | UN | 14 | CONFORME PROJETO
18.03.04 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 16,0MM2, COR VERDE. | M | 80 | CONFORME PROJETO
18.03.05 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 35,0MM2, COR PRETA. | M | 240 | CONFORME PROJETO
18.03.06 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 35,0MM2, COR AZUL CLARO. | M | 80 | CONFORME PROJETO
18.03.07 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 70,0MM2, COR VERDE. | M | 110 | CONFORME PROJETO
18.03.08 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 120,0MM2, COR PRETA. | M | 330 | CONFORME PROJETO
18.03.09 | CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90º, 120,0MM2, COR AZUL CLARO. | M | 110 | CONFORME PROJETO
18.03.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3 | CONFORME PROJETO
18.03.11 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2 | UN | 15 | CONFORME PROJETO
18.03.12 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2 | UN | 5 | CONFORME PROJETO
18.03.13 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 16MM2 | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.03.14 | CURVA 90º PVC RÍGIDO, 50MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.03.15 | CURVA 90º PVC RÍGIDO, 100MM, COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 2 | CONFORME PROJETO
18.03.16 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | M | 100 | CONFORME PROJETO
18.03.17 | ELETRODUTO PEAD, 100MM COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE | M | 120 | CONFORME PROJETO
18.03.18 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CAIXAS E REATERRO | M3 | 50 | CONFORME PROJETO
19.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
19.01.00 | REDE DE ÁGUA FRIA
19.01.01 | ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 25 X 3/4" | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.01.02 | ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 32 X 1" | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.03 | ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 50 X 1.1/2" | UN | 8 | CONFORME PROJETO
19.01.04 | ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA/ROSCA 75 MMX2 1/2" | UN | 8 | CONFORME PROJETO
19.01.05 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | CONFORME PROJETO
19.01.06 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 40 MM | UN | 6 | CONFORME PROJETO
19.01.07 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 60 X 50 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.01.08 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 75 X 60 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.09 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 110X 85MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.10 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 40 X 25 MM | UN | 7 | CONFORME PROJETO
19.01.11 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 25 MM | UN | 3 | CONFORME PROJETO
19.01.12 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 32 MM | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.01.13 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 60 X 50 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.14 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 75 X 50 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.01.15 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 85X 60MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.16 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 110X 60MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.17 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.18 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 25 MM | UN | 22 | CONFORME PROJETO
19.01.19 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 32 MM | UN | 7 | CONFORME PROJETO
19.01.20 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 50 MM | UN | 16 | CONFORME PROJETO
19.01.21 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 75 MM | UN | 3 | CONFORME PROJETO
19.01.22 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 85 MM | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.01.23 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 110 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.24 | JOELHO 90 L/R COM BUCHA DE LATAO CLASSE 15 Ø 25 X 1/2" | UN | 34 | CONFORME PROJETO
19.01.25 | JOELHO 90 L/R COM BUCHA DE LATAO CLASSE 15 Ø 25 X 3/4" | UN | 23 | CONFORME PROJETO
19.01.26 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 25 MM | M | 60.25 | CONFORME PROJETO
19.01.27 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 32 MM | M | 33.01 | CONFORME PROJETO
19.01.28 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 40 MM | M | 5.98 | CONFORME PROJETO
19.01.29 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 50 MM | M | 62.19 | CONFORME PROJETO
19.01.30 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 60 MM | M | 2.14 | CONFORME PROJETO
19.01.31 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 75 MM | M | 5.8 | CONFORME PROJETO
19.01.32 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 85 MM | M | 22.06 | CONFORME PROJETO
19.01.33 | TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 110 MM | M | 89.06 | CONFORME PROJETO
19.01.34 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 25 MM | UN | 6 | CONFORME PROJETO
19.01.35 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 32 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.01.36 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 40 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.37 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.38 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 60 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.39 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 75 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.40 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 85 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.41 | TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 110 MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.42 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 32 X 25 MM | UN | 22 | CONFORME PROJETO
19.01.43 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 40 X 32 MM | UN | 6 | CONFORME PROJETO
19.01.44 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 X 25 MM | UN | 17 | CONFORME PROJETO
19.01.45 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 X 32 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.46 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 75 X 50 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.01.47 | BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 85X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.01.48 | TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DE 110 X 85MM | UN | 1 | CONFORME PROJETO
19.01.49 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | UN | 17 | CONFORME PROJETO
19.01.50 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.02.00 | ESGOTO / ÁGUA PLUVIAL
19.02.01 | CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 | CONFORME PROJETO
19.02.02 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | CONFORME PROJETO
19.02.03 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | CONFORME PROJETO
19.02.04 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.02.05 | CURVA 90° CURTA 40 MM | UN | 52 | CONFORME PROJETO
19.02.06 | CURVA 90° CURTA 50 MM | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.02.07 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | CONFORME PROJETO
19.02.08 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.02.09 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 40 MM | UN | 44 | CONFORME PROJETO
19.02.10 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM | UN | 14 | CONFORME PROJETO
19.02.11 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 MM | UN | 21 | CONFORME PROJETO
19.02.12 | JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.02.13 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM | UN | 11 | CONFORME PROJETO
19.02.14 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 17 | CONFORME PROJETO
19.02.15 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | CONFORME PROJETO
19.02.16 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO SÉRIE "A" Ø 40 MM - 1.1/2" | UN | 34 | CONFORME PROJETO
19.02.17 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 X 75 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.02.18 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 100 MM | UN | 14 | CONFORME PROJETO
19.02.19 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 X 50 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.02.20 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 50 MM | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.02.21 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 75 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.02.22 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.02.23 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 MM | UN | 40 | CONFORME PROJETO
19.02.24 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 40 | CONFORME PROJETO
19.02.25 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50 MM | UN | 7 | CONFORME PROJETO
19.02.26 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X50 MM | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.02.27 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75 MM | UN | 3 | CONFORME PROJETO
19.02.28 | TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 50X50 MM | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.02.29 | TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 75X75 MM | UN | 14 | CONFORME PROJETO
19.02.30 | TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 75X50 MM | UN | 3 | CONFORME PROJETO
19.02.31 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 40 MM | M | 70.11 | CONFORME PROJETO
19.02.32 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 50 MM | M | 27.94 | CONFORME PROJETO
19.02.33 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 75 MM | M | 41.12 | CONFORME PROJETO
19.02.34 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE"A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 100 MM | M | 49.15 | CONFORME PROJETO
19.03.00 | LOUÇAS E METAIS
19.03.01 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 15 | CONFORME PROJETO
19.03.02 | VASO SANITARIO ELEVADO NBR 9050 | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.03.03 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | CONFORME PROJETO
19.03.04 | LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PLASTICO | UN | 34 | CONFORME PROJETO
19.03.05 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | UN | 17 | CONFORME PROJETO
19.03.06 | LAVATÓRIO DE CANTO NBR 9050 | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.03.07 | CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR RETANGULAR | UN | 19 | CONFORME PROJETO
19.03.08 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO P/ LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2` | UN | 21 | CONFORME PROJETO
19.03.09 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | CONFORME PROJETO
19.03.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19 | CONFORME PROJETO
19.03.11 | TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA NBR 9050 PARA LAVATÓRIO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.03.12 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1'' FORNECIMENTO E INSTALA | UN | 21 | CONFORME PROJETO
19.03.13 | TOALHEIRO INOX | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.03.14 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 10 | CONFORME PROJETO
19.03.15 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.03.16 | BARRA P/ DEFICIENTE FÍSICO B6 PADRÃO AGETOP | UN | 6 | CONFORME PROJETO
19.03.17 | BEBEDOUROS ELÉTRICOS BELLIERE OU EQUIVALENTE | UN | 7 | CONFORME PROJETO
19.03.18 | BEBEDOUROS ELÉTRICOS PARA PNE IBBL BDF-300 OU EQUIVALENTE | UN | 7 | CONFORME PROJETO
19.03.19 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.03.20 | VALVULA MICTORIO PRESSMATIC CROMADO 3/4" | UN | 5 | CONFORME PROJETO
19.03.21 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | CONFORME PROJETO
19.03.22 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIÂMETRO 1.1/2" | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.03.23 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIÂMETRO 1" | UN | 2 | CONFORME PROJETO
19.03.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2" | UN | 4 | CONFORME PROJETO
19.03.25 | DUCHA FRIA PAREDE COM BRAÇO 90mm VOLGA-CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 18 | CONFORME PROJETO
20.00.00 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
20.00.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA C/ COSTURA Ø 2.1/2" | M | 121.22 | CONFORME PROJETO
20.00.02 | TÊ 90° FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" | UN | 3 | CONFORME PROJETO
20.00.03 | CURVA 90° DE AÇO SOLDÁVEL 2 1/2" (65MM) | UN | 10 | CONFORME PROJETO
20.00.04 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | CONFORME PROJETO
20.00.05 | BOMBA INCENDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
20.00.06 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM | UN | 3 | CONFORME PROJETO
20.00.07 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" | UN | 3 | CONFORME PROJETO
20.00.08 | LUMINARIA EMERGENCIA 4000 LUMEN | UN | 6 | CONFORME PROJETO
20.00.09 | LUMINARIA EMERGENCIA 600 LUMEN | UN | 12 | CONFORME PROJETO
20.00.10 | ACIONADOR manual de alarme de incêndio | UN | 3 | CONFORME PROJETO
20.00.11 | CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos | UN | 3 | CONFORME PROJETO
20.00.12 | SIRENE eletromecânica, alcance 2000 m. | UN | 3 | CONFORME PROJETO
20.00.13 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA | UN | 5 | CONFORME PROJETO
20.00.14 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | CONFORME PROJETO
20.00.15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - EXTINTORES | UN | 9 | CONFORME PROJETO
20.00.16 | FITA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -EXTINTORES | M | 72 | CONFORME PROJETO
20.00.17 | PLACAS DE 20X15 CM | UN | 38 | CONFORME PROJETO INCENDIO E IDENTIFICAÇÃO SALAS
21.00.00 | AR CONDICIONADO
21.00.01 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
21.00.02 | AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | CONFORME PROJETO
21.00.03 | AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | CONFORME PROJETO
22.00.00 | EQUIPAMENTOS
22.00.01 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
22.00.02 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
22.00.03 | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
22.00.04 | ASSENTO PLASTICO P/ ARQUIBANCADA S/ ENCOSTO | UN | 606 | CONFORME PROJETO
22.00.05 | ELEVADOR PARA PNE | UN | 1 | CONFORME PROJETO
23.00.00 | ÁREAS EXTERNAS
23.01.00 | IMPLANTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL
23.01.01 | CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 | CONFORME PROJETO
23.01.02 | JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
23.01.03 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM | UN | 4 | CONFORME PROJETO
23.01.04 | TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE"A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 100 MM | M | 81.26 | CONFORME PROJETO
23.01.05 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 250MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52 | CONFORME PROJETO
23.01.06 | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO | M2 | 63.34 | 63,34*2 [LADOS]*0,50[LARG] CONFORME PROJETO
23.01.07 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM | ML | 126.68 | 63,34*2 [LADOS] CONFORME PROJETO
23.01.08 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA | UN | 2 | CONFORME PROJETO

## FUNDAÇAO
MEMORIAL CALCULO DE ESTACAS
ESTACA | QUANT ESTACA | PROFUNDIDADE | DIAMETRO ESTACA | DIAMETRO AÇO | QUANT | COMP | TOTAL | PESO | TOTAL PROF. | KG+10%
E1 | 18 | 5 | 31 | 6.3 | 28 | 0.9 | 453.6 | 0.245 | 90 | 122.2452
|  |  |  | 10 | 5 | 5 | 450 | 0.395 |  | 195.525
E2 | 43 | 9 | 40 | 6.3 | 65 | 1.15 | 3214.25 | 0.245 | 387 | 866.2404
|  |  |  | 10 | 8 | 9 | 3096 | 0.395 |  | 1345.212
E3 | 168 | 12 | 40 | 6.3 | 86 | 1.15 | 16615.2 | 0.245 | 2016 | 4477.7964
|  |  |  | 8.0 | 4 | 12 | 8064 | 0.395 |  | 3503.808
E4 | 28 | 14 | 40 | 6.3 | 100 | 1.15 | 3220 | 0.245 | 392 | 867.79
|  |  |  | 10 | 8 | 14 | 3136 | 0.395 |  | 1362.592
E5 | 14 | 16 | 40 | 6.3 | 115 | 1.15 | 1851.5 | 0.245 | 224 | 498.9792
|  |  |  | 10 | 8 | 16 | 1792 | 0.395 |  | 778.624
MEDIÇAO: FORMA/CONCRETO/ARMAÇÃO NA FUNDAÇÃO (BLOCOS REGULARES) | [11 empty] | MEDIÇAO: MOVIMENTO DE TERRA NA FUNDAÇÃO (BLOCOS REGULARES)
CRITÉRIO ADOTADO:
0 |  |  |  |  | CRITÉRIO ADOTADO: | [6 empty] | 0 | [7 empty] | V.Escav. = (L1+LE1) x (L2+LE2) x (L3+LE3) x Quant.
0 |  |  |  |  | V.Conc. = L1 x L2 x L3 x Quant. | [6 empty] | 0 | [7 empty] | A.Apil. = (L1+LE1) x (L2+LE2) x Quant.
0 |  |  |  |  | A.Forma =2 x( L1+L2) x L3 x Quant. | [6 empty] | 0 | [7 empty] | V.Last. = (L1+LE1) x (L2+LE2) x LE3 x Quant.
[5 empty] | Obs.: Quant. de aço deverá ser | [14 empty] | V.Reat. = V.Escav. - (V.Conc. + V.Lastro)
ASSUNTO: |  |  |  |  | obtida dos resumos das plantas | [6 empty] | ASSUNTO: | [7 empty] | V.Trasnp. = V.Escav. + 30% Empolgamento
No. FOLHA: | [11 empty] | No. FOLHA: | [7 empty] | LE1/LE2/LE3=Dimensão adicional ao L1,L2 E L3,
CONCRETO FCK: | [11 empty] | CONCRETO FCK: | [7 empty] | respectivamente para cálculo de escavação
BLOCOS | QUANT. | L1 | L2 | L3 | VOL. | AREA | AÇO CA-50 | AÇO CA-60 | AÇO CA-60 | AÇO CA-60 | AÇO CA-60 | BLOCOS | QUANT. | L1 | LE1 | L2 | LE2 | L3 | LE3 | VOL. | AREA | VOL. | VOL. | VOL. TRANSP.
REGULARES |  | (COMP) | (LARG.) | (ALT.) | CONC. | FORMA | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | REGULARES |  | (COMP.) | (COMP.) | (LARG.) | (LARG.) | (ALT) | (ALT) | ESCAV. | APIL. | LASTRO | REATERRO | TERRA EXC.
|  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | M | M | M | M | M |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3)
B15-B66 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.456 | 97.28 | 583.3 |  |  | 686.28 |  | B15-B66 | 38 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.05 | 39.083 | 45.98 | 2.299 | 17.328 | 50.8079
B16-B62 | 11 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 9.856 | 40.48 | 450.01 |  |  | 112.2 |  | B16-B62 | 11 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.05 | 17.765 | 20.9 | 1.045 | 6.864 | 23.0945
BA1-BA2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.96 | 4 | 23.22 |  |  | 43.4 |  | BA1-BA2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 1.815 | 3.3 | 0.165 | 0.69 | 2.3595
B34-B46 | 2 | 1.72 | 1 | 0.8 | 2.752 | 8.192 | 207.16 |  | 67.68 |  |  | B34-B46 | 2 | 1.72 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.05 | 4.4642 | 5.252 | 0.2626 | 1.4496 | 5.8035
B1-B80 | 28 | 4 | 2 | 0.8 | 179.2 | 268.8 | 9483.06 |  | 2231.04 |  |  | B1-B80 | 28 | 4 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.05 | 235.382 | 276.92 | 13.846 | 42.336 | 305.9966
B47 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 6.875 | 11 | 317.28 |  |  |  |  | B47 | 1 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.05 | 9.016 | 7.84 | 0.392 | 1.749 | 11.7208
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 219.099 | 429.752 | 11064.03 | 0 | 2298.72 | 841.88 | 0 | SUB-TOTAL | [7 empty] | 307.5252 | 360.192 | 18.0096 | 70.4166 | 399.7828
TOTAL + 10% | [6 empty] | 1874.2467 | 0 | 998.7938 | 571.384 | 0
SBD S/C LTDA | [11 empty] | SBD S/C LTDA

## MOV. TERRA
OBRA: IFAM_TABATINGA
|  |  | FOLHA Nº: |  |  | DATA: 23/Set/13 |  |  | LOCAL:
|  |  | ATERRO: | 1011.5307 |  | m³ |  |  | TRECHO:
PLATAFORMA |  |  | CORTE: | 1898.1501 |  | m³ |  |  | ENTRE EST.:
FOLHA DE CUBAÇÃO
ESTACAS | COTAS VERM. |  | ÁREAS PARCIAIS |  | SOMA DAS ÁREAS |  | SEMI-DIST. | VOLUMES EXCEDENTES |  |  |  | RESULTADO DE BRUCKNER
| ATERRO | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO | CORTE |  | PARCIAIS |  | ACUMULADOS |  | COMPENS. LONGITUDINAL
|  |  | m² | m² | m² | m² |  | ATERRO | CORTE | ATERRO m³ | CORTE m³ | VOL S | DIST. | MONT. | SOT. | EMP.
[8 empty] | m³ | m³ |  |  | m³ | d e m | m d e m | m³ | m³
BORDA |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S-1 |  |  | 1.79 | 27.72 | 1.79 | 27.72 | 1.33 | 2.3807 | 36.8676 | 2.3807 | 36.8676
S-2 |  |  | 7.03 | 19.85 | 8.82 | 47.57 | 12.5 | 110.25 | 594.625 | 112.6307 | 631.4926
S-3 |  |  | 21.44 | 19.03 | 28.47 | 38.88 | 12.5 | 355.875 | 486 | 468.5057 | 1117.4926
S-4 |  |  | 19.3 | 38.09 | 40.74 | 57.12 | 12.5 | 509.25 | 714 | 977.7557 | 1831.4926
BORDA |  |  | 0 | 0 | 19.3 | 38.09 | 1.75 | 33.775 | 66.6575 | 1011.5307 | 1898.1501
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 1011.5307 | 1898.1501 | m³
EMPOLAMENTO
CALCULADO POR: |  |  | DES |  | TRANSPORTAR |  | SOMA TOTAL |  |  | 1011.5307 | 1898.1501 | m³
OBSERVAÇÃO: |  | - NÃO ESTÁ INCLUSO O EMPOLAMENTO.
VOLUME CORTE = |  |  |  | 1898.1501 | M3
VOLUME ATERRO = |  |  |  | 1011.5307 | M3
VOLUME TRANSPORTE (CONSIDERADO 25 % EMPOLGAMENTO)
|  |  | CORTE = | 2372.6876 | M3
|  |  | ATERRO = | 1264.4134 | M3
|  |  | TOTAL = | 3637.101 | M3

## ALVENARIA
Alvenaria | largura | altura | area | Esquadrias | [5 empty] | RODAPÉ |  | SUPERIOR
|  | altura | altura | TIPO | QUANT | TIPO | QUANT | AREA | TOTAL (m2) |  |  | DIVISORIA MAD. 35 mm | largura | altura | area | PD1 | TOTAL m2
sala multiuso/frente | 11.38 | 2.94 | 33.4572 | J2 | 1 |  |  |  | 33.4572 | 9.33 |  | Sl multiuso/Circulação | 7.41 | 2.5 | 18.525 | 2.1 | 16.425
sl. Multiuso/lado | 9.06 | 2.94 | 26.6364 | J1 | 1 | J2 | 6 | 9.43 | 17.2064 | 9.06 |  | Slmultiuso/Slmultiuso | 7.74 | 2.5 | 19.35 |  | 19.35
sl. Multiuso/hall publico | 9.06 | 2.94 | 26.6364 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 26.5364 | 8.06 |  | Slsmultiuso/Circulação | 9.06 | 2.5 | 22.65 | 4.2 | 18.45
sl. Multiuso/arqu. | 10.23 | 2.94 | 30.0762 | [5 empty] | 30.0762 | 9.06 |  |  |  |  | 60.525 | SOMA | 54.225
hallpublico/arquibancada | 2.8 | 2.3 | 6.44 | PE2 | 1 |  |  | 0.88 | 5.56 | 1.8
arquibancada/frente | 2.8 | 3 | 8.4 | [5 empty] | 8.4 | -
arquibancada/lateral | 48.53 | 3 | 145.59 | [5 empty] | 145.59 | - |  | DIVISORIA DE GRANITO
arquibancada/fundo | 2.8 | 3 | 8.4 | [5 empty] | 8.4 | - |  | Local | LARGURA | LARGURA | ALTURA | TOTAL
escada/lateral/vest.masc | 9.21 | 3 | 27.63 | [5 empty] | 27.63 | 9.21 |  | IS MASCULINO | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.18
vest.masc/fundo | 12.9 | 2.94 | 37.926 | J5 | 2 | J3 | 1 | 2.22 | 35.706 | 1.2 |  |  | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.36
vest.masc/escada | 6.81 | 2.94 | 20.0214 | [5 empty] | 20.0214 | 6.81 |  |  | 1 | 1.17 | 1.8 | 2.106
chuv./sanit masc | 3.66 | 2.94 | 10.7604 | [5 empty] | 10.7604 | - |  |  | 1 | 0.7 | 1.8 | 1.26
vest.masc/chuveiro | 5.35 | 2.94 | 15.729 | VAO | 1 |  |  | 0.1 | 15.629 | - |  | IS FEMININO | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.36
ves.masc/Is.masc | 3 | 2.94 | 8.82 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 8.72 | - |  |  | 2 | 0.23 | 1.8 | 0.828
Is.masc/sanit. | 1 | 2.94 | 2.94 | VAO | 1 |  |  | 0.1 | 2.84 | - |  |  | 2 | 1.17 | 1.8 | 4.212
Vest-IsPNE.masc/quadra | 7.65 | 2.94 | 22.491 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 22.391 | 6.65 |  | VEST MASCULINO | 12 | 1.17 | 1.8 | 25.272
Is.masc/entradaatletas | 6.81 | 2.94 | 20.0214 | [5 empty] | 20.0214 | 5.81 |  |  | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.44
Is PNEmasc/quadra | 2.8 | 2.94 | 8.232 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 8.132 | 1.8 |  |  | 8 | 0.23 | 1.8 | 3.312
Portao/entradaatletas | 2.25 | 2.94 | 6.615 | PE1 | 1 |  |  | 4.73 | 1.885 | - |  |  | 4 | 0.43 | 1.8 | 3.096
IsPNEmasc/Lat. hall atleta | 2.5 | 2.94 | 7.35 | [5 empty] | 7.35 | 2.5 |  |  | 4 | 0.17 | 1.8 | 1.224
Vest. fem/fundo | 12.9 | 2.94 | 37.926 | J5 | 2 | J3 | 1 | 2.22 | 35.706 | - |  | VEST FEMININO | 12 | 1.17 | 1.8 | 25.272
Vest. Fem/escada | 6.81 | 2.94 | 20.0214 | [5 empty] | 20.0214 | 6.81 |  |  | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.44
chuv./sanit fem | 3.66 | 2.94 | 10.7604 | [5 empty] | 10.7604 | - |  |  | 8 | 0.23 | 1.8 | 3.312
Vest.fem/Is.fem | 3 | 2.94 | 8.82 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 8.72 | - |  |  | 4 | 0.43 | 1.8 | 3.096
Isfem/sanit.fem | 1.2 | 2.94 | 3.528 | VAO | 1 |  |  | 0.1 | 3.428 |  |  |  | 4 | 0.17 | 1.8 | 1.224
Vest.fem/chuveiro | 5.35 | 2.94 | 15.729 | VAO | 1 |  |  | 0.1 | 15.629 | - |  | IS DEF FEM | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.98
Vest.fem/quadra | 7.65 | 2.94 | 22.491 | [5 empty] | 22.491 | 7.65 |  | IS DEF MASC | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.98
Is.fem/entradaatletas | 6.81 | 2.94 | 20.0214 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 19.9214 | 5.81 | [5 empty] | 81.954
Is PNEfem/quadra | 2.8 | 2.94 | 8.232 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 8.132 | 1.8
IsPNEfem/Lat. hall atleta | 2.5 | 2.94 | 7.35 | [5 empty] | 7.35 | 2.5 |  |  | ELEMENTO VAZADO
escada/lateral/vest.fem | 9.21 | 3 | 27.63 | [5 empty] | 27.63 | 9.21 |  |  | QTD | LARG. | ALTURA | AREA
arquibancada/fundo | 2.8 | 3 | 8.4 | [5 empty] | 8.4 | - |  |  | 2 | 2.81 | 2 | 11.24
arquibancada/lateral | 48.53 | 3 | 145.59 | [5 empty] | 145.59 | - |  |  | 4 | 3.23 | 1.6 | 20.672
arquibancada/frente | 2.8 | 3 | 8.4 | [5 empty] | 8.4 |  |  |  | 4 | 3.23 | 0.7 | 9.044
Portao/entradapublico | 5.27 | 2.94 | 15.4938 | PE1 | 2 |  |  | 5.46 | 10.0338 | 3.27 |  |  | 4 | 4.38 | 2.14 | 37.4928
Ismasc/fem/coord/frente | 11.38 | 2.94 | 33.4572 | J4 | 2 |  |  |  | 33.4572 | - |  |  | 2 | 2.65 | 2.14 | 11.342
Ismasc/entradapublico | 5.26 | 2.94 | 15.4644 | [5 empty] | 15.4644 | 5.26 |  |  | 2 | 3.88 | 2.14 | 16.6064
Ismasc/Isfem | 3.6 | 2.94 | 10.584 | [5 empty] | 10.584 | - |  | V7 | 1 | 4.2 | 0.5 | 2.1
Isfem/coord | 5.26 | 2.94 | 15.4644 | [5 empty] | 15.4644 | 5.26 |  | V8 | 1 | 3.48 | 0.7 | 2.436
deposito/cirulação | 3.8 | 2.94 | 11.172 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 11.072 | 2.8 |  | V9 | 1 | 3.33 | 0.7 | 2.331
Ismasc/Isfem/haal Is | 4.55 | 2.94 | 13.377 | PM1 | 2 |  |  | 4.2 | 9.177 | 2.55 |  | V10 | 1 | 7 | 2.02 | 14.14
Hall Is/circulação | 3.35 | 2.94 | 9.849 | VAO | 1 |  |  | 2.52 | 7.329 | 2.35 |  |  |  | TOTAL |  | 127.4042
Coord/deposito | 5.53 | 2.94 | 16.2582 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 16.1582 | 4.53
Coord/deposito/lateral | 9.06 | 2.94 | 26.6364 | J7 | 1 | J2 | 1 | 8.8 | 17.8364 | 9.06
circulação/arquibancada | 10.23 | 2.94 | 30.0762 | [5 empty] | 30.0762 | 10.23
elevador/arquibanca/hallpublico | 4.6 | 2.94 | 13.524 |  |  | VAO | 1 | 1.19 | 12.334 | 4.6
elevadorfundo/circulaçao | 1.65 | 2.94 | 4.851 | [5 empty] | 4.851 | 1.65
elevadorlateral/circulaçao | 1.5 | 2.94 | 4.41 | [5 empty] | 4.41 | 1.5
[9 empty] | 996.7392 | 158.13
Alvenaria | largura | altura | area | Esquadrias | [5 empty] | RODAPÉ
|  | altura | altura | TIPO | QUANT | TIPO | QUANT | AREA | TOTAL (m2)
Salasmultiuso/circulação/frente | 28.06 | 3.62 | 101.5772 | J14 | 2 | J12 | 2 | 3.46 | 98.1172 | 7.74
Sls multiuso2/slmultiuso3/lateral | 9.06 | 3.5 | 31.71 | J8 | 1 | J9 | 1 | 6.5 | 25.21 | -
Slmultiuso/arquibancada | 7.98 | 3.5 | 27.93 | [5 empty] | 27.93 | 7.98
Escada/circulação | 5.26 | 1.2 | 6.312 | PM1 | 1 |  |  | 0.1 | 6.212 | 4.26
Fosso/circulação | 5.26 | 2.5 | 13.15 | [5 empty] | 13.15 | -
circulação/arquibancada | 11.35 | 3.5 | 39.725 | [5 empty] | 39.725 | 11.35
elevadorfundo/circulaçao | 1.65 | 2.5 | 4.125 | VAO | 1 |  |  | 0.31 | 3.815 | 0.65
elevadorlateral/circulaçao | 1.5 | 2.5 | 3.75 | [5 empty] | 3.75 | 1.5
Sl multiuso/arquibancada | 8.73 | 3.5 | 30.555 | [5 empty] | 30.555 | 8.73
Sl multiuso/lateral | 8.73 | 3.5 | 30.555 | J11 | 1 | J10 | 1 | 4.94 | 25.615 | 8.73
Escadapalco/lateral | 9.21 | 2.08 | 19.1568 | [5 empty] | 19.1568 | 1
Palco/fundo | 28.06 | 6.94 | 194.7364 | [5 empty] | 194.7364 | 28.06
Lateralpalco/lateral | 9.21 | 2.08 | 19.1568 | [5 empty] | 19.1568 | 1
[9 empty] | 507.1292 | 81
Esquadrias | QUANT | Largura(m) | Altura | area m2 | area total | peitoril | MATERIAL |  |  | DOBRADIÇAS | FECHADURAS
PT1 | 1 | 2.15 | 2.2 | 4.73 | 4.73 |  | CHAPA METÁLICA |  |  | 6 | 1
P1 | 12 | 1 | 2.1 | 2.1 | 25.2 |  | ALUMINIO |  |  | INCLUIDA | INCLUIDA
PE1 | 3 | 2.25 | 2.1 | 4.725 | 14.175 |  | CHAPA METÁLICA |  |  | 18 | 3
PE2 | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.88 | 1.76 |  | CHAPA METÁLICA |  |  | 4 | 2
PB1 | 31 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 27.9 |  | ALUMINIO |  |  | INCLUIDA | INCLUIDA
PD1 | 3 | 1 | 2.1 | 2.1 | 6.3 |  | MADEIRA |  |  | 9 | 3
J1 | 1 | 4.5 | 1.46 | 6.57 | 6.57 | 4.5 | ALUMINIO
J2 | 2 | 3.71 | 1.46 | 5.4166 | 10.8332 | 7.42 | ALUMINIO
J3 | 2 | 1.46 | 0.76 | 1.1096 | 2.2192 | 2.92 | ALUMINIO
J4 | 2 | 2.2 | 0.76 | 1.672 | 3.344 | 4.4 | ALUMINIO
J5 | 4 | 3.32 | 1.34 | 4.4488 | 17.7952 | 13.28 | ALUMINIO
J6 | 1 | 4.02 | 1.4 | 5.628 | 5.628 | 4.02 | ALUMINIO
J7 | 1 | 5.05 | 1.46 | 7.373 | 7.373 | 5.05 | ALUMINIO
J8 | 1 | 4.5 | 1.02 | 4.59 | 4.59 | 4.5 | ALUMINIO
J9 | 1 | 4.02 | 1.47 | 5.9094 | 5.9094 | 4.02 | ALUMINIO
J10 | 1 | 3.72 | 1.02 | 3.7944 | 3.7944 | 3.72 | ALUMINIO
J11 | 1 | 5.05 | 1.02 | 5.151 | 5.151 | 5.05 | ALUMINIO
J12 | 2 | 2.44 | 1.1 | 2.684 | 5.368 | 4.88 | ALUMINIO
J13 | 1 | 2 | 0.82 | 1.64 | 1.64 | 2 | ALUMINIO
J14 | 2 | 3.72 | 0.82 | 3.0504 | 6.1008 | 7.44 | ALUMINIO
[6 empty] | 73.2 |  |  |  | 37 | 9
REVESTIMENTOS
| TIPO |  |  | TOTAL (m2)
| ALVENARIA |  |  | 1503.8684
| CHAPISCO |  |  | 3007.7368
| REBOBO P/ PINTURA |  |  | 2583.2
| EMBOÇO |  |  | 424.5368

## PISO
TERREO |  |  |  |  | SUPERIOR
Local | LARG | COMP. | AREA | TIPO | Local | LARG | COMP. | AREA | TIPO
SL MULTIUSO | 9.03 | 9.06 | 81.8118 | B | SL MULTIUSO | 4.53 | 7.74 | 35.0622 | B
HALL ACESSO PUBLICO | 8.2 | 9.06 | 74.292 | B | SL MULTIUSO | 4.44 | 7.74 | 34.3656 | B
HALL ACESSO PUBLICO | 7 | 2.95 | 20.65 | B | SL MULTIUSO | 8.58 | 9.06 | 77.7348 | B
HALL ACESSO PUBLICO | 2.15 | 1.8 | 3.87 | B | CIRCULAÇÃO | 1.2 | 5.26 | 6.312 | B
CIRCULAÇÃO WC | 4.2 | 3.8 | 15.96 | B | CIRCULAÇÃO | 1.56 | 7.41 | 11.5596 | B
CIRCULAÇÃO WC | 1.6 | 4.55 | 7.28 | B | CIRCULAÇÃO | 3.8 | 9.55 | 36.29 | B
IS MASC | 2.2 | 3.36 | 7.392 | A | PALCO | 6.96 | 25.36 | 176.5056 | B
IS FEM | 2.2 | 3.36 | 7.392 | A | PALCO | 9.01 | 1 | 9.01 | B
COORDENAÇÃO | 5.11 | 5.53 | 28.2583 | B |  |  |  | 386.8398
DEPOSITO | 4.23 | 3.8 | 16.074 | B
VEST MASC | 3.6 | 5.2 | 18.72 | A
BANHO MASC | 3.66 | 3.6 | 13.176 | A
IS MASC VEST | 2 | 3 | 6 | A | REVESTIMENTO PISO
SANIT MASC | 3.66 | 3.6 | 13.176 | A | PORCELANATO | 127.058 | TIPO A
IS MASC PNE | 2.5 | 2.65 | 6.625 | A | GRANITINA | 994.5153 | TIPO B
HALL ACESSO ATLETAS | 2.65 | 4.46 | 11.819 | B | PISO LAMINADO | 1056 | TIPO C
HALL ACESSO ATLETAS | 10.06 | 4.31 | 43.3586 | B | CONC. DESEMP. | 318.528 | TIPO D
IS FEM PNE | 2.5 | 2.65 | 6.625 | A
IS FEM VEST | 2.2 | 3 | 6.6 | A
IS FEM SANIT | 3.66 | 3.6 | 13.176 | A | RODAPE |  | TOTAL (m2)
VEST FEM | 3 | 5 | 15 | A | GRANITINA |  | 239.13
BANHO FEM | 3.6 | 3.66 | 13.176 | A | CONCRETO |  | 0
CIRCULAÇÃO QUADRA | 1.2 | 6.96 | 8.352 | B | PORCELANATO |  | 0
CIRCULAÇÃO QUADRA | 1.2 | 6.96 | 8.352 | B
CIRCULAÇÃO QUADRA | 2.1 | 27.76 | 58.296 | B
CIRCULAÇÃO QUADRA | 1.88 | 27.76 | 52.1888 | B
CIRCULAÇÃO QUADRA | 1.88 | 44 | 82.72 | B
CIRCULAÇÃO QUADRA | 1.88 | 44 | 82.72 | B
CIRCULAÇÃO QUADRA | 0.9 | 12.97 | 11.673 | B
QUADRA | 24 | 44 | 1056 | C
ARQUIBANCADA | 2.8 | 56.88 | 159.264 | D
ARQUIBANCADA | 2.8 | 56.88 | 159.264 | D
2109.2615

## FORRO
TERREO |  |  |  |  | SUPERIOR
Local | LARG | COMP. | AREA | TIPO | Local | LARG | COMP. | AREA | TIPO
SL MULTIUSO | 9.03 | 9.06 | 81.8118 | II | SL MULTIUSO | 4.53 | 7.74 | 35.0622 | I
HALL ACESSO PUBLICO | 8.2 | 4.1 | 33.62 | II | SL MULTIUSO | 4.44 | 7.74 | 34.3656 | I
HALL ACESSO PUBLICO | 7 | 2.95 | 20.65 | II | SL MULTIUSO | 8.58 | 9.06 | 77.7348 | I
HALL ACESSO PUBLICO | 2.15 | 1.8 | 3.87 | II | CIRCULAÇÃO | 1.2 | 5.26 | 6.312 | II
CIRCULAÇÃO WC | 4.2 | 3.8 | 15.96 | II | CIRCULAÇÃO | 1.56 | 7.41 | 11.5596 | II
CIRCULAÇÃO WC | 1.6 | 4.55 | 7.28 | II | CIRCULAÇÃO | 3.8 | 9.55 | 36.29 | II
IS MASC | 2.2 | 3.36 | 7.392 | I |  |  |  | 201.3242
IS FEM | 2.2 | 3.36 | 7.392 | I
COORDENAÇÃO | 5.11 | 5.53 | 28.2583 | II
DEPOSITO | 4.23 | 3.8 | 16.074 | II
VEST MASC | 3.6 | 5.2 | 18.72 | I | REVESTIMENTO FORRO
BANHO MASC | 3.66 | 3.6 | 13.176 | I | REBOCO | 316.8633 | TIPO II
IS MASC VEST | 2 | 3 | 6 | I | FORRO PVC | 274.2206 | TIPO I
SANIT MASC | 3.66 | 3.6 | 13.176 | I
IS MASC PNE | 2.5 | 2.65 | 6.625 | I
HALL ACESSO ATLETAS | 2.65 | 4.46 | 11.819 | II
HALL ACESSO ATLETAS | 10.06 | 4.31 | 43.3586 | II
IS FEM PNE | 2.5 | 2.65 | 6.625 | I
IS FEM VEST | 2.2 | 3 | 6.6 | I
IS FEM SANIT | 3.66 | 3.6 | 13.176 | I
VEST FEM | 3 | 5 | 15 | I
BANHO FEM | 3.6 | 3.66 | 13.176 | I
389.7597

## ESTRUTURA
LOCAL | AÇO CA-60 | AÇO CA-60 | AÇO CA-50 | AÇO CA-50 | AÇO CA-50 | AÇO CA-50 | AÇO CA-50 | AÇO CA-51 | AÇO CA-52
| 4.2 M | 5.0M | 6.3 M | 8.0 M | 10.0 M | 12.5 M | 16.0 M | 20.0 M | 25.0 M
PILARES |  | 3094.31 | 3088.14 | 23.8 | 2091.86 | 2947.08 | 160.96 |  | 18.36
VIGA BALD | 2526.8 | 177.22 | 489.64 | 978.67 | 656.14 | 101.25 | 13.2
VP | 1830.43 | 705.09 | 627.34 | 181.42 | 1362.21 | 250.37 | 138.2 | 20
VPA/VR | 1742.45 |  | 1.6 | 64.25 | 992.08
VC | 694.38 | 382.06 | 619.42 | 34.29 | 388.94 | 155.75 | 120.69
LAJE |  |  | 3395 | 4097 | 726 | 682
LAJE ARQ |  |  | 3304 | 3008 | 36
LAJE |  |  | 1648 | 1494 | 1104 | 641
ESCADA |  |  | 405.53 |  | 466.07
PORTICO |  | 779.2 | 36.7 | 24.05 | 141 | 583.59
TOTAL | 814.6078 | 870.3569 | 3669.3422 | 4303.9311 | 5405.3704 | 5678.9497 | 751.6882 | 54.252 | 77.8152

## ESCAVAÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
VIGAS | QUANT. | L1 | L2 | L3 | LE3 | VOLUME | VOLUME | VOLUME
|  | (COMP) | (ALT.) | (LARG.) | (LARG.) | ESCAVAÇÃO | CONCRETO | RATERRO
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m3) | (m3)
VB1 | 1 | 9.07 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.9047 | 0.5442 | 1.3605
VB2 | 1 | 8.58 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.8018 | 0.5148 | 1.287
VB3 | 1 | 6.81 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.4301 | 0.4086 | 1.0215
VB4 | 1 | 3.66 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.7686 | 0.2196 | 0.549
VB5 | 1 | 9.07 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.9047 | 0.5442 | 1.3605
VB6 | 1 | 3.03 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.6363 | 0.1818 | 0.4545
VB7 | 1 | 6.81 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.4301 | 0.4086 | 1.0215
VB8 | 1 | 9.07 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.9047 | 0.5442 | 1.3605
VB9 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.525 | 0.15 | 0.375
VB10 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.525 | 0.15 | 0.375
VB11 | 1 | 5.14 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.0794 | 0.3084 | 0.771
VB12 | 1 | 6.81 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.4301 | 0.4086 | 1.0215
VB13 | 1 | 3.39 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.7119 | 0.2034 | 0.5085
VB14 | 1 | 3.06 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.6426 | 0.1836 | 0.459
VB15 | 1 | 5.14 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.0794 | 0.3084 | 0.771
VB16 | 1 | 3.68 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.7728 | 0.2208 | 0.552
VB17 | 1 | 3.83 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.8043 | 0.2298 | 0.5745
VB18 | 1 | 6.81 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.4301 | 0.4086 | 1.0215
VB19 | 1 | 9.07 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.9047 | 0.5442 | 1.3605
VB20 | 1 | 8.58 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 1.9305 | 0.6435 | 1.287
VB21 | 1 | 28.03 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 5.8863 | 1.6818 | 4.2045
VB22 | 1 | 4.85 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.0185 | 0.291 | 0.7275
VB23 | 1 | 10.26 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 2.1546 | 0.6156 | 1.539
VB24 | 1 | 1.21 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.16335 | 0.05445 | 0.1089
VB25 | 1 | 13.19 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 3.5613 | 1.1871 | 2.3742
VB26 | 1 | 13.18 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 2.7678 | 0.7908 | 1.977
VB27 | 1 | 7.47 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.5687 | 0.4482 | 1.1205
VB28 | 1 | 7.32 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.5372 | 0.4392 | 1.098
VB29 | 2 | 1.23 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.3321 | 0.1107 | 0.2214
VB30 | 1 | 7.17 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.5057 | 0.4302 | 1.0755
VB31 | 1 | 7.17 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 1.5057 | 0.4302 | 1.0755
VB32 | 1 | 2.65 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.5565 | 0.159 | 0.3975
VB33 | 1 | 2.65 | 0.5 | 0.12 | 0.3 | 0.5565 | 0.159 | 0.3975
VB34 | 1 | 28.03 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 7.5681 | 2.5227 | 5.0454
VBA1 | 1 | 30.77 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 6.2309 | 2.077 | 4.154
VBA2 | 1 | 30.61 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 6.1985 | 2.0662 | 4.1323
VBA3 | 1 | 21.99 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 4.453 | 1.4843 | 2.9686
VBA4 | 1 | 21.99 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 4.453 | 1.4843 | 2.9686
VBA5/VBA25 | 2 | 2.95 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 1.1947 | 0.39825 | 0.7965
VBA6/VBA26 | 2 | 2.95 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 1.1947 | 0.39825 | 0.7965
VBA7/27 | 2 | 2.95 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 1.1947 | 0.39825 | 0.7965
VBA8 | 1 | 13.48 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 2.7297 | 0.9099 | 1.8198
VBA9/28 | 2 | 8.57 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 3.4708 | 1.1569 | 2.3139
VBA10/29 | 2 | 4.84 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 1.9602 | 0.6534 | 1.3068
VBA11/30 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA12/31 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA13/32 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA14/33 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA15/34 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA16/35 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA17/36 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA18/37 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA19/38 | 2 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.972 | 0.324 | 0.648
VBA20/39 | 2 | 2.38 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.9639 | 0.3213 | 0.6426
VBA21 | 1 | 30.77 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 6.2309 | 2.077 | 4.154
VBA22 | 1 | 30.61 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 6.1985 | 2.0662 | 4.1323
VBA23 | 1 | 21.99 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 4.453 | 1.4843 | 2.9686
VBA24 | 1 | 21.99 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 4.453 | 1.4843 | 2.9686
SUB-TOTAL |  | 521.46 |  |  |  | 119.4269 | 37.8212 | 81.6057

## TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS | PESO | M3 Concreto na fundação = |  |  | 219.099 | m3
| (T.) | M3 Concreto na estrutura = |  |  | 245.4 | m3
ESCAVADEIRA KOMATSU PC150 103 HP | 17
MOTONIVELADORA 155 HP | 15.7 | Dossagem de concreto: |  |  | Fundação | Estrutura | TOTAL
ROLO COMPACTADOR 83 HP | 7 |  |  |  | (T) | (T) | (T)
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 83 HP | 7.5 | Cimento | 344 | kg/m3 | 75.3701 | 84.4176 | 159.7877
TRATOR DE ESTEIRAS | 14 | Areia | 1108 | kg/m3 | 242.7617 | 271.9032 | 514.6649
TRATOR DE PNEUS 75 HP | 4.5 | Brita | 728 | kg/m3 | 159.5041 | 178.6512 | 338.1553
BETONEIRA 580 L. | 0.58 | Agua | 210 | litros/m3 | 46.0108 | 51.534 | 97.5448
BETONEIRA 320 L. | 0.25
MAQUINA ELETRICA POLIMENTO PISO | 0.1
MAQUINA CORTAR ASFALTO/CONCRETO | 0.1
OTROS EQUIPAMENTOS PEQUENOS (VIBRADOR, FURADEIRA, ETC.) | 0.25
PESO TOTAL | 66.98
INSUMOS | PESO
(T.)
CIMENTO (50 %) | 79.8938
BRITA/SEIXO | 338.1553
AÇO NA FUNDAÇÃO | 17.4632
AÇO NA ESTRUTURA DE CONCRETO | 21.6263
AÇO NA ESTRUTURA METÁLICA | 22.205
TELHA METÁLICA (6 kg/m2) | 14.7842
CALHAS E RUFOS | 0.6881
LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | 0.1225
PORCELANATO POLIDO 30 X 30 CM | 3.9057
FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM | 0.617
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V | 1.7153
PISO EM GRANILITE ESP=8mm | 21.8793
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA | 3.7121
FUNDO SELADOR ACRILICO | 0.97998
PINTURA LATEX ACRILICA | 0.78398
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | 6.5578
TINTA A BASE DE EPOXI | 0.8448
ESQUADRIAS | 5
VIDROS | 0.98016
MATERIAIS ELETRICOS | 10
MATERIAIS HIDR-SANITÁRIOS | 5
LOUÇAS E METAIS | 1.8
AR CONDICIONADO | 0.5
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 2
10% | 56.1215
PESO TOTAL | 617.336

## PROF. TERCEIRIZADOS
PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS
Nº | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | HORA SERVIÇO | QNT DIAS | HORA/DIA | QNT PESSOAS
COBERTURA
6.1 | 73970_1 | ESTRUTURA METALICA PERFIS "I" 8 A 12" EM ACO LAMINADO(VIGA ISOLADA E | KG | 22205 | 2664.6 | 21 | 126.8857 | 15.8607
| 6110 | SERRALHEIRO | H | 0.12
6.2 | COMP5 | COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA , PERFIL ONDULADO C/ LA DE VIDRO, ACESSORIOS | M2 | 2464.03 | 542.0866 | 7 | 77.4409 | 9.6801
| 12869 | TELHADISTA | H | 0.22
6.5 | COMP106 | COBERTURA COM ONDULADA TRANSLUCIDA | M2 | 97.6 | 21.472 | 7 | 3.0674 | 0.38343
| 12869 | TELHADISTA | H | 0.22
[6 empty] | Subtotal: |  | 25.9243
Nº | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | HORA SERVIÇO | HORAS/MESES | QNT PESSOAS
INSTALAÇOES ELETRICAS
INSTALAÇAO ELETRICA
7.1.1 | COMP6 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 21 | 19.0407
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.9067
7.1.2 | 73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" | CJ | 80 | 0.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.01
7.1.3 | 73860_8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 477 | 23.85
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05
7.1.4 | 73860_8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AZUL CLARO | M | 911 | 45.55
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05
7.1.5 | 73860_8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE | M | 1576 | 78.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05
7.1.6 | 73860_8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERMELHA | M | 2576 | 128.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05
7.1.7 | 73860_9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 626 | 38.186
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061
7.1.8 | 73860_9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE | M | 313 | 19.093
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.061
7.1.9 | 73860_10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14 | 0.98
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.07
7.1.10 | 73860_10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE | M | 7 | 0.49
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.07
7.1.11 | COMP7 | CAIXA METALICA RET. 4X2X2 | UN | 122 | 18.3
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.12 | COMP8 | CAIXA METALICA RET. 4X4X2 | UN | 4 | 0.6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.13 | COMP9 | CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | UN | 75 | 11.25
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.14 | COMP10 | CURVA PVC 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | UN | 14 | 1.4
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.1
7.1.15 | COMP109 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | 0.3
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.16 | COMP109 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 10. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 4 | 0.6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.17 | COMP109 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 3 | 0.45
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.18 | COMP109 | DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 22 | 3.3
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.19 | COMP106 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 2 | 0.3
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.20 | COMP107 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 7 | 1.05
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.21 | COMP108 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO | UN | 1 | 0.15
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.22 | 74130_5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | UN | 2 | 0.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.4
7.1.23 | 74130_7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.4
7.1.24 | COMP11 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | 150 | 97.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.65
7.1.25 | COMP12 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" C/ LUVA APARENTE | M | 600 | 120
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.2
7.1.26 | 72934 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 600 | 72
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.12
7.1.27 | 72935 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 130 | 19.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.1.28 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR | UN | 5 | 2
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.4
7.1.29 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 3.25
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.25
7.1.30 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 1.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3
7.1.31 | 73953_6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X28W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62 | 62
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1
7.1.32 | COMP13 | LUMINARIA TIPO SPOT PLASTICO PARA 1 LAMP. INCAND/MINI-FLUOR. | UN | 13 | 6.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.5
7.1.33 | COMP14 | PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W ) BASE E-27 | UN | 6 | 6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1
7.1.34 | COMP15 | LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 | UN | 20 | 40
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2
7.1.35 | COMP16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 11 | 11
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1
7.1.36 | 74131_7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 6
7.1.37 | 74131_8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 6.5
7.1.38 | COMP17 | TOMADA 2P+T 10A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 72 | 20.88
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.29
7.1.39 | 73860_12 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 | M | 60 | 5.4
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09
7.1.40 | 73860_12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA CORAZUL CLARO | M | 20 | 1.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09
7.1.41 | 73860_12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE | M | 20 | 1.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.09
7.1.42 | 76449_1 | CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 20X 20X12CM | UN | 6 | 7.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.3
7.1.43 | 74043_2 | CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 1.2
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3
7.1.44 | COMP18 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM C/ LUVA (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120 | 36
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.3
7.1.45 | COMP19 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM C/ LUVA (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 9
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.45
7.1.46 | COMP20 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) | UN | 16 | 7.2
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.45
7.1.47 | 74247_1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0.35
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.35
7.1.48 | COMP21 | RELÉ INDIVIDUAL FOTOELETRÔNICO 5A, 220V, 1800VA-1000W-60HZ | UN | 1 | 1.2
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.2
CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.2.1 | COMP22 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 5 | 4.5335
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.9067
7.2.2 | COMP23 | BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA | UN | 2 | 1
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.5
7.2.3 | COMP24 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232Mm | UN | 6 | 0.06
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.01
7.2.4 | 73768_5 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 0.8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.08
7.2.5 | 73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 15.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.155
7.2.6 | COMP25 | CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG | M | 1150 | 74.75
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.065
7.2.7 | COMP26 | CAIXA METALICA RET. 4X2X2 | UN | 20 | 3
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.2.8 | 76449_1 | CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 20X 20X12CM | UN | 2 | 2.6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1.3
7.2.11 | 73918_2 | CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 80X 80X15CM | UN | 1 | 2.25
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2.25
7.2.13 | COMP30 | CONECTOR RJ-45 CAT.5E | UN | 35 | 1.75
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.05
7.2.14 | COMP31 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 250 | 37.5
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.15
7.2.15 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONECTOR | UN | 5 | 2
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.4
7.2.16 | COMP32 | PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M | UN | 16 | 2.08
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.13
7.2.17 | COMP32 | PATCH CORD UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E, FLEXÍVEL, 1,5 METROS, COR AMARELA | UN | 16 | 2.08
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.13
7.2.18 | COMP33 | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS | UN | 2 | 8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 4
7.2.20 | COMP35 | SWICHT CAMADA 3 POE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS | UN | 1 | 2.5
| 2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 2.5
7.2.21 | COMP36 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E | UN | 20 | 7.4
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.37 |  | 6MESES
|  |  | Subtotal: |  | 1109.0732 | 1320 | 0.84021
IMPERMEABILIZAÇAO (3meses)
9.4 | 73929_4 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M | M2 | 391.1 | 782.2
| 12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | 2
9.5 | 68053 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 1056 | 211.2
| 12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | 0.2 |  | 3MESES
|  |  | Subtotal: |  | 993.4 | 660 | 1.5052
INCENDIO
REDE DE INCENDIO
10.1.1 | 73786_6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 121.22 | 33.9416
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.28
10.1.2 | 72715 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 2.55
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.85
10.1.3 | 72302 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 10 | 7.5
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.75
10.1.4 | 72615 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 3.6
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.36
HIDRANTES
10.2.1 | COMP73 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 12
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4
10.2.2 | 72677 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1.2
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.4
10.2.3 | COMP74 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W | UN | 6 | 6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1
10.2.4 | COMP75 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W | UN | 12 | 12
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 1
10.2.5 | COMP76 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 3 | 0.87
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.29
10.2.6 | COMP77 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS | UN | 3 | 6
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2
10.2.7 | COMP78 | SIRENE ELETROMECÂNICA, ALCANCE 2000 M. | UN | 3 | 1.83
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.61 |  | 2MESES
|  |  | Subtotal: |  | 87.4916 | 440 | 0.19884
AR CONDICIONADO
16.1 | COMP86 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 8
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 8
16.2 | COMP87 | AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 32
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 8
16.3 | COMP88 | AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 16
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 8 |  | 1MES
|  |  | Subtotal: |  | 56 | 220 | 0.25455
Nº | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | QNT PESSOAS
ADMINISTRAÇAO DA OBRA
14.1 | COMP83 | ENGENHEIRO CIVIL (SEIS HORAS DIÁRIAS) | MÊS | 6 | 1
| 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | MÊS | 1
14.2 | COMP84 | MESTRE DE OBRAS | MÊS | 6 | 1
| 4069 | MESTRE DE OBRAS | MÊS | 1
14.3 | COMP85 | VIGIA | MÊS | 12 | 2
| 10508 | VIGIA | MÊS | 1
14.4 | COMP97 | TECNICO DE SEGURANÇA (SEIS HORAS DIÁRIAS) | MÊS | 6 | 1
| 2707 | TECNICO DE SEGURANÇA | MÊS | 1

## BDI DIFERENCIADO
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
OBRA GINÁSIO POLIESPORTIVO
| 1.0 | SERVIÇOS PREELIMINARES
72209 | 1.8 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BA | M3 | 392.69 | 10.1567 | 3988.43
COMP2 | 1.9 | TRANSPORTES COMERCIAIS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS EM HIDROVIA | T | 120 | 120 | 14400
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 18388.43
| 7.0 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
| 7.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
COMP29 | 7.2.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PADRÃO TELEBRÁS 20 TRONCOS E100 RAMAIS C/ TAMPA | UN | 1 | 24500 | 24500
COMP30 | 7.2.12 | CERTIFICAÇÃO | UN | 40 | 35 | 1400
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 25900
COMP93 | 18.1 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE LIFETIME | CJ | 1 | 2998 | 2998
73603 | 18.2 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1 | 1659.16 | 1659.16
COMP94 | 18.3 | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM | CJ | 1 | 379.24 | 379.24
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 5036.4
SUB TOTAL | [5 empty] | 49324.83
BDI (10%) | [5 empty] | 4932.483
TOTAL GERAL | [5 empty] | 54257.313
OBSERVAÇÕES:
LÊIS SOCIAIS CONSIDERADAS - 130,70 % SINAPI AMAZONAS - MÊS BASE FEVEREIRO-2012