PLANO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DA A3P

1. DADOS CADASTRAIS

| Órgão Instituto Federal do Amazonas | CNPJ/MF 10792928/0001-00 |
| --- | --- |
| Endereço Rua Ferreira Pena, nº 1109 |
| Cidade Manaus | UF Amazonas | CEP 69025-010 | DDD/Telefone (92) 3306-0044 |
| Nome do Responsável Antônio Venâncio Castelo Branco | CPF | CI/Órgão Exp. |
| Endereço Rua 2 Res. Eliza Miranda Apt. 303 | Cond. Roraima – Bairro Distrito Industrial |
| Cidade Manaus | UF AM | CEP 69000000 | DDD/Telefone (92) 984064914 |

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| Título do Projeto: Construindo a Agenda Ambiental A3P, no IFAM | Período de Execução (05 anos) |
| --- | --- |
| Identificação do Objeto: ADESÃO AO PROGRAMA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) |
| Etapas para implementação da adesão: Criar a Comissão Gestora da Agenda; Realizar o Diagnóstico Socioambiental; Elaborar o Plano de Gestão Socioambiental; Realizar a Capacitação e a Sensibilização; Realizar a Avaliação e o Monitoramento. |

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| ETAPAS | AÇÕES | Início | Término |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Comissão Gestora da A3P | 1.1. Definir os membros da Comissão Gestora; | SET/15 | SET/15 |
|  | 1.2. Institucionalizar a Comissão Gestora (instrumento legal); | SET/15 | SET/15 |
|  | 1.3. Definir plano de trabalho contendo cronograma de reuniões e as atividades da Comissão Gestora. | SET/15 | SET/15 |
| 2. Diagnóstico Socioambiental | 2.1. Fazer levantamento do consumo de recursos naturais; | SET/15 | SET/15 |
|  | 2.2. Fazer levantamento dos principais bens adquiridos e serviços contratados pela instituição; | SET/15 | SET/15 |
|  | 2.3. Fazer levantamento de obras realizadas; | SET/15 | SET/15 |
|  | 2.4. Fazer levantamento sobre as práticas de desfazimento adotadas pela instituição; | SET/15 | SET/15 |
|  | 2.5. Fazer levantamento de práticas ambientais já adotadas, principalmente, com relação ao descarte de resíduos; | SET/15 | SET/15 |
|  | 2.6. Fazer levantamento de necessidades de capacitação. | SET/15 | SET/15 |
| 3. Plano de Gestão Socioambiental | 3.1. Definir os objetivos do plano; | SET/15 | SET/15 |
|  | 3.2. Definir projetos, atividades e ações para a implementação da Agenda; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 3.3. Definir as metas a serem alcançadas por projeto e/ou atividades e ações a partir da linha de base do diagnóstico; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 3.4. Definir responsabilidades institucionais do órgão e dos servidores; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 3.5. Definir os indicadores e as medidas de monitoramento; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 3.6. Identificar os recursos disponíveis para a implantação das ações. | SET/15 | OUT/15 |
| 4. Sensibilização e Capacitação | 4.1. Participar do Módulo Básico de Capacitação do MMA; | JUL/15 | DEZ/15 |
|  | 4.2. Identificar as demandas de capacitação dos servidores; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 4.3. Elaborar um plano de capacitação interna por meio de palestras, reuniões, cursos, oficinas, etc; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 4.4. Elaborar um plano de sensibilização dos servidores por meio de campanhas com divulgação em banners, cartazes, etiquetas, intranet, projeção de vídeo, informativos, etc; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 4.5. Desenvolver cartilhas educativas sobre sustentabilidade para capacitação e sensibilização dos servidores; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 4.6. Celebrar as datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade para promover a sensibilização dos servidores; | SET/15 | OUT/15 |
|  | 4.7. Incluir no contrato da empresa prestadora de serviços gerais, cláusula de capacitação em educação e gestão ambiental, para todos os funcionários terceirizados. | SET/15 | OUT/15 |
| 5. Avaliação e o Monitoramento | 5.1. Adotar um sistema de indicadores baseado nos itens ambientais; | SET/15 | DEZ/15 |
|  | 5.2. Realizar avaliações periódicas do plano (mínimo trimestral); | SET/15 | DEZ/19 |
|  | 5.3. Identificar possíveis falhas e pontos de melhoria; | SET/15 | DEZ/19 |
|  | 5.4. Reprogramar as ações se necessário; | SET/15 | DEZ/19 |
|  | 5.5. Preencher o relatório de monitoramento e/ou sistema de monitoramento do MMA. | NOV/15 | DEZ/19 |

E, para a validade do que pelos partícipes foi pactuado, firma-se este PLANO DE TRABALHO, em 2 (duas) vias, de iguais teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF,     31    de Agosto   de 2015             .

INSTITUIÇÃO

Testemunhas:

1-

RG:

CPF:

2-

RG:

CPF: