## Plan1
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PROGRAMAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NAS OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DO IFAM - 2015
CIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | OBRA | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
|  |  |  | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ
Cruzeiro do Sul |  | 30/03/2015 | Prédio |  |  |  |  | 10 | 12
Sena Madureira |  | 30/05/2015 | Prédio | 27 | 30 |  |  | 21 | 28 | 22 | 25 | 25 | 28 | 8 | 11
Reitoria |  | 24/11/12
Manaus Centro |  | 10/10/12
Manaus Z. Leste
Manaus Distrito
Maués |  |  | Ginásio |  |  |  |  | 10 | 12 | 06 | 09 | 11 | 13 | 01 | 03 | 13 | 16 | 3 | 5 |  |  | 5 | 7
Coari |  |  | Ginásio |  |  |  |  | 17 | 18 | 09 | 11 | 13 | 15 | 08 | 10 | 20 | 22 | 10 | 12 |  |  | 13 | 15
Parintins |  |  | Ginásio |  |  |  |  | 24 | 27 | 13 | 15 | 18 | 20 | 15 | 17 | 22 | 24 | 17 | 19 |  |  | 14 | 16
Pres. Fig. |  |  | Ginásio |  |  |  |  | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 |  |  | 13 | 13
Lábrea |  |  | Ginásio |  |  |  |  | 16 | 21 | 13 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 17 | 20 | 14 | 17 |  |  | 16 | 19
Tabatinga |  |  | Ginásio |  |  |  |  | 24 | 26 | 22 | 24 | 12 | 14 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 |  |  | 19 | 21
São Gabriel |  |  | Coz/G/P |  |  | 21 |  | 24 | 27 |  |  | 22 | 25 |  |  | 10 | 13
Itacoatiara | 11/13 | 10/2015 | Prédio |  |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 8 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 24 | 18 | 18
Tefé | 11/13 | 10/2015 | Prédio |  |  |  |  | 05 | 07 | 13 | 16 | 13 | 15 | 22 | 24 | 7 | 9 | 17 | 19 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 | 14 | 16
Humaitá | 11/13 | 10/2015 | Prédio |  |  |  |  | 17 | 20 | 15 | 17 | 27 | 29 | 24 | 26 | 15 | 17 | 24 | 26 | 21 | 23 | 26 | 28 | 24 | 26 | 16 | 18
Eirunepé | 11/13 | 10/2015 | Prédio |  |  | 06 | 09 | 21 | 23 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 24 | 27 | 21 | 24 | 25 | 28 | 23 | 26 | 27 | 30 | 18 | 21
Manacapuru |  |  | Reforma |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 15 | 15
Porto Velho |  | 30/03/15 | Prédio |  |  | 11 | 13
Fiscais
Ana Dias | Eng. | Civil | Arnilson | Eng. | Eletricista
Pericles | Eng. | Civil
Marcelino | Eng. | Civil
Fernando | Arq.
Samuel | Eng. | Civil

## 2016
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
PROGRAMAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NAS OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DO IFAM - 2016
CIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | OBRA | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
|  |  |  | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ | DE | ATÉ
Cruzeiro do Sul |  |  | Prédio
Sena Madureira | 04/01/2016 | 30/08/2015 | Prédio | 26 | 29 | 23 | 26 | 28 | 31 | 26 | 29 | 17 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | 23 | 26 | 20 | 23 |  |  | 22 | 25
Reitoria
Manaus Centro
Manaus Z. Leste
Manaus Distrito
Maués |  |  | Ginásio | 19 | 22 | 16 | 19 | 15 | 18 | 26 | 29 | 24 | 27 | 21 | 24 | 26 | 29 | 23 | 26 |  |  | 18 | 21
Coari |  |  | Ginásio | 20 | 22 | 15 | 17 | 21 | 23 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 25 | 27 | 22 | 24 |  |  | 17 | 19
Parintins |  |  | Ginásio | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 26 | 28 | 29 | 31 |  |  | 19 | 21
Pres. Fig. |  |  | Ginásio | 26 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 |  |  | 18 | 18
Lábrea |  |  | Ginásio | 26 | 29 | 23 | 26 | 29 | 31 | 26 | 29 | 23 | 31 | 21 | 24 | 26 | 29 | 23 | 26 |  |  | 18 | 21
Tabatinga |  |  | Ginásio | 26 | 29 | 24 | 26 | 28 | 30 | 27 | 29 | 23 | 25 | 22 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 |  |  | 26 | 28
São Gabriel |  |  | Coz/G/P |  |  | 16 | 19 |  |  | 26 | 29 |  |  | 28 | 30 |  |  |  |  | 27 | 30
Itacoatiara | 11/13 | 31/04/16 | Prédio | 18 | 19 | 18 | 19 | 9 | 10 |  |  |  |  | 13 | 14
Tefé | 11/13 | 02/06/16 | Prédio |  |  | 22 | 24 | 9 | 11 | [6 empty] | 18 | 20
Humaitá |  |  | Prédio
Eirunepé |  |  | Prédio
Manacapuru | 04/01/2016 | 31/07/2016 | Reforma | 12 | 12 | 15 | 15 | 29 | 29 | 26 | 26 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |  |  | 25 | 25
Fiscais | Arnilson | Luis | Arthur
Ana Dias | Sergio | Hellington | Jeanni
Pericles | Cynthia | Elias | Adriano
Adriano