Tendo em vista a solicitação de **demanda #19867**, na qual solicita informações sobre os principais serviços de engenharia relacionados à atividade fim do IFAM no ano de 2015, para a composição do relatório de gestão ano de 2015 do IFAM.

As obras são descritas no Tabela 1 com o status de andamento atual dos serviços. Atualizado em janeiro de 2015.

Nos contratos com status de rescindido, as equipes de fiscalização das obras e a administração do IFAM iniciaram processos de aplicações de sanções legais cabíveis às CONTRATADAS, conforme cada caso e a legislação vigente.

Tabela 1 – Principais obras e serviços de engenharia relacionadas à atividade fim do IFAM do ano de 2015.

| **CAMPUS** | **COD SIMEC** | **DESCRIÇÃO DA OBRA** | **DATA INÍCIO** | **PREVISÃO ENTREGA** | **LICITAÇÃO** | **CONTRATO** | **PROCESSO N.º** | **EMPRESA** | **VALOR** | **STATUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IFAM - CMC** | 42325 | CMC CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALA DE AULA J E M | 14/08/2014 | 06/05/2016 | CONCORRÊNCIA 01/2014 CMC | 12/2014 CMC | 23443.2142/2013-21 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA | R$ 1.120.132,98 | 80,54% concluída, obra em andamento  |
| **IFAM - CMDI** | 47086 | CMDI - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIO | 19/05/2015 | 10/02/2016 | CONCORRÊNCIA N.º 04/2014 - CMDI | 08/2015 CMDI | 23043.0754/2014-72 | Engecorp Arquitetura e Engenharia Ltda - ME | R$ 1.353.394,26 | 23,73% concluída, obra em andamento |
| **COARI** | 47084 | Construção do Ginásio Poliesportivo | 13/04/2015 | 16/11/2015 | CONCORRÊNCIA N.º 03/2014 | 01/2015 CMC | 23443.2263/2014-53 | EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.218.723,70 | 26,07% concluída.Em fase de prorrogação de prazo da obra |
| **PRES. FIG.** | 28067 | Construção do Ginásio Poliesportivo | 13/03/2015 | 19/03/2016 | Concorrência n.º 03/2014 - Reitoria | 02/2015 CPF | 23443.2263/2014-53 | REGO E MENDES CONTRUÇÕES | R$ 2.998.257,32 | 46,69% concluída, obra em andamento |
| **MAUÉS** | 46796 | Ginasio de Esporte de Maués | 06/04/2015 | 30/03/2016 | CONCORRÊNCIA Nº 03/2014 | 01/2015 MAUÉS | 23443.2263/2014-53 | EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.157.038,03 | 15,05% concluída, obra em andamento |
| **PIN** | 28065 | Ginasio de Esporte de Parintins | 20/04/2015 | 02/06/2016 | CONCORRÊNCIA Nº 03/2014 | 04/2015 PIN | 23443.2263/2014-53 | EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.951.599,30 | 13,74% concluída, obra em andamento |
| **TBT** | 28195 | Ginasio de Esporte de Tabatinga | 08/04/2015 | 02/06/2016 | CONCORRENCIA Nº 06/2013 | 04/2015 TBT | 23443.2263/2014-53 | CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EP | R$ 3.424.000,00 | 36,78% concluída, obra em andamento |
| **LÁBREA** | 47085 | Ginasio de Esporte de Lábrea | 17/03/2015 | 01/05/2016 | CONCORRÊNCIA Nº 03/2014 | 03/2015 LBR | 23443.2263/2014-53 | EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.165.675,42 | 24,21% concluída, obra em andamento |
| **TEFÉ** | 47083 | Obra de construção do Campus Tefé |  |  | CONCORRÊNCIA N.º 06/2013 | 14/2013 REITORIA | 23443.0095/2012-08 | Work engenharia | R$ 6.856.479,57 | Contrato rescindido por abandono da empresa |
| **TEFÉ** | 23910 | Continuação da obra de construção do Campus Tefé | 15/12/2014 | 02/06/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 53/2014 | 38/2014 REITORIA | 23443.2569/2014-18 | CONSTRUTORA MEDINA LTDA-EPP | R$ 7.148.545,63 | 33,90% concluída, obra em andamento |
| **HUMAIT** | 47153 | Obra de construção do Campus Humaitá |  |  | CONCORRÊNCIA N.º 05/2013 | 15/2013 REITORIA | 234430096/2012-44 | GB engenharia | R$ 5.200.324,24 | Contrato rescindido por abandono da empresa |
| **HUMAIT** | 23707 | Remanescente da Obra de construção do Campus Humaitá | 15/12/2014 | 03/02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2014 | 37/2014 REITORIA | 23443.2792/2014-57 | Modulare engenharia | R$ 4.389.426,40 | Contrato rescindido por abandono da empresa |
| **ITACOA.** | 23894 | Construção do Campus ITACOATIARA do IFAM | 08/05/2015 | 20/04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2015 | 16/2015 REITORIA | 23443.1253/2015-81 | HR ENGENHARIA LTDA | R$ 5.428.581,42 | 45,46% concluída, obra em andamento |
| **EIRUN.** | 23637 | Construção do Campus EIRUNEPÉ do IFAM | 31/10/2013 |  | CONCORRENCIA 5.2013 |  | 23443.1179/2013-13 | SELT - INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA | R$ 7.067.359,35 | Contrato rescindido por abandono da empresa |

Tabela - FATORES QUE OCASIONARAM DESCUMPRIMENTO DAS METAS DE ENTREGA DOS OBJETOS

| **CAMPUS** | **COD SIMEC** | **DESCRIÇÃO DA OBRA** | **FATORES QUE OCASIONARAM DESCUMPRIMENTO DAS METAS DE ENTREGA DOS OBJETOS** |
| --- | --- | --- | --- |
| **IFAM - CMC** | 42325 | CMC CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALA DE AULA J E M | Parcialmente, tendo em vista a ampliação de uma estrutura existente centenária, como é o caso do IFAM Campus Manaus Centro, foram constatados interferências para a construção de algumas etapas do serviço. Todavia a CONTRATADA teve problemas para efetuar o adequado andamento dos serviços sendo reiteradas vezes notificada por este motivo.  |
| **IFAM - CMDI** | 47086 | CMDI - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIO | Obra em fase inicial, a CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. |
| **COARI** | 47084 | Construção do Ginásio Poliesportivo | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. |
| **PRES. FIG.** | 28067 | Construção do Ginásio Poliesportivo | Obra atrasada mas dentro das expectativas técnicas de execução. A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. |
| **MAUÉS** | 46796 | Ginasio de Esporte de Maués | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. A equipe de fiscalização tem dificuldades de efetuar vistorias devido as condições de acesso à cidade. |
| **PIN** | 28065 | Ginasio de Esporte de Parintins | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. |
| **TBT** | 28195 | Ginasio de Esporte de Tabatinga | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. A CONTRATADA tem sido reiteradas vezes notificada por conta de atrasos na obra. |
| **LÁBREA** | 47085 | Ginasio de Esporte de Lábrea | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. |
| **TEFÉ** | 47083 | Obra de construção do Campus Tefé | A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA. |
| **TEFÉ** | 23910 | Continuação da obra de construção do Campus Tefé | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal |
| **HUMAIT** | 47153 | Obra de construção do Campus Humaitá | A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA. |
| **HUMAIT** | 23707 | Remanescente da Obra de construção do Campus Humaitá | A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA. |
| **ITACOA.** | 23894 | Construção do Campus ITACOATIARA do IFAM | A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal |
| **EIRUN.** | 23637 | Construção do Campus EIRUNEPÉ do IFAM | A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA. |