**NOTA TÉCNICA N.º 059– DINFRA/PRODIN/IFAM/2016**

Manaus/AM, 12 de Abril de 2016.

**DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 05/2015 – IFAM – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU.**

**A(O): PRODIN.**

**ASS.: AJUSTES NO PROJETO N.º 05/2015 – IFAM – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU.**

1. **DAS INFORMAÇÕES**
	1. **CONTRATO Nº:** 05/2015 de 11.12.2015 – **CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU**;
	2. **CONCORRÊNCIA N.**º: 01/2015
	3. **ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA OBRA N**º: 03 – GR/IFAM de 18.01.2016;
	4. **ORDEM DE SERVIÇO FISCALIZAÇÃO Nº:**08- DG/CAM/IFAM – 2016;
	5. **PROCESSO DO CONTRATO N.º:** 23443.003206/2015-72
	6. **ASSUNTO:** AJUSTES NO PROJETO;
	7. **INTERESSADO:** JJ BARROSO LTDA-ME;
	8. **ANEXOS**:

9.1. Projeto Arquitetônico revisado – 2016-04-d12-IFAM-RF-CMAN-ARQUITETURA-REV01

9.2. Projeto Estrutural da Guarita;

1. **DA ANÁLISE**

De acordo com o levantamento realizado pela CONTRATADA, foi necessário realizar ajustes no projeto, conforme descrito:

- O projeto de urbanização do estacionamento, não condiz com a realidade local;

- Adequação das rampas aos desníveis presente no local.

- Resposta ao memorando eletrônico nº35/2016, o Diretor do Campus de Manacapuru, solicitando o reposicionamento de portas e novo layout para a biblioteca;

- Alteração da altura do peitoril e esquadrias da copa;

- Inclusão de projeto Estrutural para a Guarita.

1. **DA CONCLUSÃO**

Diante do exposto, a Comissão se pronuncia no seguinte sentido:

* 1. Pela ausência de levantamento topográfico da área do estacionamento, a época da elaboração do Projeto, decidiu-se alterar o Projeto de Urbanização do Estacionamento, conforme anexo, com a retirada de uma árvore e reposicionamento das vagas de motos e Praça dos Mastros, para atendimento a realidade local;
	2. Para atendimento as legislações vigentes de acessibilidade e norma do corpo de bombeiros optaram-se pelo reposicionamento da rampa do corredor em frente à copa e inclusão de corrimão nesta; ajustes na rampa de ligação entre os blocos, com delimitação e inclusão de corrimão, reposicionamento em relação às vagas do estacionamento PNE; Inclusão de rampa na biblioteca e Laboratório de Informática;
	3. Para atendimento as necessidades do Campus Manacapuru, optou-se pela inserção de 02 (duas) portas tipo P7(conforme projeto), uma entre a sala dos professores e sala de estudos e a outra na sala assistência aos alunos, 01 porta tipo P2 (conforme projeto), na divisão da copa em dois ambientes, 02(duas) janelas sendo uma J8 e uma J10;
	4. Em função da altura de vigas existentes, que não puderem ser mensurada antes na execução do serviço, foi necessário alterar a altura do peitoril das esquadrias, conforme revisado em Projeto;

Comissão de Fiscalização do **Contrato Nº 05/2015 – IFAM – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU**.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Gabriel Silveira Alencar**

 ***Engenheiro Civil***

 **FISCALIZAÇÃO/IFAM**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Hellington de Sousa Corrêa**

 ***Engenheiro Civil***

 **FISCALIZAÇÃO/IFAM**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Jeanni Alves Nunes Monteiro**

***Arquiteta***

**Coord. Subst. de Projeto/IFAM**