## Slide 1
36º COLDI – AVALIAÇÃO DA GESTÃO – 1º SEMESTRE 2016
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

## Slide 2
www.ifam.edu.br
Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM);
Avaliação das tratativas de fragilidades encontradas na Avaliação de 2015 (Pontos fracos e ameaças);
Apresentação dos Indicadores referentes ao 1º Semestre de 2016;
Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Em andamento, Concluídas, Atendida, Parcialmente atendida Não atendida, Rejeitada e Canceladas).

## Slide 3
www.ifam.edu.br
Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM);
A PROEX tem a missão de formular, planejar, fomentar e acompanhar as politicas de Extensão no IFAM
Item 8. Programa de Formação Inicial e Continuada Edital para incentivo a oferta de cursos FIC em fase de aprovação.
Item 15. Projetos de Ação Social NAPNE Fomento a realização dos encontros das subcoordenações Aumento do nº de subcoordenações Comissão multidisciplinar para apoio aos alunos com deficiência. NUPA Fomento a realização dos encontros das subcoordenações Aumento do nº de subcoordenações Curso em parceria com a Marinha do Brasil
Item 17. Programas de Ensino, Pesquisa e Extensão intercampi e insterinstitucionais Programa de bolsas PIBEX - Edital nº 002-PROEX/IFAM – 60 Projetos aprovados / 110 bolsas Programa de Apoio a Eventos PAEVE Mostras de Extensão Programa PROFIC

## Slide 4
www.ifam.edu.br
Avaliação das tratativas de fragilidades encontradas na Avaliação de 2015 (Pontos fracos e ameaças)
Capacitação do servidor | Controle de demandas | Planejamento
Demanda 20554 – Capacitação dos Servidores da PROEX | Desde a concepção do PDA, as Coordenações participam de sua elaboração. Em seguida o acompanhamento e atualização é responsabilidades de cada Coordenação, assim é possível que as demandas sejam atualizadas e acompanhadas pelos interessados. | O PDA da PROEX é realizado em reunião com as coordenações onde as demandas por capacitação entre outras são planejadas. Foram planejadas as diversas capacitações necessárias à equipe.

## Slide 5
www.ifam.edu.br
Demandas do PDA PROEX 2016
por situação

## Slide 6
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda | Meta | Resultado
21017 | Treinamento prático na gestão de Incubadoras | 01 treinamento para 02 futuros coordenadores da AYTY nos Campi | 2 treinamento realizados 06 futuros coordenadores treinados: Coari, São Gabriel da Cachoeira e Lábrea, Parintins, CMDI , além de 02 Servidores que já atuam na AYTY do Campus Zona Leste (o coordenador e o assistente).
19640 | Encontro dos subcoordenadores do NUPA – via web conferência | Realizar o encontro via web conferência | Presença de 6 das 8 sub-coordenações. Discussão da viabilidade de publicação de edital voltado para a área de pesca e aquicultura beneficiando o setor.
19635 | VI Encontro dos Gestores de Extensão ENGEEX e reunião do comitê de Extensão. | Realizar o encontro com a presença de 100% dos gestores | Data: 05 e 06 de maio. Durante o evento foram discutidas as ações de extensão e as metas para 2016.
4 DEMANDAS CONCLUÍDAS

## Slide 7
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda | Meta | Resultado
19631 | Encontro de Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão | Realizar encontro em articulação com as Pró-reitorias de Ensino e Pesquisa para discussão do tema Indissociabilidade | Encontro realizado em 07 de maio. Durante o evento foi apresentado a palestra “ A Indissociabilidade : Ensino, Pesquisa e Extensão” ministrada pela Profa. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben da Faculdade de Educação /FAE- Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. No período vespertino do evento foi realizado apresentação de experiência exitosas de professores que tem conseguido articular ensino, pesquisa e extensão no IFAM.
4 DEMANDAS CONCLUÍDAS

## Slide 8
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda | Meta | Resultado parcial
21024 | Implantação nas unidades da AYTY nos Campi | Implantar 2 unidades da incubadora nos Campi do interior para fomentar o empreendedorismo e geração de emprego e renda | A AYTY São Gabriel da Cachoeira está em fase de inauguração prevista para o dia 09 de setembro.
21022 | Seminário de empreendedorismo e inovação | Realizar Seminário de empreendedorismo e inovação | Foi elaborado o Projeto para realização do Seminário, que está em fase de ajustes na Programação e data de realização, que será transferido de Agosto/2016 para setembro/2016, em virtude do atraso no repasse de verbas do SEBRAE para o evento.
19633 | Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX 2016 | Conceder bolsas a alunos para desenvolvimento de projetos de Extensão | Edital Nº 002 PROEX/IFAM publicado em 03 de Março de 2016. Foram aprovados 60 projetos e comtemplados 109 bolsistas. Projetos estão em fase de desenvolvimento nos Campi.
29 DEMANDAS EM ANDAMENTO
Principais demandas

## Slide 9
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda | Meta | Resultado parcial
21137 | Ações de custeio do NAPNE | Realizar ações para o fortalecimento do Núcleo | Processo encaminhado a PROAD para realização de compra de material de expediente para dar suporte aos núcleos do NAPNE nos Campi.
21136 | Ações de custeio do NUPA | Realizar ações para o fortalecimento do Núcleo | Edital em fase de elaboração. O edital tem por objetivo apoiar a realização de evento voltado ao setor pesqueiro e aquícola, onde se discutam as problemáticas da cadeia produtiva, com a participação da comunidade acadêmica bem como comunidade rural, entidades representativas de classe e órgãos que atuam no setor primário.
19689 | Regulamentar o programa de voluntariado do IFAM | Elaborar a minuta da Regulamentação do Programa de Voluntariado | Em fase de elaboração pelos servidores da Coordenação de Assistência Comunitária e Ações Inclusivas.
29 DEMANDAS EM ANDAMENTO
Principais demandas

## Slide 10
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda | Meta | Resultado parcial
19639 | Encontro dos Subcoordenadores dos NAPNES | Realizar encontro com os subcoordenadores do NAPNE | Programação encaminhada aos Diretores de Campi que possuem NAPNE para indicação do servidor que virá participar do encontro. O prazo para indicação dos servidores é ate dia 28 de junho de 2016.
19637 | Concurso Prêmio IFAM Empreendedor - Acreditando nas suas ideias | Premiar as melhores ideias de empreendedorismo | Comissão trabalhando na elaboração do Regulamento do PRÊMIO IFAM EMPREENDEDOR - 2016
19740 | Articulação do Curso especial para tripulação e embarcação no Serviço Público - ETPS | Ofertar curso de ETSP para Servidores dos Campi e Órgãos Públicos que fazem uso de veículo hidroviário | Foi encaminhado expediente aos diretores gerais para indicação de dois servidores por campi para compor a primeira turma. Até o presente momento, oito campi encaminharam suas indicações.
29 DEMANDAS EM ANDAMENTO
Principais demandas

## Slide 11
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda | Meta | Resultado parcial
19739 | Promoção de Edital para apoio a projetos de eventos de Extensão | Contemplar o mínimo 2 para cada Campus | Edital nº 003 PROEX/IFAM – Seleção de propostas para eventos culturais Edital nº 004 PROEX/IFAM – Seleção de adesão de proposta para a Mostra de Extensão
19627 | Publicação da Revista NEXUS (2 edições) – Versão digital e impressa | Pulicar 2 números da Revista Nexus (impressa e digital) | Edital nº 001PROEX/IFAM publicado em 05 de fevereiro. Processo de seleção dos artigos em fase de conclusão. Previsão de publicação do terceiro número em julho de 2016. Está em processo de construção o termo de referencia para impressão do quarto número.
19738 | Prospectar demanda e oferta de Cursos de Extensão | Publicar edital para fomentar cursos de Extensão | Edital em fase de elaboração de edital. Terá como objetivo, desenvolver a política de extensão, visando oferecer à sociedade interna e externa CURSOS DE EXTENSÃO, tendo como princípios norteadores a participação da comunidade acadêmica em atividades didático-pedagógica, podendo oportunizar a complementação da carga horária docente semanal Mínima exigida por lei.
29 DEMANDAS EM ANDAMENTO
Principais demandas

## Slide 12
www.ifam.edu.br
Nº da demandas | Nome da demanda
21013 | Preparação da AYTY para o CERNE II
21012 | Certificação da AYTY no CERNE I
19687 | Participação no V Fórum Distrital de Inclusão na Rede Federal de Ensino Básico e Profissionalizante
19642 | I Seminário de Diversidades e Relações Étnico raciais do IFAM
19641 | Implantação do NEABI
19636 | VII Encontro dos Gestores de Extensão – Via web conferencia
19629 | Publicação das Ações de Extensão
7 DEMANDAS NOVAS

## Slide 13
www.ifam.edu.br
RELATÓRIO COMPARATIVO DOS EMPENHOS DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO PDAPROEX 2016 |  |  |  |  |  | 
Demanda | Pedido de empenho realizado pela PROEX | valor | Demanda | Despesas empenhadas para a PROEX – Fonte: Relatório disponível no SGD | valor | Observação
20535 | Custeio de passagens da PROEX | 26.000,00 | 20535 | Custeio de passagens da PROEX | 26.000,00 | 
20532 | Custeio de diarias da PROEX | 40.000,00 | 20532 | Custeio de diárias da PROEX | 40.000,00 | 
20538 | Custeio de passagens e diarias - Colaborador | 4.000,00 | 20538 | Custeio de passagens e diárias - colaborador | 4.000,00 | 
19633 | Descentralização de recursos do PIBEX | 242.400,00 | 19633 | Descentralização de recursos do PIBEX | 137.700,00 | 
19635 | Descentralização de recursos para passagens e diárias dos Campi ENGEEX | 14.314,54 | 19635 | Descentralização de recursos para passagens e diárias dos Campi ENGEEX | 9.605,56 | 
19627 | Material gráfico revista NEXUS | 8.100,00 | 19627 | Material gráfico revista NEXUS | 8.100,00 | 
 |  |  | 20558 | Custeio de material gráfico - pastas/canetas/sacolas/banners | 1.398,79 | 
 |  |  |  | Material de consumo (solicitado em 2014) | 20.769,07 | Não consta no PDA
 |  |  |  | Custeio para aquisição de cartuchos - Memo 23/PROAD | 1.285,35 | Não consta no PDA
 |  |  |  | Empenho para TOEL ITP | 2.049,60 | Não consta no PDA
 |  |  |  | Empenho de anuidade FAUBAI | 2.000,00 | Não consta no PDA
 |  |  |  | Custeio de auxilio financeiro a estagiária francesa | 12.500,00 | Não consta no PDA
Solicitação de empenho |  | 334.814,54 |  | Total do valor empenhado | 265.408,37 | 

## Slide 14
www.ifam.edu.br
Sandra Magni Darwich
Pró Reitora de Extensão do IFAM