Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Endereço: Rua Ferreira Pena, 1109 - Centro, Manaus - AM, 69025-010 Telefone:(92) 3306-0043

PLANO DE TRABALHO

Título do projeto: AVALIAÇÃO DA GESTÃO EXERCÍCIO 2016

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Novembro/2016

Objetivo: Realizar os preparativos para o exercício de Avaliação da Gestão referente ao exercício de 2016.

Objetivos específicos:

- Propiciar um local adequado para a realização do evento;

- Realizar o evento com a participação de todos os Gestores do IFAM;

- Praticar a fase de Avaliação do Ciclo PDCA (Planejar, executar, Controlar e Avaliar) em busca da melhoria contínua;

- Apresentar os resultados dos questionários de Avaliação dos Campi, Reitoria e SWOT;

- Cronograma de desenvolvimento:

| DESCRIÇÃO | PERÍODO ( em meses) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 |  |  |
| DAS ATIVIDADES | Nov | Dez | Jan | Fev |  |
| # Articular o Local do Evento | 21 a 01 |  |  |  |  |
| Preparar Materiais de Apoio | 21 a 01 |  |  |  |  |
| Elaborar e aplicar questionário de Avaliação dos Campi | 01 a 03 |  |  |  |  |
| Elaborar e aplicar questionário de Avaliação da Reitoria | 01 a 03 |  |  |  |  |
| Aplicar questionário da Análise SWOT (Pontos fracos, Pontos fortes, Ameaças e oportunidades); | 01 a 03 |  |  |  |  |
| Definir Metodologia de apresentação |  |  | ## 30 a 03 |  |  |
| Realização do Evento |  |  |  | ## 22 a 23 |  |

- Resultados Esperados:

Ao final da avaliação espera-se que os gestores considerem os pontos fracos e ameaças como reflexões para ajustes das Ações no Plano de Metas 2017 e que mantenham os pontos fortes. Aproveitem a experiência dos campi para estimular cada vez mais o processo de melhoria contínua.

ANEXO I – ANÁLISE SWOT

| 2016 | 2015 |
| --- | --- |
| Pontos fracos em 2016 - Controle de demandas - Capacitação do Servidor - Bem-estar do Servidor - Incentivo à pesquisa - Planejamento Recursos Humanos Limitados | Pontos fracos em 2015 - Bem-estar do servidor - Capacitação do Servidor - Controle de demandas - Incentivo à pesquisa - Planejamento - Relacionamento Interpessoal |
| Ameaças em 2016 - Andamento das Obras - Andamento dos Projetos - Limitação dos Recursos Financeiros - Logística de Materiais - Logística - Permanência do Servidor | Ameaças em 2015 - Acesso à Internet - Logística de Materiais - Andamento das Obras - Permanência do Servidor nas Unidades do Interior do Estado - Limitação de recursos financeiros |
| Pontos fortes em 2016 - Gestores abertos a sugestões - Ambiente Organizacional - Celeridade Processual - Comprometimento dos servidores - Participação em Eventos - Visão da qualidade de ensino - Zelo pelo patrimônio | Pontos fortes - Gestores abertos a sugestões - Ambiente Organizacional - Celeridade Processual - Comprometimento dos servidores - Participação em Eventos - Visão da qualidade de ensino - Zelo pelo patrimônio |
| Oportunidades em 2016 - Diversidade Linguística - Intercâmbio - Ofertas de vagas de curso - Parcerias - Programas em periódicos - Programas de bolsas | Oportunidades em 2015 - Diversidade Linguística - Intercâmbio - Ofertas de vagas de curso - Parcerias - Programas em periódicos - Programas de bolsas |

ANEXO II – METODOLIA DE APRESENTAÇÃO

METODOLOGIA PROPOSTA PARA A AVALIAÇÃO DA GESTÃO 2016

- Cada unidade Administrativa de Planejamento receberá um modelo de apresentação contendo as seguintes lâminas:

  - Capa: onde a Unidade deverá ser identificada

  - Agenda: padrão para todas as unidades com temas a serem abordados pelas Unidades

    - Tema I: Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM) e Metas do PDI;

    - Temas II: Avaliação das tratativas de fragilidades encontradas na Avaliação de 2015 (Pontos fracos e ameaças);

    - Tema III: Apresentação dos Indicadores referentes ao  exercício de 2016 e respectiva análise crítica;

    - Tema IV: Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Em andamento, Concluída, Atendida, Parcialmente atendida, Não atendida, Rejeitada e Cancelada).

- A Comissão de Avaliação divulgará a programação contendo a ordem de apresentação e respectivos horários de apresentação das unidades participantes do Conselho.

- Cada Unidade terá xx minutos para apresentar sua avaliação conforme os temas pré-estabelecidos.

- Ao final será reservado um tempo de até 60 minutos para as considerações finais e encaminhamentos.

OBS: Orientamos aos Gestores que considerem dados quantitativos e qualitativos apresentando as informações de forma permitir uma visão geral do andamento do Plano no exercício.

| 2015 | 2016 |
| --- | --- |
| SWOT - PONTOS FORTES Pontuações de 1 a 3, o item deixa de ser Ponto Forte e passa a ser Ponto Fraco. Pontuação de 4 a 5, o item ainda permanece como Ponto Forte. Classifique os pontos abaixo de acordo com sua unidade Gestora - Gestores abertos a sugestões - Ambiente Organizacional - Celeridade Processual - Comprometimento dos servidores - Participação em eventos - Visão da qualidade de ensino - Zelo pelo patrimônio - Além dos pontos avaliados quais seriam outros pontos positivos na sua opinião? | SWOT - PONTOS FORTES - Relacionamento Interpessoal - Gestores abertos a sugestões - Ambiente Organizacional - Celeridade Processual - Comprometimento dos servidores - Participação em eventos - Visão da qualidade de ensino - Zelo pelo patrimônio |
| SWOT - PONTOS FRACOS Pontuação de 1 a 3, o item ainda continua a ser Ponto Fraco. Pontuação de 4 a 5, o item passa de Ponto Fraco para Ponto Forte. Classifique os pontos fracos abaixo de acordo com sua unidade Gestora - Bem-estar do servidor - Controle de demandas - Incentivo à pesquisa - Planejamento - Relacionamento Interpessoal - Além dos pontos avaliados quais seriam outros pontos a melhorar na sua opinião? | SWOT - PONTOS FRACOS - Controle de demandas - Capacitação do Servidor - Bem-estar do servidor - Incentivo à pesquisa - Planejamento - Recursos Humanos Limitados |

| SWOT - AMEAÇAS Pontuação de 1 a 3, o item permane como Ameaça. Pontuação de 4 a 5, o item passa de Ameaça para Oportunidade. - Acesso à internet - Logística de materiais - Andamento das obras - Permanência do Servidor nas unidades do Interior do Estado - Limitação de recursos financeiros - Além das ameaças avaliadas quais seriam outras ameaças na sua opinião? | SWOT – AMEAÇAS - Andamento das obras - And Projetos - Limitação de recursos financeiros - Logística de materiais - Logística - Permanência do Servidor nas unidades do Interior do Estado |
| --- | --- |
| SWOT - OPORTUNIDADES Pontuação de 1 a 3, o item passa de Oportunidade para Ameaça. Pontuação de 4 a 5, o item permanece como Oportunidade. - Diversidade Linguística - Intercâmbio - Ofertas de vagas de curso - Parcerias - Programs em periódicos - Programas de bolsas - Além das oportunidades avaliadas quais seriam outras oportunidades na sua opnião? | SWOT – OPORTUNIDADES - Acesso à internet - Diversidade Linguística - Intercâmbio - Ofertas de vagas de curso - Parcerias - Programs em periódicos - Programas de bolsas |