Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Endereço: Rua Ferreira Pena, 1109 - Centro, Manaus - AM, 69025-010 Telefone:(92) 3306-0043

PLANO DE TRABALHO

Título do projeto: RELATÓRIO DE GESTÃO DA GESTÃO EXERCÍCIO 2016

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Novembro/2016

Objetivo: Elaborar o relatório de Gestão em conformidade com a Instrução Normativa do TCU nº 154/2016.

Objetivos específicos:

- Elaborar o Relatório;

- Revisar o Relatório;

- Submeter ao Colégio de Dirigente e Conselho Superior;

- Publicar no Sistema do e-Contas;

- Cronograma de desenvolvimento:

| DESCRIÇÃO | PERÍODO ( em meses) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |
| DAS ATIVIDADES | Nov | Dez | Jan | Fev |  | Mar |
| # Entrega das informações para a comissão |  |  |  | 03 |  |  |
| Compilação e entrega para a Secretaria do Conselho Superior |  |  |  | 06 a 10 |  |  |
| Revisão com cada Pro-Reitoria |  |  |  | 13 a 17 |  |  |
| Apresentação no COLDI |  |  |  | 23 |  |  |
| Apresentação no CONSUP |  |  |  | 24 |  |  |
| Publicação no e-Contas |  |  |  |  |  | 30 |

- Resultados Esperados:

Ao final do trabalho espera-se que o documento expresse aspectos do planejamento do Ensino, Pesquisa e Extensão, do orçamento destinado ao aporte das ações estratégicas e sua respectiva execução, bem como o alcance dos objetivos estratégicos e metas firmados no PDI em atendimento aos programas do Plano Nacional da Educação e Plano Plurianual, de modo a dar a sociedade um retorno quanto a prestação de contas dos recursos humanos e financeiros destinados à Educação Profissional e Tecnológica no Amazonas .

ANEXO I – Itens Macros citados na IN 154/2016 em relação a 2015

| 2016 | 2015 |
| --- | --- |
| Elementos Pré Textuais | Sem alteração |
| Apresentação Apresentação sucinta do relatório de gestão, abordando especialmente sua estrutura e pontos da gestão do exercício que mereçam destaque, para posterior detalhamento no corpo do relatório. | Sem alteração |
| - Visão Geral Apresentação das informações que identificam a unidade prestadora da conta e de visão geral sobre a estrutura da unidade e ambiente em que atua e dos principais objetivos e resultados do exercício. | - Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas 1.1. Identificação da Unidade Prestadora de Contas Error: Reference source not found 1.2. Finalidade e Competências Error: Reference source not found 1.3. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade Error: Reference source not found 1.4. Ambiente de atuação Error: Reference source not found 1.5. Organograma Error: Reference source not found 1.6. Macroprocessos finalísticos Error: Reference source not found |
| - Planejamento Organizacional e Resultados Informações sobre como a unidade planeja o cumprimento da sua missão, apresentação dos objetivos e indicadores de monitoramento do alcance dos resultados e demonstração dos resultados relevantes relacionados à operação da unidade e vinculados ao cumprimento dos seus objetivos, ações e metas estabelecidas no planejamento organizacional. | - Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional. 2.1. Planejamento organizacional Error: Reference source not found 2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício Error: Reference source not found 2.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico Error: Reference source not found 2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos Error: Reference source not found 2.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos Error: Reference source not found 2.3. Desempenho orçamentário Error: Reference source not found 2.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade Error: Reference source not found 2.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário Error: Reference source not found 2.3.3. Restos a pagar de exercícios anteriores Error: Reference source not found 2.3.4. Execução descentralizada com transferência de recursos Error: Reference source not found 2.3.4.1. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas Error: Reference source not found 2.3.5. Informações sobre a realização das receitas Error: Reference source not found 2.3.6. Informação sobre a execução das despesas Error: Reference source not found 2.4. Apresentação e análise crítica de indicadores de desempenho Error: Reference source not found 2.4.1. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberação do Tribunal de Contas da União Error: Reference source not found 2.4.2. Análises dos Resultados dos indicadores de Gestão das IFET Error: Reference source not found 2.4.3. Indicadores gerenciais sobre recursos humanos Error: Reference source not found |
| - Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos Avaliação se a unidade está estruturada de forma adequada ao cumprimento da sua missão, especialmente sobre poder decisório e articulação institucional, avaliação dos riscos de comprometimento de objetivos estratégicos e instituição de controles para mitigação, entre outras informações. | - Governança 3.1. Descrição da estrutura de Governança do IFAM Error: Reference source not found 3.2. Atuação da unidade de auditoria interna Error: Reference source not found 3.3. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos Error: Reference source not found 3.4. Gestão de riscos e controles internos. Error: Reference source not found |
| - Áreas especiais da Gestão Avaliação sobre áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o cumprimento da missão e dos objetivos da unidade, tais como pessoas, tecnologia da informação, gestão patrimonial, fundos e programas não relacionados no PPA, entre outras. | 6.Áreas especiais da Gestão 6.1. Gestão de pessoas 6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade Error: Reference source not found 6.1.1.1. Qualificação e Capacitação da força de trabalho Error: Reference source not found 6.1.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada/ SETOR FINANCEIRO Error: Reference source not found 6.1.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal Error: Reference source not found 6.1.2. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários Error: Reference source not found 6.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura Error: Reference source not found 6.2.1. Gestão da frota de veículos própria e terceirizada Error: Reference source not found 6.3. Gestão da tecnologia da informação Error: Reference source not found 6.3.1. Principais sistemas de informações Error: Reference source not found 6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade Error: Reference source not found 6.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras Error: Reference source not found |
| - Relacionamento com a Sociedade Avaliação da estratégia, estrutura, instrumentos e canais de comunicação da unidade com os usuários de seus produtos e serviços ou cidadãos em geral. | 4 Relacionamento com a Sociedade 4.1. Canais de acesso do cidadão Error: Reference source not found 4.2. Carta de Serviços ao Cidadão Error: Reference source not found 4.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários Error: Reference source not found 4.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade Error: Reference source not found 4.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações Error: Reference source not found |
| - Informações Contábeis e Desempenho Orçamentário e Financeiro Conjunto de informações sobre a execução financeira relevantes no contexto de atuação da unidade, demonstração do desempenho orçamentário e financeiro, demonstrações contábeis e notas explicativas | 5 Desempenho Financeiro e Informações Contábeis 5.1. Desempenho financeiro do exercício Error: Reference source not found 5.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos Error: Reference source not found 5.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas Error: Reference source not found |
| - Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle Demonstração da conformidade de ações relevantes da gestão da unidade com princípios, leis e regulamentos, bem como informações sobre o atendimento das demandas dos órgãos de controle e fiscalizadores das atividades da unidade. | 7 Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle 7.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU Error: Reference source not found 7.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno Error: Reference source not found 7.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por danos ao Erário Error: Reference source not found 7.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 50 da Lei 8.666/1993 Error: Reference source not found 7.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento Error: Reference source not found 7.6. Informações sobre as ações de publicidade e propaganda Error: Reference source not found |
| - Outras informações Relevantes Outras informações não relacionadas com as demais seções do relatório e que seja de interesse dos dirigentes da unidade prestadora de contas divulgar em razão da relevância e da necessidade de accountability dos gestores. | Não informado em 2015 |
| - Anexos Documentos e informações de elaboração da unidade ou de terceiros úteis à compreensão do texto do relatório ou exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na prestação de contas. |  |