## Cronograma
Concluída
Atrasada
Iniciada
Cancelada
Cronograma de Elaboração do PDI do IFAM
[5 empty] | 2013 | [19 empty] | 2014
|  | Ação |  | Situação | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio
[5 empty] | 1 | 15 | 16 | 30 | 1 | 15 | 16 | 31 | 1 | 15 | 16 | 31 | 1 | 15 | 16 | 30 | 1 | 15 | 16 | 20 | 5 | 15 | 16 | 22 | 1 | 15 | 16 | 27 | 1 | 15 | 16 | 27 | 1 | 15 | 16 | 28 | 1 | 15 | 16 | 31 | 1 | 15 | 16 | 30
0 | Redefinir a Metodologia e Iniciar o Processo de Planejamento |  |  | Concluída | x | x | x | x
1 |  |  | Discussão no Conselho Dirigente sobre os Objetivos Estratégicos | Concluída |  |  |  |  | x
1.1 |  | Avaliação do Perfil Institucional |  | Concluída |  |  |  |  | x | x | x | x
1.1.1 |  | Histórico do IFAM |  | Concluída |  |  |  |  | x | x | x | x
1.1.2 |  | Missão Institucional |  | Concluída |  |  |  |  | x | x | x | x
1.1.3 |  | Visão Institucional |  | Concluída | [5 empty] | x | x | x
1.1.4 |  | Valores do IFAM |  | Concluída | [5 empty] | x | x | x
1.1.5 |  | Finalidades |  | Concluída | [5 empty] | x | x | x
1.1.6 |  | Objetivos Institucionais |  | Concluída | [5 empty] | x | x | x
2 | Estabelecer o Planejamento da Gestão |  |  | Iniciada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 |  | Realizar Reunião de Elaboração |  | Concluída | [8 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | x
2.2 |  | Definir Objetivos Gerais da Gestão |  | Concluída |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.3 |  | Elaborar Indicadores e Metas Gerais |  | Concluída | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.4 |  | Definir Objetivos e Metas de Ensino |  | Iniciada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.5 |  | Elaborar Indicadores e Metas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.6 |  | Definir Objetivos e Metas de Pesquisa | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.7 |  | Elaborar Indicadores e Metas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.8 |  | Definir Objetivos e Metas de Extensão |  | Iniciada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.9 |  | Elaborar Indicadores e Metas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.10 |  | Definir Objetivos e Metas de Administração |  | Iniciada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.11 |  | Elaborar Indicadores e Metas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.12 |  | Definir Objetivos e Metas de Desenvolvimento Institucional | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.13 |  | Elaborar Indicadores e Metas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.14 |  | Definir Objetivos e Metas de Gestão de Pessoas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.15 |  | Elaborar Indicadores e Metas | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.16 |  | Elaborar do Mapa Institucional do IFAM | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.17 |  | Reunião de Fechamento dos Objetivos e Mapa Institucional | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.18 |  | Elaborar Metodologia de Acompanhamento do Planejamento da Gestão |  | Iniciada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.19 |  | Sistematizar as informações | [19 empty] | x | x | x
3 | Referenciar o Projeto Pedagógico Institucional |  |  | Atrasada | [6 empty] | x | x
3.1 |  | Inclusão do PPI no documento do PDI (referência ao texto) | [8 empty] | x | x
4 | Planejar a Implantação e o Desenvolvimento da Instituição (Cursos) |  |  | Iniciada | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
4.1 |  | Oferta de cursos presenciais | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x
4.1.1 |  |  | Técnicos | [13 empty] | x | x
4.1.2 |  |  | Graduações | [15 empty] | x | x
4.1.3 |  |  | Programas Especiais | [17 empty] | x | x
4.1.4 |  |  | Pós-Graduação | [19 empty] | x
4.2 |  | Oferta de cursos EAD | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x
4.2.1 |  |  | Técnicos | [13 empty] | x | x
4.2.2 |  |  | Graduações | [15 empty] | x | x
4.2.3 |  |  | Programas Especiais de Formação Pedagógica | [17 empty] | x | x
4.2.4 |  |  | Pós-Graduação | [19 empty] | x
5 | Planejar o Perfil das Pessoas do IFAM |  |  | Atrasada | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
5.1 |  | Perfil do Corpo Docente | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x
5.1.1 |  |  | Fazer levantamento da situação atual | [13 empty] | x | x | x | x | x
5.1.2 |  |  | Composição (titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no magistério superior e experiência profissional não acadêmica); | [17 empty] | x
5.1.3 |  |  | Plano de Carreira | [18 empty] | x
5.1.4 |  |  | Critérios de seleção e contratação | [18 empty] | x
5.1.5 |  |  | Procedimentos para substituição | [18 empty] | x
5.1.6 |  |  | Cronograma e plano de expansão | [19 empty] | x
5.2 |  | Perfil do Corpo Técnico Administrativo | [14 empty] | x | x | x | x | x | x
5.2.1 |  |  | Fazer levantamento da situação atual | [13 empty] | x | x | x | x | x
5.2.2 |  |  | Composição (titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no magistério superior e experiência profissional não acadêmica); | [17 empty] | x
5.2.3 |  |  | Plano de Carreira | [18 empty] | x
5.2.4 |  |  | Critérios de seleção e contratação | [19 empty] | x
5.2.5 |  |  | Procedimentos para substituição | [19 empty] | x
5.2.6 |  |  | Cronograma e plano de expansão | [20 empty] | x
6 | Definir a Organização Administrativa |  |  | Iniciada |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
6.1 |  | Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
6.2 |  | Órgãos Colegiados: competências e composição | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
6.3 |  | Órgãos de apoio às atividades acadêmicas | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | *** | Este item depende das modificações do Estatuto e Regimentos
7 | Revisar e referenciar as Políticas de Atendimento aos Discentes |  |  | Iniciada | [17 empty] | x | x | x | x | x
7.1 |  | Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas) | [19 empty] | x | x
7.2 |  | Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psico-pedagógico) | [21 empty] | x | x | x
7.3 |  | Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil) | [21 empty] | x | x | x
7.4 |  | Acompanhamento dos egressos | [21 empty] | x | x | x
8 | Planejar a Infraestrutura |  |  | Iniciada | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
8.1 |  | Infraestrutura física | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
8.1.1 |  |  | Levantamento da Situação Atual | [21 empty] | x | x
8.1.2 |  |  | Salas de aula | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.1.3 |  |  | Instalações Administrativas | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.1.4 |  |  | Salas de Docentes | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.1.5 |  |  | Salas de Coordenações | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.1.6 |  |  | Áreas de Lazer | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.1.7 |  |  | Outros itens de infraestrutura física | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.2 |  | Bibliotecas | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
8.2.1 |  |  | Levantamento da Situação Atual | [21 empty] | x | x
8.2.2 |  |  | Espaço físico para estudos | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.2.3 |  |  | Horário de funcionamento | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.2.4 |  |  | Serviços oferecidos | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.2.5 |  |  | Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.3 |  | Laboratórios | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
8.3.1 |  |  | Levantamento da Situação Atual | [21 empty] | x | x
8.3.2 |  |  | Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, indicando sua correlação pedagógica com os cursos e programas previstos | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.3.3 |  |  | Recursos de informática disponíveis | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.3.4 |  |  | Relação equipamento/aluno | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.3.5 |  |  | Descrição de inovações tecnológicas significativas | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
8.4 |  | Recursos tecnológicos e de áudio visual | [24 empty] | x | x | x | x | x | x
8.5 |  | Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado | [26 empty] | x | x | x | x
8.6 |  | Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de vigência do PDI | [26 empty] | x | x | x | x
9 | Planejar a Avaliação e o Acompanhamento do Desenv. Institucional |  |  | Iniciada | [28 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 |  | Procedimentos de autoavaliação (SINAES) | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
9.2 |  | Metodologia de Acompanhamento e avaliação dos Planos de Ação | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
9.3 |  | Metodologia de Acompanhamento e avaliação do PDI | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Planejar os Aspectos Financeiros e Orçamentários |  |  | Iniciada | [28 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
10.1 |  | Estratégia de gestão econômico-financeira | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
10.2 |  | Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos) | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
11 | Redigir a Minuta Final e Encaminhar para análise da Comunidade Acadêmica |  |  | Iniciada | [36 empty] | x | x | x
11.1 |  | Encerramento da Minuta | [37 empty] | x | x | x | x
11.2 |  | Reunião de Apresentação da Minuta | [41 empty] | x
12 | Acompanhar a análise da Comunidade Acadêmcia | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12.1 |  | Período de Análise da Minuta | [39 empty] | x | x | x | x | x
12.2 |  | Seminários de Apresentação nos Campi e Reitoria | [42 empty] | x | x
12.3 |  | Primeira Sistematização do Trabalho | [43 empty] | x
12.4 |  | Plenárias Final de Aprovação do PDI | [43 empty] | x
12.5 |  | Encaminhar ao COLD | [43 empty] | x
13 |  | Encaminhar o PDI para a aprovação do CONSUP | [44 empty] | x
14 | Postar no MEC o PDI | [46 empty] | x