Comissão de Revisão do Regimento Interno

|  | Reunião atual | Próxima reunião |
| --- | --- | --- |
| Local | Mini auditório III - CMC | Mini auditório III - CMC |
| Data | 14/11/13 | 21/11/13 |
| Horário | 10:00h | 10:00h |

Autor: Pinheiro  Revisor: Pinheiro

Participantes:

Presentes: José Pinheiro, João Cavalcante, Jânio Lúcio.

Ausentes: António Neto , Carla Conde, Dorothéa Marques , Doraneide Tahira, Gyovanni Ribeiro,

- Informes

- Página da Comissão foi concluída e disponibilizada para aprovação

- Publicada a Portaria de substituição do Presidente. Cavalcante assume a presidência

- Formulário de coleta de dados concluída e disponibilizada para aprovação

- Itens de ação

Status= (N)ovo; Em (A)ndamento; (P)ronto; (C)ancelado

| # | Item de Ação | Resp. | Data | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estratégia de consulta a comunidade. - Criar uma pagina www.ifam.edu.br/regimento - Colocar documentos pertinentes na página: Regimento Interno, Estatuto, Portaria da comissão - Criar formulário online para envio de sugestões * Campos: Texto, Justificativa, Identificação, email | Cavalcante | 14/11 | P |
| 2 | Cronograma de Trabalho - Prazo de 30 dias para consulta - 20 dias para síntese e elaboração de proposta - Realizar uma reunião de fechamento/apresentação minuta - Apresentar no COLD - Encaminhar ao CONSUP Obs: definir as datas / cronograma na próxima reunião - Cronograma definido conforme anexo | Todos | 14/11 | P |
| 3 | Secretaria dos trabalhos - Carla Conde / Gyovani Ribeiro - Confirmar nomes na próxima reunião - Confirmado na reunião de 14/11/2013 | Carla/ Gyovani | 14/11 | A |

ANEXO 01 - CRONOGRAMA

| Prazo/Período | Ação |
| --- | --- |
| 18/11/2013 | Publicação do Formulário de consulta a comunidade |
| 18/11/2013 a 17/01/2014 | Envio de sugestões via formulário eletrônico |
| 20 a 31/01/2014 | Síntese e elaboração da minuta da proposta |
| 07/02/2014 | Reunião de fechamento da minuta com a comunidade |
| 02/2014 | Apresentação no COLD |
| 02/2014 | Encaminhamento ao CONSUP |

Lista de Emails :

Antonio Neto –antonioneto@ifam.edu.br

João Cavalcante – jcavalcantef@ifam.edu.br

Pinheiro –  pinheiro@ifam.edu.br

Carla Conde – carla.conde@ifam.edu.br @ifam.edu.br

Dorothes – dorothea@ifam.edu.br

Janio – janiolucio@ifam.edu.br

Doraneide –  doratahira@ifam.edu.br

Gyovani - gyovanni.ribeiro@ifam.edu.br