Benefícios e Qualidade de Vida/DGP/PROAD

Objetivo estratégico _____: Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores

| META 1: Divulgar informações sobre o desenvolvimento e interação dos servidores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador: |  |  |  |  |  |  |
| Responsável: PROAD |  |  |  |  |  |  |
| Ações |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ação 1 | Implantar programas de ambientação de servidores | X |  |  |  |  |
| Ação 2 | Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões | X |  |  |  |  |
| Ação 3 | Elaborar documentos de orientação sobre benefícios (manuais, tira-dúvidas, etc) | X |  |  |  |  |
| Ação 4 | Programa de acolhimento de novos servidores | X |  |  |  |  |
| Ação 5 | Propor atividades de lazer/interação que contemplem os aniversariantes do mês | X | x | x | x | x |

| META 2: Implantar / Desenvolver "n" programas de Qualidade de Vida. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador: |  |  |  |  |  |  |
| Responsável: PROAD |  |  |  |  |  |  |
| Ações |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ação 1 | Capacitar o setor de gestão de pessoas para a implantação de programas de qualidade de vida. | X | x | x | x | x |
| Ação 2 | Criação de comissão para realização de questionários visando levantamento de dados para criação de programas de qualidade de vida |  | x |  |  |  |
| Ação 3 | Projeto espaço do servidor IFAM | X | x |  |  |  |
| Ação 4 | Projeto campanha de imunização IFAM | X | x | x | x | x |
| Ação 5 | Projeto ginástica laboral IFAM | X | x |  |  |  |
| Ação 6 | Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar | X | x | x | x | x |
| Ação 7 | Estabelecer convênios com Academias de Ginástica | X | x | x | x | x |

| META 3: Promover "n" atividades desportivas, culturais e educativas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador: |  |  |  |  |  |  |
| Responsável: PROAD |  |  |  |  |  |  |
| Ações |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ação 1 | Promover atividades desportivas freqüentes | X | x | x | x | x |
| Ação 2 | Realizar competições desportivas, anualmente, para servidores. |  | x | x | x | x |
| Ação 3 | Premiação das melhores equipes. |  | x | x | x | x |
| Ação 4 | Projetar áreas de lazer em cada Unidade do IFAM |  | x | x |  |  |
| Ação 5 | Designar um representante para atuar nas atividades de Qualidade de Vida em cada Unidade do IFAM |  | x | x |  |  |
| Ação 6 | Realizar o levantamento das atividades desportivas, culturais e educativas que interessem à comunidade do Campus | X | x | x | x | x |
| Ação 7 | Semana do Servidor | X | x | x | x | x |
| Ação 8 | Promover a Semana da Mulher disponibilizando produtos/serviços de interesse feminino. | X | x | x | x | x |

| META 4: Realizar exames periódicos com os servidores. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador: |  |  |  |  |  |  |
| Responsável: PROAD |  |  |  |  |  |  |
| Ações |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ação 1 | Realizar conscientização da importância da realização de exames periódicos | X | x | x | x | x |
| Ação 2 | Registro de preços para contratação de empresa - exames periódicos | x |  | x |  | X |
| Ação 3 | Disponibilizar a realização de exames periódicos a todos os servidores | x |  | x |  | x |
| Ação 4 | Realização de exames periódicos por no mínimo 70% dos servidores da capital | x |  | x |  | x |
| Ação 5 | Realizar estudos sobre a possibilidade de disponibilizar os exames periódicos aos servidores do Interior do Amazonas. | x | x |  |  |  |
| Ação 6 | Realizar os exames periódicos, quando possível, em 50% dos servidores de cada Unidade do interior do Amazonas. | x |  | x |  | x |
| Ação 7 | Criar recursos de divulgação dos exames periódicos. | X | x | x | x | x |